## 数据质控表
区域经理 | 中心 (中心名称的填写请与数据录入系统保持一致） | 患者 | 首诊时间(录入格式：yyyy/mm/dd) | 是否符合入排 | 首次访视数据质控结果 | 数据问题分类 | 是否处理 | 备注 | 呼研院复核
黄倩澜 | 广州医科大学附属第一医院 | 谭妙玲 | 2023-01-18 | 否 | 支气管舒张试验阴性，不符合入组 | 不符合纳排 |  | 待审核
[5 empty] | 血常规照片未显示检查时间 | 无法溯源 |  |  | 图片上传改到纳排
|  | 邓飞燕 | 2023-02-01 | 是 | 肺通气功能结果上传了支气管舒张照片 | 一致性 |  | 待审核
[5 empty] | 血常规照片未显示检查时间 | 无法溯源
|  | 陈晓晖 | 2023-02-01 | 否 | 支气管舒张试验阴性，不符合入组，且未显示日期 | 不符合纳排 |  | 待审核
[5 empty] | 血常规、诱导痰细胞分类的照片未显示检查时间 | 无法溯源
|  | 黄权传 | 2023-02-02 | 是 | 肺通气功能照片未显示日期 | 无法溯源 |  | 待审核
[5 empty] | 支气管舒张试验与照片（肺通气功能）不符 | 一致性
|  | 李和妹 | 2023-02-01 | 否 | 支气管舒张试验阴性，不符合入组 | 不符合纳排 |  | 待审核
[5 empty] | 血常规、诱导痰细胞分类的照片未显示检查时间 | 无法溯源
|  | 杨美英 | 2023-02-06 | 是 | 支气管激发试验与照片（肺通气功能）不符 | 一致性 |  | 待审核 | YF：后续拍照注意拍出时间
[5 empty] | 血常规、诱导痰细胞分类的照片未显示检查时间 | 无法溯源 |  |  | YF：不溯源，无系统报告
[5 empty] | 其他实验室检查结果与图片（Feco）不符 | 一致性 |  |  | YF：填的Cano，传的FeCO，需修改。
|  | 吴梦必 | 2023-02-06 | 是 | 病史资料5题：4主要症状为气促/呼吸不畅，但影响生活主要症状为咳嗽，是否合理？ | 逻辑性 |  | 待审核 | YF：首次发病是99年，不代表诊断哮喘了。不用改
[5 empty] | 病史资料28题：儿童时期(≤14岁)是否诊断哮喘，患者1999-1989=10岁，应该选是 | 逻辑性
[5 empty] | 血常规图片未显示日期 | 无法溯源 |  |  | YF：同前
[5 empty] | 其他实验室检查结果与图片（Feco）不符 | 一致性
|  | 周红娟 | 2023-02-06 | 是 | 血常规、诱导痰细胞分类的照片未显示检查时间 | 无法溯源 |  | 待审核
[5 empty] | 其他实验室检查结果为CaNo结果 | 一致性 |  |  | YF：同前
|  | 廖言格 | 2023-02-06 | 是 | 病史资料5题：4主要症状为胸闷，但影响生活主要症状为咳嗽，是否合理？ | 逻辑性 |  | 待审核
[5 empty] | 肺通气功能超窗（2022/8/31)；MEF25录入有误 | 实验室检查超期
[5 empty] | 血常规、诱导痰细胞分类的照片未显示检查时间 | 无法溯源
[5 empty] | 其他实验室检查结果与图片（Feco）不符 | 一致性
|  | 严佩玲 | 2023-02-08 | 否 | 支气管舒张试验阴性，不符合入组 | 不符合纳排 |  | 待审核
[5 empty] | 血常规、诱导痰细胞分类的照片未显示检查时间 | 无法溯源
[5 empty] | 其他实验室检查结果与图片（Feco）不符 | 一致性
冯兴振第二次抽样质控 | 广州医科大学附属第一医院 | 李焕妍 | 2023-04-27 | 是 | 规范
|  | 徐惠琳 | 2023-04-19 |  | 规范
|  | 陈子华 | 2023-04-17 |  | 规范
|  | 张哲 | 2023-04-12 |  | 规范
|  | 周晓文 | 2023-04-10 |  | 纳入标准3选择第一项但无报告上传，是否应选第四项 | 逻辑性
|  | 韦欣秀 | 2023-04-06 |  | 纳入标准3选择第一项但无报告上传，是否应选第四项 | 逻辑性
|  | 夏欣 | 2023-03-30 |  | 纳入标准3选择第一项但无报告上传，是否应选第四项 | 逻辑性
|  | 雷清英 | 2023-03-27 |  | 纳入标准3选择第一项但无报告上传，是否应选第四项 | 逻辑性
[5 empty] | 支气管激发试验超窗2019.8.16 | 实验室检查超期
|  | 余应彬 | 2023-03-20 |  | 出生年月日与知情同意书身份证号不符 | 一致性
[5 empty] | 纳入标准3选择第一项但无报告上传，是否应选第四项 | 逻辑性
|  | 曹兵 | 2023-03-13 |  | 联系电话与知情同意书不符 | 一致性
[5 empty] | 纳入标准3选择第一项但无报告上传，是否应选第四项 | 逻辑性
黄倩澜 | 广东省中医院 | 何惠卿 | 2023-02-01 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 黄天淑 | 2023-02-07 | 是 | 知情同意书受试者身份证号未填写（受试者不愿意提供） | 完整性 |  | 待审核
|  | 李卡 | 2023-02-10 | 是 | 知情同意书受试者身份证号未填写（受试者不愿意提供） | 完整性 |  | 待审核
|  | 罗芳林 | 2023-02-09 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 陈宇行 | 2023-02-07 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 李怀霞 | 2023-02-14 | 是 |  |  |  | 暂存
|  | 熊胜凯 | 2023-02-16 | 是 |  |  |  | 暂存
|  | 黎炫希 | 2023-02-16 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 苏洁敏 | 2023-02-23 | 是 | 支气管激发试验的激发试剂有误？请核实（录入员述核对无误） | 一致性 |  | 待审核
|  | 谭锡云 | 2023-02-24 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 陈俊先 | 2023-03-08 | 是 | 支气管激发试验的激发试剂有误？请核实（录入员述核对无误） | 一致性 |  | 待审核
|  | 刘绍媚 | 2023-03-17 | 是 |  |  |  | 暂存
黄倩澜 | 广西医科大学第一附属医院 | 邓秀美 | 2023-02-28 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 刘秋燕 | 2023-03-02 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 杨芳 | 2023-03-07 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 卢正勤 | 2023-03-14 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 唐良色 | 2023-03-15 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 黄云雨 | 2023-03-17 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 黄秋兰 | 2023-03-23 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 李若来 | 2023-03-21 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 赵淑仁 | 2023-03-21 | 是 |  |  |  | 审核通过
|  | 蔡敏 | 2023-03-28 | 是 |  |  |  | 待审核
黄倩澜 | 贵州省毕节市第一人民医院 | 王昭元 | 2023-03-16 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 马兰 | 2023-03-17 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 朱良先 | 2023-03-22 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 汤明娣 | 2023-03-22 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 陈卫刚 | 2023-03-22 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 潘启秀 | 2023-03-23 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 葛发菊 | 2023-03-23 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 李枝胜 | 2023-03-28 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 王加学 | 2023-03-28 | 是 | 血常规超窗（3-18） | 实验室检查超期 |  | 待审核
|  | 张道刚 | 2023-03-30 |  |  |  |  | 暂存
黄倩澜 | 昆明医科大学第一附属医院 | 李秋林 | 2023-02-23 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 曹熙 | 2023-02-27 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 张开仙 | 2023-03-02 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 金双霞 | 2023-03-08 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 朱应梅 | 2023-03-16 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 万倩含 | 2023-03-20 | 是 |  |  |  | 待审核
|  | 张丽国 | 2023-04-26 | 是 | 血常规超窗1天（4/18） | 实验室检查超期 |  | 待审核
|  | 肖俊杰 | 2023-04-26 | 是 |  |  |  | 待审核
黄倩澜 | 遵义医科大学附属医院 | 韩克敏 | 2023-04-17 | 是 | 出生日期与知情同意书不符 | 一致性 |  | 待审核
[5 empty] | 受试者是否无民事行为能力，由法定代理人签字？ | 逻辑性
|  | 黄云会 | 2023-04-18 | 是 | 规范 |  |  | 待审核
|  | 吴晓丽 | 2023-04-18 | 是 | 肺通气功能/激发试验超窗（2023/4/11)，建议首访就诊日期改为4/18 | 实验室检查超期 |  | 待审核
|  | 王盛飞 | 2023-04-20 | 是 | 规范 |  |  | 待审核
规范
|  | 汪其明 | 2023-04-21 | 是 | 规范 |  |  | 待审核
|  | 张正富 | 2023-04-18 | 是 | 录入员与协议不符 |  |  | 待审核
|  | 李朝顺 | 2023-04-18 | 是 | 规范 |  |  | 待审核
|  | 冉亚莉 | 2023-04-18 | 是 | 录入员与协议不符 | 质控合格 |  | 待审核
|  | 杨春茂 | 2023-04-25 | 是 | 肺通气功能的FEV1和FVC对换 | 一致性 |  | 待审核
[5 empty] | 纳入标准第二条与病史资料不符 | 一致性
|  | 曾秋雪 | 2023-04-25 | 是 | 肺通气功能图片与患者不符 | 一致性 |  | 待审核
[5 empty] | 可乐必妥片不属于哮喘治疗方案，属于其他合并症治疗方案 | 逻辑性
黄倩澜 | 广州市番禺区中心医院 | 黄瑞森 | 2023-03-20 |  |  |  |  | 待审核
|  | 张健华 | 2023-03-21 |  | 肺通气功能、feno超窗（3-1） | 实验室检查超期 |  | 待审核
|  | 徐占宝 | 2023-03-20 |  | 录入员不能签署知情-只能PI/项目医生（受试者和医生签署日期不一致） | 流程不规范 |  | 待审核
|  | 梁子聪 | 2023-03-20 |  | 录入员不能签署知情-只能PI/项目医生 | 流程不规范 |  | 审核通过
|  | 王银榜 | 2023-03-23 |  | 联系电话有误 | 逻辑性 |  | 待审核
[5 empty] | 肺通气功能、支气管激发、feno超窗（4-12） | 实验室检查超期
[5 empty] | 纳入标准第三条支气管舒张超窗（2019/10/17） | 实验室检查超期
|  | 黎镇成 | 2023-03-27 |  | 支气管激发试验与照片（支气管舒张试验）不符 | 一致性 |  | 待审核
|  | 陈根基 | 2023-03-27 |  | 血常规超窗（3-15） | 实验室检查超期 |  | 待审核
|  | 黄杏桃 | 2023-03-27 |  | 病史资料25题：儿童时期(≤14岁)是否诊断哮喘，患者2016-1974=42岁，应该选否 | 逻辑性 |  | 暂存
[5 empty] | 肺通气功能、气道可逆性检查-纳入标准第三条无法判断、feno未填 | 完整性
|  | 马满森 | 2023-03-29 |  | 肺通气功能有支气管激发试验和肺通气功能两个报告单，以哪个为准？ | 逻辑性 |  | 待审核
|  | 周子靖 | 2023-03-29 |  | 身份证号码有误-无法判断出生日期 | 逻辑性 |  | 待审核
[5 empty] | 肺通气功能有支气管激发试验和肺通气功能两个报告单，以哪个为准？ | 逻辑性
黄倩澜 | 贵州省人民医院 | 陈生凤 | 2023-04-06 |  | 知情同意书未上传 | 流程不规范 |  | 待审核
[5 empty] | 核实病史资料18-20的前后合理性 | 逻辑性
|  | 周九蓉 | 2023-04-06 |  | 知情同意书未上传 | 流程不规范 |  | 待审核
|  | 王九妹 | 2023-04-07 |  | 录入员不能签署知情-只能PI/项目医生 | 流程不规范 |  | 待审核
[5 empty] | 肺通气功能超窗（2022/7/19) | 实验室检查超期
[5 empty] | 顺尔宁片也属于哮喘治疗方案 | 逻辑性
[5 empty] | 纳入标准第三条的选择与报告不符 | 一致性
|  | 苟天才 | 2020-04-16 |  | 首次就诊时间有误，应为本次问卷时间-影响病史资料1和9题 | 逻辑性 |  | 待审核
[5 empty] | 知情同意书研究者未签字 | 完整性
[5 empty] | 肺通气功能超窗（2022/11/2) | 实验室检查超期
[5 empty] | 纳入标准第二条的选择与病史资料不符 | 一致性
|  | 张仁其 | 2023-04-07 |  | 录入员不能签署知情-只能PI/项目医生 | 流程不规范 |  | 待审核
|  | 杨文华 | 2023-04-06 |  | 录入员不能签署知情-只能PI/项目医生；受试者签署日期有误 | 流程不规范 |  | 待审核
[5 empty] | 先知情，再访谈，知情时间≥首次就诊时间 | 流程不规范
[5 empty] | 既往史25题：2023-1949=73大于14，应选否 | 逻辑性
[5 empty] | 纳入标准第二条的选择与病史资料不符 | 一致性
|  | 刘俊 | 2023-04-07 |  | 录入员不能签署知情-只能PI/项目医生 | 流程不规范 |  | 待审核
[5 empty] | 纳入标准第二条的选择与病史资料不符 | 一致性
|  | 殷瑞珍 | 2023-04-11 |  | 录入员不能签署知情-只能PI/项目医生 | 流程不规范 |  | 待审核
[5 empty] | 血常规报告单未显示患者姓名和日期 | 无法溯源
[5 empty] | 纳入标准第二条的选择与病史资料不符 | 一致性
|  | 王砜耘 | 2023-04-14 |  | 录入员不能签署知情-只能PI/项目医生；受试者和项目医生签署日期不一致 | 流程不规范 |  | 待审核
[5 empty] | 纳入标准第二条的选择与病史资料不符 | 一致性
|  | 韩荣丽 | 2023-04-14 |  | 录入员不能签署知情-只能PI/项目医生 | 流程不规范 |  | 待审核
[5 empty] | 支气管激发试验与照片（支气管舒张试验）不符 | 一致性
[5 empty] | 纳入标准第三条的选择与报告不符 | 一致性
蔡金叶 | 南华大学附属第二医院 | 肖容华 | 2023-03-07 | 是 | 规范
[5 empty] | 实验室检查：气道可逆性检查报告：是可疑阳性，录入：阳性 |  |  |  | 算作阳性
|  | 陆魁虎 | 2023-03-06 | 是 | 病史资料3多选：漏选咳嗽（有咳嗽评分） | 逻辑性
|  | 陈辉 | 2023-03-06 | 否 | 实验室检查：气道可逆性检查报告为阴性，录入阳性 |  |  |  | 首访正负一周内阴性，默认合格。
|  | 邓长春 | 2023-03-06 | 是 | 病史资料3多选：漏选咳嗽（有咳嗽评分） | 逻辑性
|  | 龚欣宜 | 2023-03-05 | 是 | 规范
|  | 唐美娥 | 2023-02-28 | 是 | 规范
邹贤波 | 乐山市人民医院 | 付家乐 | 2023-03-10 | 否 | 接诊医生和数据录入员为同一人 | 流程不规范 |  | 孙欣：应该从第一名患者开始质控
|  | 帅俊杰 | 2023-03-10 | 是 | 接诊医生和数据录入员为同一人 | 流程不规范
|  | 李德全 | 2023-03-10 | 是 | 接诊医生和数据录入员为同一人 | 流程不规范
|  | 敖玉秀 | 2023-03-10 | 是 | 接诊医生和数据录入员为同一人 | 流程不规范
|  | 李丹 | 2023-03-08 | 是 | 接诊医生和数据录入员为同一人 | 流程不规范
|  | 邱蓉 | 2023-03-10 | 是 | 接诊医生和数据录入员为同一人 | 流程不规范
|  | 潘先兰 | 2023-03-10 | 是 | 接诊医生和数据录入员为同一人 | 流程不规范
邹贤波 | 成都市第一人民医院 | 谭承军 | 2023-02-02 |  | 知情同意书时间“2月6日”，不满足先“知情”后“入组” | 流程不规范 |  |  | 提醒单位之后的患者要注意流程规范
[5 empty] | 支气管舒张试验日期为19/11/1 超过三年 | 实验室检查超期 |  |  | 可以接收
|  | 蒋秀琼 | 2023-02-17 |  | 知情同意书受试者身份证号未填写 | 完整性 |  |  | 建议复诊补上身份证号
[5 empty] | 病史资料3多选：漏选咳嗽（有咳嗽评分） | 逻辑性
|  | 泽仁志玛 | 2023-02-21 |  | 知情同意书时间“2月23日”，不满足先“知情”后“入组” | 流程不规范
[5 empty] | 知情同意书无身份证页 | 完整性 |  |  | 签字页不是呼研院知情版本
[5 empty] | 病史资料3多选：漏选咳嗽（有咳嗽评分） | 逻辑性
[5 empty] | 支气管舒张试验图片报告为阳性，录入员录入阴性 | 一致性
|  | 袁其宇 | 2023-02-23 |  | 知情同意书上传不完整，无身份证号 | 完整性
|  | 徐光全 | 2023-02-27 | 是 | 知情同意书时间“3月2日”，不满足先“知情”后“入组” | 流程不规范
[5 empty] | 病史资料3多选：漏选咳嗽（有咳嗽评分） | 逻辑性
|  | 付地全 | 2023-02-28 | 是 | 知情同意书时间“3月2日”，不满足先“知情”后“入组” | 流程不规范
[5 empty] | 病史资料3多选：漏选咳嗽（有咳嗽评分） | 逻辑性
|  | 侯丽蓉 | 2023-03-09 | 是 | 肺通气功能报告时间1月29日，不满足“允许时间窗为本次访视时间±1周” | 实验室检查超期
|  | 徐继敏 | 2023-03-13 | 是 | 肺通气功能报告时间3月2日，不满足“允许时间窗为本次访视时间±1周” | 实验室检查超期 |  |  | 知情3.9签署的。首诊为什么不是3.9？也不会超窗了
[5 empty] | 呼出气一氧化氮报告时间3月3日，不满足“允许时间窗为本次访视时间±1周” | 实验室检查超期
[5 empty] | 上传了侯丽蓉的知情同意书 | 一致性
[5 empty] | 病史资料3多选：漏选咳嗽（有咳嗽评分） | 逻辑性
|  | 谢汉文 | 2023-03-14 |  | 病史资料3多选：漏选咳嗽（有咳嗽评分） | 逻辑性
邹贤波 | 攀枝花学院附属医院 | 朱天富 | 2023-03-13 | 是 | 规范 | 完整性
[5 empty] | 病史资料3多选：漏选咳嗽（有咳嗽评分） | 一致性
|  | 曾元亮 | 2023-03-13 | 是 | 患者无签署日期 | 完整性
|  | 倪和丽 | 2023-03-13 | 是 | 上传了曾元亮的报告结果 | 一致性
|  | 顾敏 | 2023-03-21 | 是 | 规范
|  | 张天丽 | 2023-03-21 | 是 | 规范
邹贤波 | 重庆市人民医院 | 李群芳 | 2023-04-25 | 是 | 规范
|  | 唐世华 | 2023-04-25 | 是 | 肺通气功能报告单时间为2022-10-25，时间超窗 | 实验室检查超期
[5 empty] | 气道可逆性检查报告单时间为2022-10-25，时间超窗；纳排选择无报告单，应上传22年的结果，勾选舒张试验阳性 | 流程不规范
|  | 李长近 | 2023-04-23 | 是 | 知情同意书医生签字栏未填写日期
|  | 唐科群 | 2023-04-20 | 是 | 规范
|  | 吴淑君 | 2023-04-18 | 是 | 规范
|  | 李吉福 | 2023-04-18 | 是 | 规范
|  | 唐明 | 2023-04-17 | 是 | 规范
|  | 陈贵容 | 2023-04-17 | 是 | 规范
邹贤波 | 重庆大学附属涪陵医院 | 王瑜 | 2023-04-26 | 是 | 规范
|  | 何琴 | 2023-04-26 | 是 | 规范
|  | 胡进 | 2023-04-26 | 是 | 规范
|  | 代晓凤 | 2023-04-26 | 是 | 规范
|  | 熊先祥 | 2023-04-21 | 是 | 病史资料3多选：漏选咳嗽（有咳嗽评分）
|  | 曹国会 | 2023-04-21 | 是 | 规范
|  | 张彩霞 | 2023-04-21 | 是 | 规范
|  | 郑容 | 2023-04-21 | 是 | 规范
邹贤波 | 荆州市中心医院 | 李从荣 | 2023-05-08 | 是 | 知情同意书医生签字栏未填写日期
肺通气功能报告单时间为2022-12-12，时间超窗
气道可逆性检查报告单时间为2022-5-24，时间超窗
|  | 赵先琼 | 2023-05-04 | 是 | 规范
|  | 夏利蓉 | 2023-04-30 | 是 | 知情同意书签字时间2023-5-2，不满足先“知情”后“入组”
|  | 邓红飞 | 2023-04-28 | 是 | 知情同意书医生未签字
|  | 舒惠琪 | 2023-04-24 | 是 | 知情同意书医生未签字
|  | 赵继萍 | 2023-04-24 | 是 | 知情同意书医生未签字
|  | 李海龙 | 2023-04-24 | 是 | 知情同意书医生未签字
|  | 许冬英 | 2023-04-20 | 是 | 知情同意书医生未签字
|  | 向鑫 | 2023-04-19 | 是 | 规范
邹贤波 | 喀什地区第一医院（病例全部暂存）
邹贤波 | 重庆市第五人民医院 | 冯浩轩 | 2023-04-27 | 是 | 规范
|  | 李柏杉 | 2023-04-19 | 是 | 规范
|  | 赵松刚 | 2023-04-16 | 是 | 规范
|  | 岳德汶 | 2023-04-07 | 是 | 规范
|  | 喻有超 | 2023-04-03 | 是 | 规范
|  | 瞿小玲 | 2023-04-05 | 是 | 规范
|  | 李太萍 | 2023-04-12 | 是 | 规范
|  | 向锡琼 | 2023-04-05 | 是 | 规范
杨立康 | 河北中医学院第一附属医院（河北省中医院） | 秦素娟 | 2023-03-14 | 是 | 规范
|  | 赵兵赞 | 2023-03-20 | 是 | FENO检查结果未在窗口范围内 | 实验室检查超期
[5 empty] | 肺功能检查时间未在窗口范围内 | 实验室检查超期
|  | 田亚非 | 2023-03-23 | 是 | 规范
|  | 赵丛 | 2023-03-23 | 是 | 规范
|  | 张振新 | 2023-03-23 | 是 | 签知情时间在首访时间之后 | 流程不规范
可逆性报告图片没有时间
|  | 李兴 | 2023-03-23 | 是 | 肺功能报告图片没有时间
[5 empty] | FENO检查结果未在窗口范围内 | 实验室检查超期
|  | 张世恩 | 2023-03-23 | 是 | 规范
|  | 袁振海 | 2023-03-27 | 是 | 签知情时间在首访时间之后 | 流程不规范
[5 empty] | 血常规时间我3.19知情时间为3.27 | 实验室检查超期
|  | 陈冲冲 | 2023-03-24 | 是 | 规范
|  | 安密峰 | 2023-03-28 | 是 | 肺功能检查时间未在窗口范围内 | 实验室检查超期
[5 empty] | 病史资料10题选择不适用，但总病程34月大于2年 | 逻辑性
[5 empty] | 血常规时间我3.16 | 实验室检查超期
|  | 刘建军 | 2023-03-28 | 是 | 肺通气功能报告时间2月18日，不满足“允许时间窗为本次访视时间±1周” | 实验室检查超期
|  | 康梅荣 | 2023-03-28 | 是 | feno报告没有名字
|  | 徐明 | 2023-03-21 | 是 | 规范
|  | 邵优刚 | 2023-03-25 | 是 | 可逆性报告图片上传不完整
[5 empty] | FENO检查结果未在窗口范围内 | 实验室检查超期
|  | 张文东 | 2023-03-28 | 是 | 肺功能检查时间未在窗口范围内 | 实验室检查超期
[5 empty] | FENO检查结果未在窗口范围内 | 实验室检查超期
杨立康 | 东莞市松山湖中心医院 | 陈庆峰 | 2023-03-20 | 是 | 规范
|  | 陈琼娜 | 2023-03-20 | 是 | 规范
|  | 刘凤琼 | 2023-03-23 | 是 | 规范
|  | 王润好 | 2023-03-23 | 是 | 规范
|  | 叶民瑜 | 2023-03-23 | 是 | 规范
|  | 徐霞 | 2023-03-23 | 是 | 规范
|  | 王淦珍 | 2023-03-25 | 是 | 规范
|  | 黄中会 | 2023-03-25 | 是 | 规范
|  | 杨云艳 | 2023-03-27 | 是 | 规范
|  | 吴桐 | 2023-03-27 | 是 | 规范
|  | 刘沃坤 | 2023-03-30 | 是 | 知情同意书研究者和受试者未写日期，受试者身份证未填写 | 完整性
[5 empty] | 肺功能检查时间未在窗口范围内 | 实验室检查超期
|  | 黄恩琼 | 2023-03-30 | 是 | 知情同意书上传错误 | 一致性
[5 empty] | 肺功能检查时间未在窗口范围内 | 实验室检查超期
|  | 杨小燕 | 2023-03-30 | 是 | 知情同意书研究者未写日期 | 完整性
|  | 林小连 | 2023-03-30 | 是 | 规范
|  | 周爱 | 2023-03-30 | 是 | 规范
|  | 韦光艺 | 2023-04-01 | 是 | 规范
|  | 陈明中 | 2023-03-31 | 是 | 规范
|  | 周金敏 | 2023-04-03 | 是 | 规范
|  | 邓春发 | 2023-04-03 | 是 | 规范
|  | 游敬连 | 2023-04-03 | 是 | 肺功能报告图片没有时间 | 无法溯源
|  | 周建 | 2023-04-04 | 是 | 可逆性报告图片上传错误 | 逻辑性
|  | 李隆明 | 2023-04-04 | 是 | 规范
|  | 邱祝英 | 2023-04-04 | 是 | 规范
杨立康 | 惠州市第三人民医院 | 陈永谋 | 2023-03-01 | 是 | 规范
|  | 张雷 | 2023-03-02 | 是 | 规范
| 深圳市龙岗中心医院 | 王红昌 | 2023-04-04 | 是 | 知情同意书上签字医生和接诊医生不是同一个人，数据录入员为前知情医生 | 流程不规范
肺功能报告数据上传不完整
[5 empty] | 气道可逆性检查报告未上传 | 完整性
|  | 吴丹 | 2023-04-20 | 是 | 接诊医生与录入人员相同 | 流程不规范
[5 empty] | 肺功能报告数据未填写 | 完整性
[5 empty] | 疾病诊断、严重程度评估 | 完整性
|  | 杨锦程 | 2023-05-02 | 是 | 接诊医生与录入人员相同 | 流程不规范
|  | 邓青春 | 2023-05-02 | 是 | 接诊医生与录入人员相同 | 流程不规范
|  | 黄三英 | 2023-05-03 | 是 | 接诊医生与录入人员相同 | 流程不规范
|  | 黄平霞 | 2023-05-03 | 是 | 接诊医生与录入人员相同 | 流程不规范
蔡金叶 | 内蒙古自治区人民医院 | 郝素桃 | 2023-03-21 | 是 | 规范
|  | 齐文 | 2023-03-20 | 是 | 规范
|  | 叶拉 | 2023-03-20 | 是 | 实验室检查40 血常规报告没有姓名，无法溯源 | 无法溯源
|  | 云峰 | 2023-03-22 | 是 | 规范
|  | 张丽英 | 2023-03-22 | 是 | 规范
|  | 王爱林 | 2023-03-22 | 是 | 规范
|  | 张永霞 | 2023-03-22 | 是 | 规范
|  | 刘俊英 | 2023-03-22 | 是 | 规范
|  | 李东东 | 2023-03-23 | 是 | 规范
|  | 姚新彦 | 2023-03-24 | 是 | 规范
杨海啸 | 宜春市人民医院 | 郑娟秀 | 2023-03-15 | 是 | 知情同意书不是项目专用版本 | 流程不规范
|  | 刘春燕 | 2023-03-15 | 是 | 规范
|  | 陈晓梅 | 2023-03-07 | 是 | 规范
杨海啸 | 海军军医大学第一附属医院 | 赵顺丽 | 2023-02-21 | 是 | 知情同意书上传不完整，无身份证号 | 流程不规范
冯兴振 |  |  |  |  | 接诊医生与录入人员相同 | 流程不规范
[5 empty] | 实验室检查：35.肺通气功能、36.起到可逆性检查报告未记录检查时间 | 无法溯源
[5 empty] | 实验室检查：39.呼出气一氧化氮检查超窗 | 实验室检查超期
|  | 周舜涛 | 2023-04-04 | 是 | 病史3.哮喘发病以来的症状仅选择咳嗽，与入选标准不相同，应加上喘息 | 逻辑性
[5 empty] | 实验室检查：35.肺通气功能报告模糊，无法溯源 | 无法溯源
[5 empty] | 实验室检查：17血常规检查缺中性粒细胞%，无法溯源，且报告非完整检查报告单 | 无法溯源
|  | 王小宁 | 2023-04-04 | 是 | 实验室检查：所有实验室检查超窗，均为2月28日检查结果 | 实验室检查超期
|  | 杨慧芳 | 2023-04-11 | 是 | 知情同意书肺通气功能报告照片模糊，无法溯源 | 无法溯源
冯兴振 | 复旦大学附属中山医院 | 黄清华 | 2023-04-03 | 是 | 接诊医生与录入人员相同 | 流程不规范
|  | 蒋新辉 | 2023-04-20 | 是 | 病史资料3.哮喘发病以来症状仅记录胸闷，与入选标准不相同 | 逻辑性
[5 empty] | 肺通气功能照片未显示日期 | 无法溯源
|  | 梁翡 | 2023-03-23 |  | 知情日期为4月21日，晚于首诊日期3月23日 | 流程不规范
[5 empty] | 血常规检查日期为4月21日，超窗 | 实验室检查超期
[5 empty] | 首诊时间3月23，预计复诊时间8月4 | 平台问题
|  | 周军 | 2023-04-21 | 是 | 血常规检查为1月3日，超窗 | 实验室检查超期
|  | 马君韬 | 2023-03-15 | 是 | 知情日期为4月21日，晚于首诊日期3月15日 | 流程不规范
[5 empty] | 血常规检查日期为3月24日，超窗 | 实验室检查超期
|  | 毛海洋 | 2023-04-21 | 是 | 病史3.哮喘发病以来的症状仅选择咳嗽，与入选标准不相同 | 逻辑性
[5 empty] | 支气管舒张试验图片无检查日期 | 无法溯源
[5 empty] | 肺通气功能检查日期4月4日，超窗 | 实验室检查超期
[5 empty] | 血常规图片未显示日期 | 无法溯源
|  | 李响 | 2023-04-21 | 是 | 纳入标准处错误上传了知情同意书 | 流程不规范
血常规检查日期4月20日，早于知情同意时间
[5 empty] | 呼出气一氧化氮检查时间为4月20日，早于知情同意时间 | 流程不规范
|  | 沈琴琴 | 2023-04-21 | 是 | 病史3.哮喘发病以来的症状仅选择咳嗽，与入选标准不相同 | 逻辑性
|  | 庄卫君 | 2023-04-27 | 是 | 知情同意书上研究者未签日期和签名 | 完整性
[5 empty] | 病史资料3.哮喘发病以来症状仅记录咳嗽，与入选标准不相同 | 逻辑性
[5 empty] | 病史资料1.首次发病2016年（53岁）。既往史记录儿童时期已诊断哮喘 | 逻辑性
|  | 康柄荣 | 2023-04-27 | 是 | 规范 | 逻辑性
|  | 张婕 |  |  | 应修改为纳入标准3的第二条，系统无法修改入排
冯兴振 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 洪国香 | 2023-05-02 | 是 | 规范
蔡金叶 | 郑州大学第一附属医院 | 杨桂芝 | 2023-03-15 |  | 知情同意书签名页无患者身份证号 | 完整性
[5 empty] | 支气管激发试验报告上无显示激发试剂名称 | 无法溯源
|  | 李学良 | 2023-03-15 |  | 知情同意书签名页无患者身份证号，笔迹一致（非本人签署） | 完整性
|  | 刘建立 | 2023-03-15 |  | 知情同意书签名页无患者身份证号 | 完整性
|  | 王素珍 | 2023-03-16 |  | 知情同意书签名页无患者身份证号 | 完整性
|  | 李俊秀 | 2023-03-17 |  | 知情同意书签名页无患者身份证号 | 完整性
[5 empty] | 支气管激发试验报告上无显示激发试剂名称 | 无法溯源
|  | 李昱娴 | 2023-03-20 |  | 知情同意书签名页无患者身份证号 | 完整性
|  | 刘秀琴 | 2023-03-21 |  | 知情同意书签名页无患者身份证号 | 完整性
[5 empty] | 支气管激发试验报告上无显示激发试剂名称 | 无法溯源
|  | 徐春霞 | 2023-03-20 |  | 知情同意书签名页无患者身份证号 | 完整性
[5 empty] | 支气管激发试验报告上无显示激发试剂名称 | 无法溯源
|  | 丁改香 | 2023-03-27 |  | 知情同意书签名页无患者身份证号 | 完整性
|  | 王爱乐 | 2023-03-27 |  | 知情同意书签名页无患者身份证号 | 完整性
[5 empty] | 支气管激发试验报告上无显示激发试剂名称 | 无法溯源
孙欣-抽样质控 | 北部战区总医院 | 张健 | 2021-07-06 |  | 首次访视日期在2021年，应该日期录入错误 | 一致性
[5 empty] | 知情同意书研究者未签字 | 完整性
| 东莞市松山湖中心医院 | 林小连 | 2023-03-30 |  | 出生年月和身份证号日期不一致 | 一致性
[5 empty] | 主要症状为咳嗽，咳嗽VAS评分2分，是否合理？ | 逻辑性
| 遵义医科大学附属医院 | 陈敬居 | 2023-04-25 |  | 手机号未填写完整 | 完整性
| 东莞市松山湖中心医院 | 陈庆峰 | 2023-03-20 |  | 复诊时间不对 | 平台问题
| 北部战区总医院 | 李英敏 | 2023-04-27 |  | 知情同意书研究者未签字 | 完整性
| 聊城市人民医院 | 姬怀祥 | 2023-04-22 |  | 规范
| 乐山市人民医院 | 官正芳 | 2023-04-26 |  | 知情同意书上项目医生是数据录入员姓名 | 流程不规范
蔡金叶 | 中国医科大学附属第一医院 | 赵永胜 | 2023-03-01 |  | 知情同意书上研究者未签日期 | 完整性
[5 empty] | 主要症状是咳嗽但病史资料5没有咳嗽评分 | 逻辑性
[5 empty] | 实验室检查37的报告上传到38上 | 流程不规范
实验室检查39未上传报告
|  | 赵鹏 | 2023-03-22 |  | 知情同意书上传错误 | 流程不规范
[5 empty] | 主要症状是咳嗽但病史资料5没有咳嗽评分 | 逻辑性
|  | 蔡绍军 | 2023-03-27 |  | 知情同意书上研究者未签日期 | 完整性
|  | 陶琳琳 | 2023-03-27 |  | 主要症状是咳嗽但诊断是典型支气管哮喘？ | 逻辑性
|  | 刘鑫杨 | 2023-03-30 |  | 知情同意书上研究者未签日期 | 完整性
主要症状是咳嗽但病史资料5没有咳嗽评分
实验室检查39未上传报告
|  | 赵玉川 | 2023-03-31 |  | 知情同意书上研究者未签日期 | 完整性
实验室检查39未上传报告
|  | 孙宝章 | 2023-04-19 |  | 知情同意书上研究者未签日期 | 完整性
|  | 李雅楠 | 2023-04-20 |  | 知情同意书上研究者未签日期 | 完整性
|  | 王晓云 | 2023-04-21 |  | 知情同意书上研究者未签日期 | 完整性
|  | 史洪波 | 2023-04-21 |  | 知情同意书上研究者未签日期 | 完整性
|  | 白玉 | 2023-04-23 |  | 知情同意书上研究者未签日期和签名 | 完整性
[5 empty] | 主要症状是咳嗽但病史资料5没有咳嗽评分 | 逻辑性
|  | 孟宪春 | 2023-04-28 |  | 知情同意书上研究者未签日期 | 完整性
|  | 侯占玲 | 2023-04-28 |  | 知情同意书上研究者未签日期 | 完整性
[5 empty] | 有咳嗽的症状但病史资料5没有咳嗽评分 | 逻辑性
|  | 关德财 | 2023-04-28 |  | 知情同意书上研究者未签日期 | 完整性
蔡金叶 | 聊城市人民医院 | 范孟英 | 2023-03-02 |  | 知情同意书上传不完整，无看到研究者签名 | 流程不规范
实验室检查35 36 37 39 41未上传报告
|  | 徐大成 | 2023-03-10 |  | 实验室检查37未上传报告
|  | 曹希德 | 2023-03-13 |  | 接诊医生跟知情同意书签署的研究医生姓名不一致
|  | 王淑平 | 2023-03-13 |  | 实验室检查37未上传报告
|  | 丹洪云 | 2023-03-16 |  | 接诊医生跟知情同意书签署的研究医生姓名不一致
|  | 张庆玉 | 2023-03-23 |  | 接诊医生跟知情同意书签署的研究医生姓名不一致
|  | 孙焕芹 | 2023-03-23 |  | 接诊医生跟知情同意书签署的研究医生姓名不一致
|  | 赵伟耀 | 2023-03-27 |  | 接诊医生跟知情同意书签署的研究医生姓名不一致
|  | 董玉红 | 2023-03-27 |  | 接诊医生跟知情同意书签署的研究医生姓名不一致
|  | 王光山 | 2023-04-02 |  | 规范
蔡金叶 | 北部战区总医院 | 张健 | 2023-03-15 |  | 知情同意书上研究者未写电话 | 完整性
[5 empty] | 实验室检查35 36 37 39未上传报告 | 无法溯源
|  | 石维林 | 2023-03-20 |  | 知情同意书上研究者未写电话 | 完整性
[5 empty] | 实验室检查39未上传报告 | 无法溯源
|  | 李秀敏 | 2023-03-20 |  | 知情同意书上研究者未签日期、签名、电话 | 完整性
[5 empty] | 实验室检查39未上传报告 | 无法溯源
|  | 杨荣 | 2023-03-23 |  | 知情同意书上研究者未写电话 | 完整性
[5 empty] | 主要症状是咳嗽但病史资料5没有咳嗽评分 | 逻辑性
|  | 高敏 | 2023-03-27 |  | 知情同意书上研究者未写电话 | 完整性
|  | 李绍庚 | 2023-03-28 |  | 知情同意书上研究者未写电话 | 完整性
|  | 高晓明 | 2023-04-10 |  | 知情同意书上研究者未签日期、签名、电话 | 完整性
[5 empty] | 实验室检查39未上传报告 | 无法溯源
|  | 杨淑英 | 2023-04-10 |  | 知情同意书上研究者未写电话 | 完整性
|  | 张艳秋 | 2023-04-10 |  | 知情同意书上研究者未写电话 | 完整性
|  | 朱秋郎 | 2023-04-11 |  | 知情同意书上研究者未写电话 | 完整性
[5 empty] | 实验室检查37未上传报告 | 无法溯源
蔡金叶 | 河南省人民医院 | 胡曼曼 | 2023-03-26 |  | 知情同意书上研究者签名为录入员老师与接诊医生姓名不一致 | 一致性
[5 empty] | 实验室检查 37 39未上传报告 | 无法溯源
|  | 郭伟丽 | 2023-03-26 |  | 知情同意书上研究者签名为录入员老师与接诊医生姓名不一致 | 一致性
[5 empty] | 实验室检查 37 39未上传报告 | 无法溯源
|  | 陈小粉 | 2023-03-26 |  | 知情同意书上研究者签名为录入员老师与接诊医生姓名不一致 | 一致性
[5 empty] | 实验室检查 37 39未上传报告 | 无法溯源
[5 empty] | 主要症状是咳嗽、胸闷但诊断是典型支气管哮喘？ | 逻辑性
|  | 尚白妮 | 2023-03-26 |  | 知情同意书上研究者签名为录入员老师与接诊医生姓名不一致 | 一致性
[5 empty] | 实验室检查 37 39未上传报告 | 无法溯源
[5 empty] | 主要症状是咳嗽、喘息但诊断是典型支气管哮喘？ | 逻辑性
|  | 王云霞 | 2023-03-27 |  | 知情同意书上研究者签名为录入员老师与接诊医生姓名不一致 | 一致性
[5 empty] | 有咳嗽的症状但病史资料5没有咳嗽评分 | 逻辑性
[5 empty] | 实验室检查35 36 37 39未上传报告 | 无法溯源
|  | 王松镯 | 2023-04-03 |  | 知情同意书上研究者签名为录入员老师与接诊医生姓名不一致 | 一致性
[5 empty] | 实验室检查 37 39未上传报告 | 无法溯源
|  | 高畅 | 2023-04-03 |  | 知情同意书上研究者签名为录入员老师与接诊医生姓名不一致 | 一致性
[5 empty] | 诊断胸闷变异性哮喘但没有阳性报告，阴性报告但输入阳性 | 一致性
[5 empty] | 实验室检查 37 39未上传报告 | 无法溯源
|  | 赵白雪 | 2023-04-10 |  | 实验室检查 37 39未上传报告 | 无法溯源
|  | 朱秀娟 | 2023-04-10 |  | 诊断胸闷变异性哮喘但没有阳性报告 | 逻辑性
[5 empty] | 实验室检查35 36 37 39未上传报告 | 无法溯源
|  | 程臆展 | 2023-04-10 |  | 诊断胸闷变异性哮喘但没有阳性报告 | 逻辑性
[5 empty] | 实验室检查35 36 37 39未上传报告 | 无法溯源
蔡金叶 | 潍坊卫恩医院 | 彭光春 | 2023-03-27 |  | 规范
|  | 温建美 | 2023-03-28 |  | 规范
|  | 宋海涛 | 2023-04-08 |  | 规范
|  | 王国珍 | 2023-04-10 |  | 规范
|  | 米杰 | 2023-04-10 |  | 诊断典型支气管哮喘：实验室检查 36上传的报告未做舒张试验无法判断是不是阳性但录入阳性 | 一致性
|  | 尹纪利 | 2023-04-15 |  | 症状没有咳嗽但病史资料5有咳嗽评分 | 逻辑性
|  | 谭以松 | 2023-04-16 |  | 规范
|  | 李西平 | 2023-04-16 |  | 规范
|  | 高立明 | 2023-04-17 |  | 规范
|  | 刘茂祥 | 2023-04-19 |  | 规范
蔡金叶 | 湖南医药学院第一附属医院 | 陈辉 | 2023-03-22 |  | 知情同意书研究者跟录入员老师是同1个人 | 流程不规范
[5 empty] | 诊断咳嗽变异性哮喘但舒张是阴性报告 | 逻辑性
[5 empty] | 治疗方案没有录入 | 流程不规范
|  | 肖光堂 | 2023-04-11 |  | 知情同意书上研究医生跟系统接诊医生不一致 | 一致性
[5 empty] | 治疗方案没有录入 | 流程不规范
|  | 杨镇 | 2023-04-17 |  | 实验室检查 35 36 37 39未上传报告
[5 empty] | 治疗方案没有录入 | 流程不规范
|  | 宋恩秀 | 2023-04-18 |  | 治疗方案没有录入
|  | 刘青莲 | 2023-04-19 |  | 诊断咳嗽变异性哮喘但没有阳性报告 | 逻辑性
[5 empty] | 治疗方案没有录入 | 流程不规范
|  | 黄斯元 | 2023-04-19 |  | 实验室检查 35 36 37 39未上传报告
|  | 黄斯元 | 2023-04-19 |  | 治疗方案没有录入
|  | 申健世 | 2023-04-20 |  | 治疗方案没有录入
疾病诊断没有录入
|  | 万桂兰 | 2023-04-28 |  | 症状有咳嗽但病史资料5没有咳嗽评分
治疗方案没有录入
|  | 熊福兰 | 2023-04-29 |  | 症状有咳嗽但病史资料5没有咳嗽评分
治疗方案没有录入
|  | 吴德云 | 2023-05-02 |  | 还没录入
|  | 杨怀 | 2023-05-02 |  | 实验室检查 35 36 37 39未上传报告
治疗方案没有录入
蔡金叶 | 中国医科大学附属盛京医院沈阳雍森医院 | 张铁铎 | 2023-04-18 |  | 规范
|  | 崔桂华 | 2023-04-18 |  | 规范
|  | 耿英 | 2023-04-20 |  | 规范
|  | 曹秀丽 | 2023-04-27 |  | 规范
|  | 范会君 | 2023-04-27 |  | 规范
|  | 卢国军 | 2023-04-27 |  | 规范
|  | 肇恒昌 | 2023-04-27 |  | 规范
|  | 邓桂云 | 2023-04-27 |  | 规范
|  | 杨桂英 | 2023-04-27 |  | 规范
|  | 孙淑菊 | 2023-04-27 |  | 规范
|  | 卜凡筠 | 2023-04-27 |  | 规范
蔡金叶 | 烟台市烟台山医院 | 王天 | 2023-03-21 |  | 症状有咳嗽但病史资料5没有咳嗽评分 | 逻辑性
|  | 孙娟 | 2023-04-06 |  | 知情同意书上项目医生跟系统接诊医生不一致 | 一致性
|  | 朱小英 | 2023-04-07 |  | 诊断咳嗽变异性哮喘但没有上传阳性报告 | 无法溯源
|  | 衣美华 | 2023-04-07 |  | 知情同意书上项目医生跟系统接诊医生不一致 | 一致性
[5 empty] | 诊断咳嗽变异性哮喘但没有上传阳性报告 | 无法溯源
[5 empty] | 实验室检查 35 36 37 39未上传报告 | 无法溯源
|  | 柳敬花 | 2023-04-10 |  | 知情同意书上项目医生跟系统接诊医生不一致 | 一致性
[5 empty] | 诊断胸闷变异性哮喘但舒张报告为阴性 | 逻辑性
[5 empty] | 实验室检查 35 36 37 39未上传报告 | 无法溯源
|  | 王崇玉 | 2023-04-11 |  | 知情同意书上传错误 | 流程不规范
[5 empty] | 主要症状是咳嗽但病史资料5没有咳嗽评分 | 逻辑性
[5 empty] | 诊断咳嗽变异性哮喘但舒张报告为阴性 | 逻辑性
[5 empty] | 实验室检查 37 39未录入并未上传报告 | 完整性
[5 empty] | 治疗方案没有录入 | 完整性
|  | 于宪东 | 2023-04-13 |  | 实验室检查 37 未录入并未上传报告 | 完整性
|  | 肖汝香 | 2023-04-14 |  | 诊断胸闷变异性哮喘但没有上传阳性报告 | 无法溯源
[5 empty] | 实验室检查 35 36 37 39未上传报告 | 无法溯源
|  | 尹桂兰 | 2023-04-16 |  | 知情同意书上项目医生跟系统接诊医生不一致 | 一致性
[5 empty] | 上传的是非阳性报告但录入阳性 | 一致性
|  | 叶菊花 | 2023-04-17 |  | 知情同意书上项目医生跟系统接诊医生不一致 | 一致性
[5 empty] | 实验室检查 35 36 37 39未录入并未上传报告 | 完整性
|  | 崔少凤 | 2023-04-26 |  | 诊断咳嗽变异性哮喘但没有上传阳性报告 | 完整性
[5 empty] | 实验室检查 36 未上传报告 | 完整性
余林-抽样质控 | 重庆市第五人民医院 | 夏定元 | 2023-03-28 |  | 接诊医生与录入人员相同 | 流程不规范
|  | 杜贵均 | 2023-03-29 |  | 知情同意书上研究者未签日期 | 完整性
[5 empty] | 知情同意书签署日期在首访后 | 流程不规范
| 内蒙古自治区人民医院 | 杨永胜 | 2023-05-10 |  | 规范
| 郑州大学第一附属医院 | 李璟超 | 2023-05-04 |  | 规范
| 广东省中医院 | 陈笑颜 | 2023-04-27 |  | 规范
| 遵义医科大学附属医院 | 万延欢 | 2023-04-26 |  | 规范
| 张家界市人民医院 | 周水林 | 2023-05-08 |  | 规范
| 大连医科大学附属第二医院 | 陶荣斌 | 2023-05-18 |  | 接诊医生与录入人员相同 | 流程不规范
| 遵义医科大学附属医院 | 张德强 | 2023-05-15 |  | 规范
| 乐山市人民医院 | 王建军 | 2023-05-17 |  | 规范
| 河北中医学院第一附属医院（河北省中医院） | 赵婉一 | 2023-05-17 |  | 规范

## 问题分类统计
问题分类 | 频数
不符合纳排 | 1 | 0
流程不规范 | 4 | 0
逻辑性 | 18 | 0
实验室检查超期 | 5 | 0
完整性 | 15 | 0
无法溯源 | 14 | 0
一致性 | 21 | 0
0

## 核查要点checklist
全国哮喘患者登记库II期-首访checklist
数据来源 | 题目序号 | 问题分类 | 质控点 | 处理方式
|  |  | 知情同意是否是呼研院版本 | 待确定
一般资料表 |  | 逻辑核查 | 知情同意图片：身份证出生日期是否和一般资料里出生日期相同 | 以身份找号为准，系统退回修改
|  |  | 知情同意图片：知情签署时间 ≤ 首次就诊时间 | 下次复诊重新签署知情。提醒医院之后的病例要注意。
|  |  | 知情同意图片：项目医生和患者都有签字，姓名一致，患者身份证号码填写 | 下次复诊重新签署知情。提醒医院之后的病例要注意。
|  |  | 知情同意图片：18岁以下患者是否有监护人的签字 | 下次复诊重新签署知情。提醒医院之后的病例要注意。 | `
|  |  | 接诊医生和录入人员名字不能相同 | 系统退回修改
|  |  | 5,18,19 题已取消，不用填写 | /
|  | 完整性 | 姓名 性别 年龄 民族 身高 （范围100-300cm） 体重 （30-150kg） BMI (自动计算) 出生日期 知情同意书照片，身份证号码 首次就诊时间：入组后基线访视时间
病史资料 | 1 | 逻辑核查 | 哮喘首次发病时间 ＜ 首次就诊时间 （链接一般资料表） | 系统判断？
| 1 |  | 总病程 = 首次就诊时间 – 哮喘首次发病时间 ; 且总病程 ≥ 2 个月 （系统自动计算） | 系统判断
| 2,3 |  | （首发症状 in 哮喘发病症状）or (首发症状 == 不确定)
| 2,3 |  | 当首发症状!=不确定时，哮喘发病症状需要包含首发症状
| 3,4 |  | （主要症状 in 哮喘发病症状）or (主要症状==不确定)
| 3,6 |  | 当咳嗽 in 哮喘发病症状时，VAS!=0; 当咳嗽 not in 哮喘发病症状，VAS==0
| 1,10 |  | 如总病程<2年，则哮喘症状季节性==不适用
| 10 |  | 哮喘症状季节性==有，则填写春夏秋冬（是否必填？）
| 12至19 |  | 如哮喘急性发作填写=1次/2次，则急性发作导致额外门诊次数/系统激素使用/住院次数/入住 IC或气管插管次数：填写有，且 ≤ 哮喘急性发作次数；
| 12至19 |  | 哮喘急性发作填写≥3次，则急性发作导致额外门诊次数/系统激素使用/住院次数/入住 IC或气管插管次数：填写有
| 12至19 |  | 哮喘急性发作填写=无急性发作，则额外门诊次数/系统激素使用/住院次数/入住 IC或气管插管次数==无
| 12至19 |  | 如哮喘急性发作==不适用，则13-19题均为不适用
| 30，31 |  | 如合并症包含高血压，则填写患高血压病程，首次发病到至今
| 30，32 |  | 如合并症包含高血压，则填写降压药
| 1至11，（5除外） | 完整性 | 哮喘病史及症状(哮喘症状、伴随症状) 必填，包括： 1. 哮喘首次发病时间 2. 首发症状 3. 哮喘发病症状 4. 哮喘发病主要症状 6. VAS评分 7. 是否鼻部相关症状 8. 是否咽部相关症状 9. 反流相关症状 10. 哮喘是否季节性 11. 哮喘发作诱因
基线实验室检查表 | 38 | 逻辑核查 | 图片溯源：实验室检查日期在首访日期正负一周 | 提醒医院之后的病例要注意
必填实验室检查目前不要求必须上传图片
| 39 |  | 纳入标准的症状要和病史题3逻辑一致
39
| 38 | 完整性 | FEV1， FVC, FEV1/FVC 必填
| 39 |  | 支气管激发试验 or 支气管舒张试验 or PEF 监测 or 抗炎治疗 (择一必填）
| 40，42，43 |  | 支气管激发试验/血常规/呼出一氧化氮 /呼出气一氧化碳 必填，并上传报告单图片,图片需包含日期
| 54 |  | 疾病诊断必填
| 55 |  | 严重程度评估必填
| 56 |  | 本次就诊治疗方案必填
| 40，42，43 | 一致性 | 报告单图片数值和填写数值一致
其他 |  | 逻辑核查 | 前后问题逻辑不一致的地方

## 项目问题清单
10 近期需要讨论解决的问题
编号 | 问题 | 询问对象 | 解决方案
1 | 培训计划
2 | 合规要求：是否要求必须伦理备案。调查问卷回收，有单位回复不需要伦理备案。 | 郭老师 | 用总中心伦理
3 | 云平台事项：1）注释CRF(中英文变量名，编码规则） 2）数据导出权限（医院，南鹏统计分析）3）平台操作手册 4）随访提醒？5）统计分析界面增加项目进度信息如a. 首访、3月随访、12月随访条形图；b. 未来1、2个月需随访人数；c. 指标完整率 d. 待解决质疑数量等 | 郭老师
4 | 关于项目书的背景意义和人文关怀 | 郭老师 | 南鹏借鉴一下其他项目
5 | 监查/质控部分，总中心项目组和区域PM的分工？ | 郭老师 | 每家中心：第一层-平台做；第二层-南鹏做；第三层-总中心项目做。
6 | 沟通计划确定赖老师，专家委员会，项目组和南鹏的沟通方式和频次 | 郭老师 | 已更新至沟通计划
7 | 进度规划，里程碑节点制定 | 郭老师 | 9月30日第一例入组；第一例入组前需要完成哪些事项更新进WBS。
8 | 每家单位至少录入100例，111家单位1万1千例？是否要做最低例数调整？ | 郭老师 | 80-100例/中心
9 | 截止时间后，可以继续入组，但经费如何规定？ | 郭老师 | 8000例合格病例后，无经费
10 | 监查计划中的文档质控部分，哪些纸质版保存？哪些电子版保存？ | 郭老师
11 | 培训计划：频率减少。首次或第一次是否安排成全国统一培训？ | 郭老师、易博 | 首次数据录入全国培训
12 | 患者招募的困难：1）分中心的患者数量 2）发病季节性，V1研究时段在春夏 3）谈知情的困难 4）I期患者不能纳入 | 郭老师
13 | 患者获益？ | 郭老师 | （1. 医院建微信群，互助群 2. 研究相关报告 3. 绿色通道 ）
14 | 医院分中心的获益？ | 郭老师 | （1. 主任的期望 2. 颁奖 3. 课题 4.进修培训 5.政策）
15 | 需要参与I期的患者查重功能 | 郭老师 | 可以先导入患者姓名、性别、生日、手机号等信息进行查重。而不是等I期数据清洗好后
16 | 问卷是否有微信链接推到患者手机？ | 郭老师 | 微信小程序：问卷录入
17 | 是否可以在平台页面做一个“常见问题回答”模块，把之前全国会议大家关心的问题及答案整理在上面。项目进行中，新增的项目答疑也可以放在上面。 | 郭老师 | 不做，参见研究方案
18 | 平台是否可以给总中心和南鹏一个账号，定期导出111家中心数据录入的进度、随访时间窗等信息。便于南鹏区域PM做项目进度管理 | 郭老师 | 明确数据导出的要求后发给郭老师
19 | 非必填指标，是否也纳入完整度的计算？ | 郭老师 | 待定
20 | 检验检查的图片是否必须上传？ | 郭老师 | 不必须，可统计图片上传率
21 | 知情同意上传功能未实现 | 郭老师 | 通知IT解决
22 | 是否会给医院提供笔记本电脑用于数据录入？ | 郭老师 | 只给II期新加入单位配送
23 | 呼研院负责和分中心签署科研合作协议？流程是？ | 郭老师 | 首批启动的PM发模板给医院先盖章。后续启动的可能呼研院盖完章寄送。邮寄费用？
24 | 关于分中心纳入患者例数的要求？ | 郭老师 | 分中心需至少收集100例患者（三次访视），满100例后，经过组长单位评估，质控合格后，在8000例未达到前竞争入组
25 | 是否对分中心有失访率的要求？ | 郭老师 | 无硬性要求
26 | 参与I期的患者查重功能什么时候能实现？ | 郭老师 | 已实现，待验证
27 | 有单位反馈不清楚是医院老师走流程，以为是南鹏负责 | 郭老师 | 南鹏不负责立项伦理等资料填写
28 | 项目费用是否只有给录入员的100/访视，合格病例300/例（基线、3m、12m）；省中医提出患者失访率高，希望按访视点给钱，否则入组慢 | 郭老师 | 已更新，crc协议最新版0313
29 | 分中心伦理费谁出？还有文件打印费等 | 郭老师 | 分中心负责；给医院的300每例合格病例的费用，分中心负责人自行分配金额
30 | Feno一体机和医院项目的检测费用谁出？ | 郭老师 | 用呼研院提供仪器免费提供耗材。医院仪器分中心负责
31 | 知情同意上传功能是否实现？ | 郭老师 | 已实现
32 | 南鹏PM对于云平台的权限？能否查看所有患者列表 | 郭老师 | 可以给账号进行质控
33 | 呼研院对分中心过伦理的要求 | 郭老师 | 过不过伦理是分中心根据医院的实际情况决定
34 | 每家医院是否可以有多个平台数据录入账号？ | 郭老师 | 为了人员培训考核质量，及协议合规，每家分中心只有一个账号
35 | Feno一体机和笔记本电话，项目结束会回收吗？ | 郭老师 | 会
36 | 总中心接收协议的邮寄地址？ | 郭老师 | 何雅雯 移动电话:178 1171 0524 工作单位：广州医科大学附属第一医院，广州呼吸健康研究院 工作地址：广州市荔湾区桥中中路28号，医技住院楼4楼咳嗽室
37 | 2期伦理何时能拿到？ | 郭老师 | 本月
38 | 数据录入手册何时定稿，发给分中心？ | 郭老师 | 云平台修改完成后
39 | 新患者的录入有查重功能吗？万一一个患者去到两家分中心？ | 郭老师 | 有，姓名电话号码一致，平台会有提示
40 | 第二批Feno配送时间？ | 郭老师 | 呼吸家配送，待定
41 | 分中心的云平台账号什么时候发放？ | 郭老师 | 签完协议，拿到仪器后，发放平台账号
42 | 广东省中医院入组时间在协议之前，怎么处理？ | 郭老师 | 合同日期提前
43
44 | 平台上就诊医生和数据录入员是同一人？ | 郭老师 | 数据录入员不能是有开处方权的医生或者护士。需要修改就诊医生姓名，和签署知情同意PI姓名
45 | 某家医院数据录入员不只一个的情况如何处理 | 郭老师 | 平台上数据录入员得是跟南鹏签协议的人
46 | 实验室检查：39气道可逆性检查是否有必要再次填写？以及时间窗限定？ | 易芳博士 | 39改为非必填
47 | 必填实验室检查，是否要求必须上传图片？（图片没姓名、检查日期的如何处理） | 易芳博士 | 不必须上传
48 | 知情同意可否用本医院版本？ | 易芳博士 | 如果在呼研院版本上修改，可以接收
49 | 知情同意可否只上传签字页？ | 易芳博士 | 可以
50 | 知情同意身份证号未填写，是否需要退回？ | 易芳博士 | 要退回补充
51 | 一体机的定标桶是否给所有医院补发？ | 郭老师 | 医院主动提出申请，就补发。一周统计@庄@郭
52 | 分中心需要的材料是否已盖章？ | 郭老师 | 4.7盖章

## 易芳博士
1. 实验室检查部分气道可逆性检查填写要求？以及时间窗限定？
回复：实验室检查部分“气道可逆性检查”填写分为两种情况：
1）诊断为“典型支气管哮喘”，气道可逆性检查报告不要求阴性、阳性；
2）诊断“咳嗽变异性哮喘”或“胸闷变异性哮喘”，必须要有阳性的气道可逆性检查结果且必须上传报告图片。
时间窗均为既往3年内
注意：前期已登记病例，诊断“咳嗽变异性哮喘”或“胸闷变异性哮喘”的病例，实验室检查部分必须有既往3年内的阳性的气道可逆性检查结果；诊断“典型哮喘”的病例，实验室检查部分气道可逆性检查阴性、阳性不做要求，也无需上传检查报告。
2. 必填实验室检查，是否要求必须上传图片？（图片没检查日期的如何处理）
回复：必填实验室检查项目必须全部填写检查结果，但仅存在非常/极端异常结果值者必需上传报告图片，系统自动弹窗提醒且需质控核对，不在异常值设定范围内的必填检查项目不需上传图片。规则待设定后（谢佳星/罗炜老师制订异常值范围），系统再进行逻辑设定。
3. 知情同意可否用本医院版本？
回复：可以用本医院（即分中心）版本，但内容必须覆盖中心知情同意书的全部内容。医院有修改的，保留修改痕迹发给易芳博士审核