## 00目录
项目管理10大板块
序号 | 模板名称
1 | 项目组成员表
2 | 沟通计划
3 | 例会时间表汇总
4 | WBS工作分解表
5 | 进度计划表
6 | 风险管理表
7 | 问题日志
8 | 数据质控报告
9 | 项目变更管理表
10 | 项目待讨论问题列表
11 | 研究医院名单

## 01项目组成员
01 项目管理&质控组成员表
一、项目基本情况
项目名称 |  | 中国哮喘患者登记库 |  | 项目编号
表格制作 |  | 孙欣 |  | 审核人 |  | 邹婧瑜
项目管理负责人 |  | 邹婧瑜 |  | 制作日期 |  | 2022-08-25
二、项目组成员
成员姓名 | 项目角色 | 成员分组 | 所在单位 | 职责 | 平均工作量 | 联系电话 | 邮箱
钟南山 |  | 呼研院核心成员 | 呼研院 | 总负责人
赖克方 |  | 呼研院核心成员 | 呼研院 | 具体负责
谢佳星 |  | 呼研院核心成员 | 呼研院 | 实时录入负责
陈如冲 |  | 呼研院核心成员 | 呼研院 | 自动抓取负责
郭纯兴 |  | 呼研院核心成员 | 呼研院 | 日常事务负责
易芳 |  | 呼研院核心成员 | 呼研院 | 数据质控负责
罗炜 |  | 呼研院核心成员 | 呼研院 | 辅助检查负责
邹婧瑜 | 项目管理负责人 | CRO核心成员 | 南鹏 | 总体负责项目启动、执行、监控、收尾 | 12h/周 | 13908316889
孙欣 | 项目管理总监 | CRO核心成员 | 南鹏 | 制定项目管理计划、管理项目进度和质量 | 16h/周 | 19123590282
陈文渊 | 项目管理总监 | CRO核心成员 | 天鹏 | 对接总中心项目组，沟通协调
邹贤波 | 区域项目经理 | CRO核心成员 | 南鹏 | 负责中心详见表11
黄倩澜 | 区域项目经理 | CRO核心成员 | 天鹏医药 | 负责中心详见表11
杨海啸 | 区域项目经理 | CRO核心成员 | 天鹏医药 | 负责中心详见表11
杨立康 | 区域项目经理 | CRO核心成员 | 天鹏医药 | 负责中心详见表11
蔡金叶 | 区域项目经理 | CRO核心成员 | 天鹏医药 | 负责中心详见表11
于双玲 | CRC经理 | CRO核心成员 | 南鹏 | 培训计划制定；数据录入人员培训
钟晓雅 | CRC经理 | CRO核心成员 | 天鹏医药 | 数据录入人员培训
王延章 | CRA | CRO核心成员 | 天鹏医药 | 协助呼研院进行监查；数据监查计划熟悉掌握；
余林 | 数据管理 | CRO核心成员 | 南鹏 | 定期出具数据进度报告
余世龙 | 医学经理 | CRO支持人员 | 南鹏 | 医学支持
蒋婷婷 | 文档管理 | CRO支持人员 | 南鹏 | 合同、进度报告等文档管理
魏璇如 | 合规 | CRO支持人员 | 天鹏 | 内部合规审计
陈叶萍 | 合规 | CRO支持人员 | 南鹏 | 内部合规审计
陆永慧 | HR | CRO支持人员 | 南鹏 | 聘用110位兼职CRC
XXX |  |  | 广州红象医疗科技
XXX |  |  | 广州红象医疗科技
XXX |  |  | 广州红象医疗科技
签字 |  |  | 日期
呼研院负责人 |  |  | 2022-09-01
CRO负责人 |  |  | 2005-09-01

## 02 沟通计划
02项目相关方登记册及沟通计划表
一、项目基本情况
项目名称 | 中国哮喘患者在线登记数据库系统建设项目II期 | 项目编号 |  | T0808
制作人 | 孙欣 | 审核人 |  | 邹婧瑜
项目负责人 | 孙欣、邹婧瑜 | 制作日期 |  | 2022-08-25
二、项目沟通计划
利益干系人 | 所需信息 | 频率 | 沟通方法 |  | 例会参与方 | 责任人
赖克方教授 | 项目管理汇报表、总体进展 | 每月 | EMAIL项目报告 |  |  | 邹婧瑜、郭老师
专家委员会 | 总体进展 | 每季度 | EMAIL项目报告 |  |  | 郭老师
GSK | 总体进展 | 每季度 | EMAIL项目报告 |  |  | 郭老师
呼研院项目核心成员+ CRO项目核心成员 | 项目管理汇报表、质控报告+问题讨论 | 每周五 | 项目例会 |  | 呼研院、南鹏 | 孙欣 | 项目准备期每月，启动期每周
分中心医院项目组 | 项目管理汇报表、质控报告+问题讨论 | 每季度 | 项目例会 |  | 总中心 | 南鹏各项目经理
所有医院 | 总体进展、质控报告 | 每季度 | EMAIL项目报告 |  |  | 郭老师
南鹏项目核心成员 | 工作安排&问题解决 | 每周一 | 项目例会 |  | 南鹏 | 孙欣
……

## 03 例会时间表汇总
03 中国哮喘登记库项目例会时间表汇总
时间 | 会议 | 参与方 | 会议内容 | 会议主持
2022-12-08 | 南鹏项目组例会 | 南鹏 |  | 孙欣
2022-12-09 | 呼研院南鹏项目沟通会 | 呼研院项目组+南鹏 | 1）数据质量管理计划更新和确认 2）讨论未明确事项 | 孙欣
2022-01-03 | 南鹏项目组例会 | 南鹏 | 1. 黄倩澜、邹贤波、杨立康汇报区域分中心沟通情况，以及对项目开展的建议 2. 孙欣明确本月目标和进度 3. 讨论 | 孙欣
2022-01-29 | 南鹏项目组例会 | 南鹏 | 1）请各位PM按之前excel汇报分中心情况，以及分中心目前询问问题分享 2）区域会议安排的讨论 | 孙欣
2023-02-03 | 呼研院南鹏项目沟通会 | 呼研院项目组+南鹏 | 1）111家分中心调研汇报 2)讨论未明确问题 | 孙欣
2023-02-10 | 呼研院南鹏项目沟通会 | 呼研院项目组+南鹏 | 1）项目进度汇报 2）数据质控反馈 3)云平台需要修改的点 | 孙欣
2023-02-17 | 呼研院南鹏项目沟通会 | 呼研院项目组+南鹏 | 1）项目进度 2) 数据质控报告更新 3）激励计划 | 孙欣

## 04 WBS工作分解表
04 工作分解表（WBS）
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  |  | 中国哮喘患者数据采集、监查和管理项目 |  |  |  | 项目编号
项目负责人 |  |  |  |  | 邹婧瑜 |  |  |  | 项目总监 | 孙欣
项目经理 |  |  |  |  | 邹贤波、黄倩澜、蔡金叶、杨海啸 |  |  |  | 更新日期 | 2022-08-18
二、工作分解结构（R-执行 Responsible； A-负责 Accountable； C-咨询 Consulting； I-通知 Informed）
项目编码 | 任务名称 | 分解代码 | 包含活动 | 开始时间 | 完成时间 | R-执行 | A-负责 | C-咨询 | I-通知 | 备注 | 工时估算 | 人力资源
1 | 合规和协议 | 1.1 | 了解最新法律法规 |  | 2022-08-31 | 张洋洋 | 邹婧瑜
|  | 1.2 | 制作问卷星调研哪些医院认可总中心伦理？哪些医院需要过分中心伦理？ |  | 2022-08-23 | 孙欣 | 邹婧瑜 | 于双玲 | 郭老师 | 截止10/8已收回48份问卷
|  | 1.3 | 各医院协议（项目合作协议+数据授权协议） |  | 2022-08-31 | 孙欣 | 郭老师 | 邹婧瑜 | 郭老师 | 已发模板给郭老师
|  | 1.4 | 录入员聘用协议、付款信息、绩效评估、奖励机制（赞助会议） | 2022-08-27 |  | 邹婧瑜 陈叶萍 | 邹婧瑜 | 陈文渊 | 郭老师 | 聘用协议发南鹏研究院人事部审核
|  | 1.5 | 研究方案、研究者手册（含数据录入SOP）、CRF、知情同意书 |  |  | 呼研院 | 呼研院 | 呼研院 | 孙欣 | 知情同意书里包括数据使用说明和发表隐去隐私信息的说明。 对于CRF表中，有姓名等信息，如何确保隐私安全。截止10/8暂未收到正式版文件
|  | 1.6 | 数据录入操作手册 |  |  | 云平台 | 云平台 | 呼研院 | 孙欣
|  | 1.7 | 数据质控checklist |  |  | 呼研院 | 呼研院 | 呼研院 | 孙欣
|  | 1.8 | 呼研院与南鹏签订协议 |  | 2022-08-31 | 张洋洋 | 陈文渊 | 郭老师 | 呼研院 | 1 主协议：2个问题。 2 补充协议。
|  | 1.9 | 数据质量报告模板 |  |  | 孙欣 | 孙欣 | 易博士 | 呼研院 | 与云平台公司沟通。10/8未取得云平台公司联系方式
2 | 项目管理计划 | 2.1 | 熟悉数据采集平台 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | 孙欣 | 孙欣 |  |  | 发现一些问题，已写入附件10
|  | 2.2 | 监查计划 | 2022-08-25 |  | 蔡金叶 | 邹婧瑜 | 易博士 | 呼研院 | 初稿已完成。 监查计划原则：与药物临床试验有区别；计划内容包括：时间、区域、监查人员；监查表单重点在监查数据溯源、数据逻辑性、一致性。
|  | 2.3 | 培训计划 | 2022-08-26 |  | 于双玲 | 于双玲 | 邹婧瑜 | 郭老师 | V2已完成。 1日程/讲者：（1）数据录入操作-云平台公司；（2）方案和指标-易芳（3）如何监查；（3）答疑 2 时间总共频率5次/区域、怎么分区域5次
二、工作分解结构（R-执行 Responsible； A-负责 Accountable； C-咨询 Consulting； I-通知 Informed） 分解代码: 2.4; 二、工作分解结构（R-执行 Responsible； A-负责 Accountable； C-咨询 Consulting； I-通知 Informed） 包含活动: 数据管理计划; 二、工作分解结构（R-执行 Responsible； A-负责 Accountable； C-咨询 Consulting； I-通知 Informed） R-执行: 孙欣; 二、工作分解结构（R-执行 Responsible； A-负责 Accountable； C-咨询 Consulting； I-通知 Informed） A-负责: 孙欣 | 完成初稿
|  | 2.5 | 成本管理计划 |  |  | 陈叶萍 | 邹婧瑜
二、工作分解结构（R-执行 Responsible； A-负责 Accountable； C-咨询 Consulting； I-通知 Informed） 分解代码: 2.6; 二、工作分解结构（R-执行 Responsible； A-负责 Accountable； C-咨询 Consulting； I-通知 Informed） 包含活动: 数据质量管理计划; 二、工作分解结构（R-执行 Responsible； A-负责 Accountable； C-咨询 Consulting； I-通知 Informed） 开始时间: 2022/7月; 二、工作分解结构（R-执行 Responsible； A-负责 Accountable； C-咨询 Consulting； I-通知 Informed） R-执行: 孙欣; 二、工作分解结构（R-执行 Responsible； A-负责 Accountable； C-咨询 Consulting； I-通知 Informed） A-负责: 孙欣 | 已根据第二次沟通会调整1.3版本
|  | 2.7 | 相关方管理计划 |  |  | 张洋洋 | 邹婧瑜 | 陈文渊 | 郭老师 | 参考附件2
3 | 内部启动会 + 总中心数据录入培训会（10.28周五） | 3.1 | 项目团队组建 |  | 2022-08-30 | 邹婧瑜 | 邹婧瑜 | 孙欣 | 呼研院
|  | 3.2 | 内部学习&测评 |  |  |  | 邹婧瑜 | 孙欣 | 呼研院
|  | 3.3 | 注册登记项目知识培训
|  | 3.4 | PM联系到区域内的CRC并建工作群 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 区域PM | 孙欣 | 邹婧瑜 |  | 10.26的5pm反馈给孙欣，未联系到医院的名单。
|  | 3.5 | 制定8月启动会Q&A list |  | 2022-10-25 | 孙欣+陈文渊 | 邹婧瑜 | 呼研院
|  | 3.6 | PM协助各医院的召开内部启动会 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 区域PM | 孙欣 | 邹婧瑜 |  | 让数据录入员了解项目及职责。如果这部分来不及做，可在周五启动会先进行项目介绍
|  | 3.7 | 协助呼研院筹备培训会（会议日程、会议主持串场？软硬件？参会人员） |  |  | 钟晓雅+陈文渊 | 孙欣 | 呼研院 | 邹婧瑜 | 1. 会议增加官宣南鹏板块，介绍每个区域的PM，方便对接
4 | 内部学习及考核 | 4.1 | 建立项目资料云盘，分类归档项目文件 |  |  | 孙欣
|  | 4.2 | 对项目管理知识进行培训 |  |  | 孙欣
|  | 4.3 | 对注册研究登记库进行知识培训 |  |  | 孙欣
|  | 4.4 | 制作项目方案及运营方案问卷 |  |  | 孙欣 | 邹婧瑜
|  | 4.5 | 向团队成员发放问卷及答题 |  |  | 孙欣 |  |  | 邹婧瑜
|  | 4.6 | 团队例会：项目答疑会 |  |  | 孙欣 | 邹婧瑜
|  | 4.7 | 总中心沟通会，明确项目方案疑问 |  |  | 孙欣 | 邹婧瑜 | 呼研院
|  | 4.8 | 梳理数据录入云平台存在的问题 |  |  | 孙欣 | 呼研院 |  | 邹婧瑜
5 | 项目启动前准备 | 5.1 | 更新数据质量管理计划 |  |  | 孙欣 | 邹婧瑜
|  | 5.2 | 更新数据录入员协议 |  |  | 孙欣 | 邹婧瑜
|  | 5.3 | PM了解分中心立项流程，对接分中心需求 |  |  | 邹贤波，黄倩澜 | 孙欣
|  | 5.4 | 2位区域PM与分中心PI和数据速录入员建立联系 |  |  | 邹贤波，黄倩澜 | 孙欣
|  | 5.5 | 梳理广东省第一批寄送Feno一体机的名单 |  |  | 黄倩澜
|  | 5.6 | 团队例会 |  |  | 孙欣 | 邹婧瑜
|  | 5.7 | 准备区域PM负责单位清单及PM联系方式 |  |  | 孙欣 | 邹婧瑜 |  | 郭老师
6 | 正式联系分中心 | 6.1 | 呼研院官宣南鹏，5位区域PM与分中心PI和数据速录入员建立联系 |  |  | PM | 孙欣
|  | 6.2 | 沟通全国111家单位立项伦理情况，是否需要Feno一体机 |  |  | PM | 孙欣
|  | 6.3 | 制作数据录入员考核问卷 |  |  | PM | 孙欣 |  | 郭老师
|  | 6.4 | 项目组沟通会议 |  |  | 孙欣 | 郭老师 |  | 邹婧瑜
|  | 6.5 | 了解分中心立项进度 |  |  | PM | 孙欣 |  | 邹婧瑜
|  | 6.6 | 数据质控，并撰写数据质控报告 |  |  | 黄倩澜 | 孙欣

## 05 进度计划
05 项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  | 中国哮喘患者数据采集、监查和管理项目 | 项目编号
制作人 |  |  |  | 孙欣 | 审核人 |  | 邹婧瑜
项目负责人 |  |  |  | 邹婧瑜 | 制作日期 |  | 2022-08-25
二、项目进度表
| 周 | 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4
| 开始 | [8 empty] | 责任人 | 备注
已完成
进行中

## 06 风险管理
06 项目风险管理表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  | 中国哮喘患者数据采集、监查和管理项目 |  | 项目编号
制作人 |  |  | 孙欣 |  | 审核人 |  | 邹婧瑜
项目负责人 |  |  | 邹婧瑜 |  | 更新日期 |  | 2022-08-25
二、项目风险管理
风险发生概率的判断准则：
高风险： >60%发生风险的可能性 中风险： 30-60%发生风险的可能性 低风险：<30%发生防线的可能性
序号 | 风险类别 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 风险响应计划 | 责任人 | 开放/关闭
1 |  | 分中心伦理或签协议流程慢，超3个月，距离上次培训太久忘记研究方案要点 | 中 | 大 | 高 | 由PM组织对较慢的一批中心进行第二次启动培训 | 南鹏 | OPEN
2 |  | 患者招募困难 | 中 | 大 | 高 | 1. 分中心PI重视交代科室医生 2. 从平台筛选既往患者 | 医院负责人 | OPEN
3 |  | 患者随访率低 | 高 | 极大 | 高 | 1. 建微信群 2. 患者宣教 | 医院负责人 | OPEN
4 |  | 医院采集进度缓慢 | 高 | 大 | 高 | 1. 项目组督促 2. CRC培训 3. 医院入组Top排名榜单 | 南鹏 | OPEN
5 |  | 采集数据不准确 | 高 | 大 | 高 | 1. 找到原因，解决问题 2. 内部质控 | 医院负责人 | OPEN
6 |  | PM人员更换 | 中 | 大 | 高 | 预备第6位PM | 南鹏 | OPEN
7 |  | 某区域PM管理能力不够 | 高 | 大 | 中 | 优秀PM进行培训 | 南鹏 | OPEN
8 |  | 分中心配合度不高 | 高 | 大 | 中 | 激励计划 | 总中心 | OPEN

## 07 问题日志
07 问题日志
一、项目基本情况
项目名称 |  | 中国哮喘患者数据采集、监查和管理项目 | 项目编号
制作人 |  | 孙欣 | 审核人 | 邹婧瑜
项目负责人 |  | 邹婧瑜 | 更新日期 | 2022-08-25
二、项目问题日志
作用：记录项目执行过程中发生的问题，及解决方案，做好项目经验教训记录。
序号 | 问题类别 | 问题描述 |  | 问题发生时间 | 汇报人
1 | 方案
2 | 管理
3 | IT
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 08数据质控报告
08《哮喘患者登记库质控报告》
时间：
质控时间节点 |  | □首次质控 ； □第二次质控； □第三次质控；
□第四次质控； □第五次质控； □机动质控1；□机动质控2；
分中心名称
区域项目经理 |  |  | 质控员
分中心负责人 |  |  | 数据录入员
项目进度：首例入组时间： 年 月 日
截至目前入组病例: 例；3月随访病例: 例，完成3次访视病例: 例
本次质控核查病例： 例
本次发现的主要问题：
质控目录 | 质控要点 |  |  | 检查结果
|  |  |  | 是 | 否 | 备注
1.研究团队 | 1.1研究团队成员分工是否明确, 主要研究者对其它研究人员是否进行了授权。电子系统账号是否已分配
1.2研究人员的简历、总中心合作协议、数据录入员协议、仪器设备协议等资料是否收集存档
1.3研究人员是否接受过项目培训；人员有无变化，如有是否接受过项目培训后上岗
1.4对研究方案及EDC数据录入要求是否完全理解，是否通过问卷考核达80分及以上
1.5分中心是否建立了内部质控，并对一定比例的入组病例开展了质控
2.文件管理 | 是否建立了项目文件夹，对研究方案、合作协议、知情同意书、研究人员资质、培训记录、质控记录、督导意见反馈、整改报告、进度报告、项目总结等相关资料进行规范存档
3.知情同意 | 3.1知情同意书是否为通过伦理审核的最新版本，在分中心机构办是否已完成备案
3.2患者是否在入组前签署了知情同意书，是否为本人签字并签署日期、联系方式(无行为能力者，由其法定代理人签署并注明关系)
3.3患者签署的知情同意书原件是否均完整保存可查，并上传扫描件到哮喘登记库平台
4.方案执行 | 4.1入组患者是否符合方案规定的诊断标准、入组标准、排除标准
4.2是否按照方案规定的时间窗对患者进行随访，无超窗现象
4.3是否按照eCRF表中的指标及项目要求开展患者随访及相关检查
4.4有无偏离/违背方案情况的发生
5.数据核查（具体问题记录在《数据质控记录表》） | 5.1入组的前5-10例病例必查，核查数据录入是否及时、准确、完整，符合方案要求
5.2 EDC登记数据是否真实、可溯源，与本中心信息系统的检查数据是否一致
5.3本次原始数据核查是否发现了问题，如有，是现场解决还是限期整改
5.4患者入组进度是否符合项目规划
5.5分中心是否开展了内部质控，质控是否符合要求
6.问题整改情况 | 6.1对上次质控发现的问题是否整改落实
6.2对项目经理提出的问题是否整改落实
6.3该项目是否存在其他特殊问题
7.患者随访率 | 7.1入组患者有无失访，如有失访原因是否给予记录
7.2在随访时间窗内，研究者是否主动联系患者或提前通知患者复诊
7.3 超过访视窗后，3个月（或12个月）患者随访率是多少
7.4 研究者有无提高复诊率的应对措施
8.中心关闭 | 8.1.核实分中心完成入组患者的总例数
8.2分别统计完成首次随访、2次随访和3次随访的病例数

## 09变更管理
09项目变更管理表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  | 项目编号
制作人 |  |  |  | 审核人
项目经理 |  |  |  | 制作日期
二、历史变更记录
序号 | 变更时间 | 涉及项目任务 | 变更要点 |  | 变更理由 | 申请人 | 审批人
1
2
3
三、请求变更信息（建议的变更描述以及参考资料）
1. 申请变更的内容
2. 申请变更原因
四、影响分析
受影响的基准计划 |  | □ 进度计划 |  | □ 费用计划 |  | □ 资源计划
是否需要成本/进度影响分析？ |  |  |  | □ 是 |  | □ 否
对进度的影响
对成本的影响
对资源的影响
变更程度分类 |  | □ 高 |  | □ 中 |  | □ 低
若不进行变更有何影响 |  | 不变更影响较大，变更对项目的影响在可接受范围内，建议同意客户变更要求
申请人签字 |  |  |  |  | 申请日期
五、审批结果
审批意见 |  |  |  | 审批人签字 |  | 日期

## 10 待讨论问题列表
10 近期需要讨论解决的问题
编号 | 问题 | 询问对象 | 解决方案
1 | 培训计划
2 | 合规要求：是否要求必须伦理备案。调查问卷回收，有单位回复不需要伦理备案。 | 郭老师 | 用总中心伦理
3 | 云平台事项：1）注释CRF(中英文变量名，编码规则） 2）数据导出权限（医院，南鹏统计分析）3）平台操作手册 4）随访提醒？5）统计分析界面增加项目进度信息如a. 首访、3月随访、12月随访条形图；b. 未来1、2个月需随访人数；c. 指标完整率 d. 待解决质疑数量等 | 郭老师
4 | 关于项目书的背景意义和人文关怀 | 郭老师 | 南鹏借鉴一下其他项目
5 | 监查/质控部分，总中心项目组和区域PM的分工？ | 郭老师 | 每家中心：第一层-平台做；第二层-南鹏做；第三层-总中心项目做。
6 | 沟通计划确定赖老师，专家委员会，项目组和南鹏的沟通方式和频次 | 郭老师 | 已更新至沟通计划
7 | 进度规划，里程碑节点制定 | 郭老师 | 9月30日第一例入组；第一例入组前需要完成哪些事项更新进WBS。
8 | 每家单位至少录入100例，111家单位1万1千例？是否要做最低例数调整？ | 郭老师 | 80-100例/中心
9 | 截止时间后，可以继续入组，但经费如何规定？ | 郭老师 | 8000例合格病例后，无经费
10 | 监查计划中的文档质控部分，哪些纸质版保存？哪些电子版保存？ | 郭老师
11 | 培训计划：频率减少。首次或第一次是否安排成全国统一培训？ | 郭老师、易博 | 首次数据录入全国培训
12 | 患者招募的困难：1）分中心的患者数量 2）发病季节性，V1研究时段在春夏 3）谈知情的困难 4）I期患者不能纳入 | 郭老师
13 | 患者获益？ | 郭老师 | （1. 医院建微信群，互助群 2. 研究相关报告 3. 绿色通道 ）
14 | 医院分中心的获益？ | 郭老师 | （1. 主任的期望 2. 颁奖 3. 课题 4.进修培训 5.政策）
15 | 需要参与I期的患者查重功能 | 郭老师 | 可以先导入患者姓名、性别、生日、手机号等信息进行查重。而不是等I期数据清洗好后
16 | 问卷是否有微信链接推到患者手机？ | 郭老师 | 微信小程序：问卷录入
17 | 是否可以在平台页面做一个“常见问题回答”模块，把之前全国会议大家关心的问题及答案整理在上面。项目进行中，新增的项目答疑也可以放在上面。 | 郭老师 | 不做，参见研究方案
18 | 平台是否可以给总中心和南鹏一个账号，定期导出111家中心数据录入的进度、随访时间窗等信息。便于南鹏区域PM做项目进度管理 | 郭老师 | 明确数据导出的要求后发给郭老师
19 | 非必填指标，是否也纳入完整度的计算？ | 郭老师 | 待定
20 | 检验检查的图片是否必须上传？ | 郭老师 | 不必须，可统计图片上传率
21 | 知情同意上传功能未实现 | 郭老师 | 通知IT解决
22 | 是否会给医院提供笔记本电脑用于数据录入？ | 郭老师 | 只给II期新加入单位配送
23 | 呼研院负责和分中心签署科研合作协议？流程是？ | 郭老师 | 首批启动的PM发模板给医院先盖章。后续启动的可能呼研院盖完章寄送。邮寄费用？
24 | 关于分中心纳入患者例数的要求？ | 郭老师 | 分中心需至少收集100例患者（三次访视），满100例后，经过组长单位评估，质控合格后，在8000例未达到前竞争入组
25 | 是否对分中心有失访率的要求？ | 郭老师 | 无硬性要求
26 | 参与I期的患者查重功能什么时候能实现？ | 郭老师 | 待定，IT
27 | 有单位反馈不清楚是医院老师走流程，以为是南鹏负责 | 郭老师 | 南鹏不负责立项伦理等资料填写
28 | 项目费用是否只有给录入员的100/访视，合格病例300/例（基线、3m、12m）；省中医提出患者失访率高，希望按访视点给钱，否则入组慢 | 郭老师 | 考虑酌情处理，方案待定
29 | 分中心伦理费谁出？还有文件打印费等 | 郭老师 | 分中心负责；给医院的300每例合格病例的费用，分中心负责人自行分配金额
30 | Feno一体机和医院项目的检测费用谁出？ | 郭老师 | 用呼研院提供仪器免费提供耗材。医院仪器分中心负责
31 | 分中心伦理费谁出？还有文件打印费等 | 郭老师 | 分中心负责
32 | 知情同意上传功能是否实现？ | 郭老师 | 2.16已实现
33 | 南鹏PM对于云平台的权限？能否查看所有患者列表 | 郭老师 | 可以给账号进行质控
34 | 呼研院对分中心过伦理的要求 | 郭老师 | 过不过伦理是分中心根据医院的实际情况决定
35 | 每家医院是否可以有多个平台数据录入账号？ | 郭老师 | 为了人员培训考核质量，及协议合规，每家分中心只有一个账号
36 | Feno一体机和笔记本电话，项目结束会回收吗？ | 郭老师 | 会
37 | 总中心接收协议的邮寄地址？ | 郭老师 | 何雅雯 移动电话:178 1171 0524 工作单位：广州医科大学附属第一医院，广州呼吸健康研究院 工作地址：广州市荔湾区桥中中路28号，医技住院楼4楼咳嗽室
38 | 2期伦理何时能拿到？ | 郭老师 | 本月
39 | 数据录入手册何时定稿，发给分中心？ | 郭老师 | 云平台修改完成后
40 | 新患者的录入有查重功能吗？万一一个患者去到两家分中心？ | 郭老师 | 有，姓名电话号码一致，平台会有提示
41 | 第二批Feno配送时间？ | 郭老师 | 呼吸家配送，待定
42 | 分中心的云平台账号什么时候发放？ | 郭老师 | 签完协议，拿到仪器后，发放平台账号
43 | 广东省中医院入组时间在协议之前，怎么处理？ | 郭老师 | 合同日期提前

## 11研究医院名单
备注 | 项目经理 | 省/市 | 参加单位名称 | 项目负责人 | 单位级别 | 单位地址 | 项目医生 | 职位 | 数据录入人员 | 职位 | 呼吸科年门诊量
原计划保留单位（58家） | 杨海啸 | 北京市 | 中日友好医院 | 林江涛 | 三甲 | 北京市朝阳区樱花东街2号 |  |  | 农英 | 副主任医师 | 8.5万
原计划保留单位（58家） | 杨海啸 | 北京市 | 北京市昌平区医院 | 李向欣 | 三甲 | 北京市昌平区鼓楼北街9号 |  |  | 李凌维 | 呼吸门诊负责人 | 35000至40000人次
原计划保留单位（58家） | 杨海啸 | 北京市 | 北京市大兴区人民医院暨首都医科大学大兴医院 | 张永祥 | 三甲 | 北京市大兴区黄村西大街26号 |  |  | 丁艳艳，范明鑫 | 原主任 | 9万（疫情前）
原计划保留单位（58家） | 杨海啸 | 北京市 | 解放军总医院 | 韩国敬 | 三甲 | 北京市海淀区 |  |  | 韩国敬 | 副主任医师 | 10万
二期筛选入选单位（42家） | 杨海啸 | 北京市 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 黄克武 | 三甲 | 北京市朝阳区 |  |  | 师晨曦 | 护师 | 14万
原计划保留单位（58家） | 杨立康 | 广东省 | 深圳市人民医院 | 邱晨 | 三甲 | 深圳市罗湖区东门北路1017号 |  |  | 王凌伟 | 深圳市呼吸疾病研究所副所长 | 95857
原计划保留单位（58家） | 黄倩澜 | 广东省 | 南方医科大学南方医院 | 蔡绍曦 | 三甲 | 广州市白云区广州大道北1838号 |  |  | 叶艳梅 | 主管技师 | 6万
原计划保留单位（58家） | 杨立康 | 广东省 | 惠州市第三人民医院 | 吴峰 | 三甲 | 广东省惠州市惠城区学背街1号（惠州市第三人民医院） |  |  | 高洁 | 主治医师 | 30000+
原计划保留单位（58家） | 黄倩澜 | 广东省 | 广州医科大学附属第一医院 | 谢佳星 | 三甲 | 广东省广州市荔湾区大坦沙桥中中路28号 |  |  | 郭纯兴 | 研究助理
原计划保留单位（58家） | 黄倩澜 | 广东省 | 广东省中医院 | 周明娟 | 三甲 | 广东省越秀区大德路111号 |  |  | 周明娟 | 科主任 | 13000
原计划保留单位（58家） | 杨立康 | 广东省 | 东莞市松山湖中心医院 | 陈美华 | 三甲 | 东莞市石龙镇黄州祥龙路1号 |  |  | 陈翠仪 | 无 | 18000
原计划保留单位（58家） | 黄倩澜 | 广东省 | 广州医科大学附属第二医院 | 许浦生 | 三甲 | 广东省广州市海珠区昌岗东路250号 |  |  | 张弋 | 副主任医师 | 40000
接口接通单位（24家） | 黄倩澜 | 广东省 | 中山市陈星海中西医结合医院 | 周红梅 | 三甲 | 广东省中山市小榄竹园公路18号 |  |  | 周红梅 | 副院长兼科主任 | 16000
接口接通单位（24家） | 黄倩澜 | 广东省 | 中山大学附属第三医院 | 周宇麒 | 三甲 | 广州市天河区天河路600号 |  |  | 杨海玲 | 主管技师 | 50000
接口接通单位（24家） | 杨立康 | 广东省 | 深圳市龙岗中心医院 | 申严 | 三甲 | 深圳市龙岗区龙岗大道6082号 |  |  | 陈宇鸣 | 主治医师 | 35253人次
接口接通单位（24家） | 黄倩澜 | 广东省 | 清远市人民医院 | 田东波 | 三甲 | 广东省清远市清城区银泉路B24号区 |  |  | 周潼 | 田东波主任、周潼研究助理 | 50000人次
接口接通单位（24家） | 黄倩澜 | 广东省 | 茂名市人民医院 | 谭世繁 | 三甲 | 茂名市为民路101号大院 |  |  | 冯双双 | 主治医师 | 30000
接口接通单位（24家） | 黄倩澜 | 广东省 | 广东医科大学附属医院（湛江） | 陈敏 | 三甲 | 湛江人民大道南57号 |  |  | 谢灿辉 | 医师 | 30000
接口接通单位（24家） | 黄倩澜 | 广东省 | 佛山市第二人民医院 | 梁伟权 | 三甲 | 广东省佛山市卫国路78号 |  |  | 聂远航 | 住院医师 | 40000
接口接通单位（24家） | 杨立康 | 广东省 | 东莞市人民医院 | 文红 | 三甲 | 东莞市万江街道万道路78号 |  |  | 王洁 | 医生
二期筛选入选单位（42家） | 黄倩澜 | 广东省 | 肇庆市第一人民医院 | 林颖 | 三甲 | 肇庆市端州区东岗东路9号 |  |  | 郭晓珍、张华芬 | 主治医师、主管护师 | 28000
二期筛选入选单位（42家） | 杨立康 | 广东省 | 粤北人民医院 | 彭峰
二期筛选入选单位（42家） | 黄倩澜 | 广东省 | 广州医科大学附属第三医院 | 魏立平 | 三甲 | 广州市荔湾区多宝路63号 |  |  |  |  | 39000
二期筛选入选单位（42家） | 黄倩澜 | 广东省 | 广州市番禺区中心医院 | 李寅环 | 三甲 | 番禺区桥南街福愉东路8号 |  |  | 孙张雨13544461797 | 医师 | 45824人次
二期筛选入选单位（42家） | 黄倩澜 | 广东省 | 佛山市第一人民医院 | 甄国粹 | 三甲 | 佛山市禅城区岭南大道北81号 |  |  | 蔡月娜 |  | 78000人次/年
二期筛选入选单位（42家） | 黄倩澜 | 广西壮族自治区 | 广西医科大学第一附属医院 | 邓静敏 | 三甲 | 广西南宁市双拥路6号 |  |  |  |  | 约7万/年
原计划保留单位（58家） | 黄倩澜 | 贵州省 | 遵义医科大学附属医院 | 张建勇 | 三甲 | 贵州省遵义市汇川区大连路149号 |  |  | 郑飞彦 | 副主任医师 | 83431
原计划保留单位（58家） | 黄倩澜 | 贵州省 | 贵州省人民医院 | 叶贤伟 | 三甲 | 贵阳市南明区中山东路83号 |  |  | 石庆柳 | 哮喘学组秘书 | 6.5万
二期筛选入选单位（推荐） | 黄倩澜 | 贵州省 | 贵州省毕节市第一人民医院 | 邹淑弢 | 三甲 | 贵州省毕节市七星关区广惠路112号 |  |  | 吴艳梅 | 副主任医师 | 10600
| 黄倩澜 | 贵州省 | 贵州医科大学附属医院 | 张先明 | 三甲 | 贵阳市云岩区贵医街28号 |  |  | 孙家扬 | 副主任医师 | 61281
二期筛选入选单位（42家） | 杨立康 | 河北省 | 河北医科大学第二医院 | 袁雅冬 | 三甲 | 河北省石家庄市新华区和平西路215号 |  |  | 冯启轩、元雪峰、路昌 | 科室主任 | 38738（2021年）
二期筛选入选单位（42家） | 杨立康 | 河北省 | 河北中医学院第一附属医院（河北省中医院） | 耿立梅 | 三甲 | 河北石家庄市长安区育才街中山东路389号 |  |  | 于向艳 | 副主任医师 | 30000
二期筛选入选单位（42家） | 蔡金叶 | 河南省 | 郑州大学第一附属医院 | 程哲 | 三甲 | 河南省郑州市建设东路一号 |  |  | 蒋天赐 | 科主任 | 8万
二期筛选入选单位（42家） | 蔡金叶 | 河南省 | 河南中医药大学第一附属医院 | 李素云 | 三甲 | 郑州市人民路19号 |  |  | 王明航 | 主任医师 | 97000
二期筛选入选单位（42家） | 蔡金叶 | 河南省 | 河南省人民医院 | 赵丽敏 | 三甲 | 郑州市纬五路7号 |  |  | 雷佳慧 | 医师 | 102000
接口接通单位（24家） | 杨立康 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 石寒冰 | 三甲 | 齐齐哈尔市铁锋区太顺街27号 |  |  | 姜云飞 | 副主任 | 35000/人
二期筛选入选单位（42家） | 杨立康 | 黑龙江省 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 张薇 | 三甲 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区邮政街23号 |  |  |  |  | 55000
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 湖北省 | 武汉市第三医院 | 高宝安 | 三甲 | 武汉市武昌区彭刘杨路241号 |  |  | 方芳 | 医生 | 3万
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 湖北省 | 武汉市中心医院 | 胡轶 | 三甲 | 湖北省武汉市江岸区胜利街26号 |  |  | 尹雯 | 无 | 100000
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 湖北省 | 荆州市中心医院 | 马经平 | 三甲 | 湖北省荆州市荆州区人民路1号 |  |  | 何丽 | 副主任 | 22739
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 湖北省 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 赵建平 | 三甲 | 湖北武汉市解放大道1095号 |  |  | 鲁艳姣 | 博士 | 11万
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 湖北省 | 武汉市第一医院 | 罗光伟 | 三甲 | 武汉市硚口区中山大道215号 |  |  | 王蓓蓓 | 医师 | 2021年43121
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 湖北省 | 武汉市第四医院 | 卢桥发 | 三甲 | 湖北省武汉市硚口区解放大道76号 |  |  | 杨婕 | 主任助理 | 3万人次/年
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 湖北省 | 十堰市太和医院 | 王梅芳 | 三甲 | 湖北省十堰市茅箭区人民南路32号 |  |  | 余园园 | 主治医师/教学秘书 | 6.2万
接口接通单位（24家） | 邹贤波 | 湖北省 | 襄州区人民医院 | 齐晶晶 | 三甲 | 襄阳市襄州区大庆东路 |  |  | 卢相君、王红杰 | 科主任 | 8400
二期筛选入选单位（42家） | 邹贤波 | 湖北省 | 襄阳市中心医院 | 曾宪升 | 三甲 | 湖北省襄 阳市襄城 区荆州街 136号 |  |  | 朱王婵 | 技师 | 50198
二期筛选入选单位（42家） | 邹贤波 | 湖北省 | 荆州市第一人民医院 | 肖卫 | 三甲 | 湖北省荆州市沙市区航空路8号 |  |  | 李运奎 | 主治医师 | 2.3万/年
二期筛选入选单位（42家） | 蔡金叶 | 湖南省 | 中南大学湘雅医院 | 冯俊涛 | 三甲 | 中国湖南长沙市湘雅路87号 |  |  |  |  | 12万
二期筛选入选单位（42家） | 蔡金叶 | 湖南省 | 南华大学附属第二医院 | 谭小武 | 三甲 | 衡阳市蒸湘区解放大道35号 |  |  | 刘莎 | 中级 | 25672
二期筛选入选单位（42家） | 蔡金叶 | 湖南省 | 湖南医药学院第一附属医院 | 吴传湘 | 三甲 | 湖南省怀化市鹤城区榆市路225号 |  |  | 刘梅 | 呼吸专科门诊护士 | 1.6万
二期筛选入选单位（推荐） | 蔡金叶 | 湖南省 | 长沙市第一医院 | 汤渝玲 | 三甲 | 湖南省长沙市营盘路311号 |  |  | 喻佩 | 医师 | 27788
| 蔡金叶 | 湖南省 | 湘潭市中心医院 | 蒋明彦 | 三甲 | 湖南省省湘潭市雨湖区和平路120号 |  |  | 陈娟 | 行政助理 | 25734人
| 蔡金叶 | 湖南省 | 湖南省直中医医院（湖南中医药大学第三附属医院） | 伍世葵 | 三甲 | 湖南省株洲市人民中路571号 |  |  | 伍滔、尹格、刘浩雷 | 科研秘书 | 20000-23000
| 蔡金叶 | 湖南省 | 长沙市中心医院 | 朱锦琪 | 三甲 | 湖南省长沙市雨花区韶山南路161号 |  |  | 张彩霞 | 门诊护士 | 5万
| 蔡金叶 | 湖南省 | 张家界市人民医院
二期筛选入选单位（42家） | 蔡金叶 | 吉林省 | 吉林大学第二医院 | 高鹏 | 三甲 | 吉林省长春市南关区自强街道218号 |  |  | 郝玉秋 | 主治医师 | 5万余人次
二期筛选入选单位（42家） | 杨海啸 | 江苏省 | 江苏省苏北人民医院 | 徐兴祥 | 三甲 | 江苏省扬州市广陵区南通西路98号 |  |  | 许家艳 | 医师 | 5万
接口接通单位（24家） | 杨海啸 | 江西省 | 萍乡市第一人民医院
接口接通单位（24家） | 杨海啸 | 江西省 | 赣州市人民医院 | 张敏 | 三甲 | 赣州市章贡区梅关大道16号 |  |  | 邱日皇 | 无 | 约45000人次/年
二期筛选入选单位（42家） | 杨海啸 | 江西省 | 南昌大学第二附属医院 | 况九龙 | 三甲 | 江西省南昌市民德路1号 |  |  | 杨青 |  | 约10万
| 杨海啸 | 江西省 | 江西省人民医院 | 肖祖克
| 杨海啸 | 江西省 | 南昌大学第一附属医院 | 张伟 | 三甲 | 江西省南昌市永外正街17号 |  |  | 白薇 | 主治医师 | 131217人次
| 杨海啸 | 江西省 | 宜春市人民医院 | 万洁华
原计划保留单位（58家） | 蔡金叶 | 辽宁省 | 中国医科大学附属第一医院 | 苏新明 | 三甲 | 辽宁省沈阳市和平区南京北街155号 |  |  | 陈小平 | 门诊综合诊疗室护士 | 约10万
原计划保留单位（58家） | 蔡金叶 | 辽宁省 | 沈阳医学院附属第二医院暨辽宁省退役军人总医院 | 陈丽萍 | 三甲 | 沈阳市和平区北九马路20号 |  |  | 宋威蓉 | 副主任医师 | 35000人/年
原计划保留单位（58家） | 蔡金叶 | 辽宁省 | 辽健集团抚矿总医院 | 李春霞 | 三甲 | 辽宁省抚 顺市新抚 区中央⼤ 街24号 |  |  | ⾦明新 | 护师 | 54000
原计划保留单位（58家） | 蔡金叶 | 辽宁省 | 大连医科大学附属第二医院 | 何巧洁 | 三甲 | 辽宁省大连市沙河口区中山路467号 |  |  | 赵蓓蓓 | 主治医师 | 37488
原计划保留单位（58家） | 蔡金叶 | 辽宁省 | 本溪市中心医院 | 耿秀娟 | 三甲 | 本溪市明山区胜利路29号 |  |  | 杨旭 | 副主任护师 | 16310人
原计划保留单位（58家） | 蔡金叶 | 辽宁省 | 北部战区总医院 | 柴若楠 | 三甲 | 辽宁省沈阳市沈河区文化路83号 |  |  | 柴若楠 | 副主任 | 70000人次
接口接通单位（24家） | 蔡金叶 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区人民医院 | 李瑞霞 | 三甲 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路20号 |  |  | 李瑞霞 |  | 43800
二期筛选入选单位（42家） | 蔡金叶 | 山东省 | 烟台市烟台山医院 | 戴红 | 三甲 | 烟台市莱山区科技大道10087号 |  |  | 李春丽 | 主任医师 | 3万（2021年，不包括慢性病取药及发热病人）
二期筛选入选单位（42家） | 蔡金叶 | 山东省 | 潍坊市人民医院 | 谭薇 | 三甲 | 潍坊市奎文区广文街153号 |  |  | 郑潇 | 主治医师 | 7~8万
二期筛选入选单位（42家） | 蔡金叶 | 山东省 | 山东省立医院 | 刘毅 | 三甲 | 山东济南
二期筛选入选单位（42家） | 蔡金叶 | 山东省 | 青岛市市立医院 | 韩伟 | 三甲 | 青岛市东海 中路5号 |  |  | 苏毅 | 副主任医师 | 100000
二期筛选入选单位（推荐） | 蔡金叶 | 山东省 | 潍坊卫恩医院 | 魏春华 | 二甲 | 潍坊市奎文区鸢飞路1729号 |  |  | 夏田田 | 科主任 | 8337
| 蔡金叶 | 山东省 | 青岛大学附属医院 | 程兆忠 | 三甲 | 青岛市海尔路59号青大附院崂山院区 |  |  | 邵艳梅 | 主任医师 | 全院呼吸门诊量约20000人次，其中 崂山院区约7000人次
| 蔡金叶 | 山东省 | 临沂市人民医院 | 魏莉 | 三甲 | 山东省临沂市兰山区卧虎山路与武汉路交汇 |  |  | 陶蓉 | 科室秘书 | 近7万人次
| 蔡金叶 | 山东省 | 山东省日照市人民医院 | 时衍同 | 三甲 | 山东省日照市泰安路126号 |  |  | 李鹏 | 副主任 | 40000人次
| 蔡金叶 | 山东省 | 聊城市人民医院 | 王焱 | 三甲 | 聊城市东昌府区东昌西路67号 |  |  | 刘清发、秦姗 | 呼吸与危重症医学科科主任 | 3万余/年
二期筛选入选单位（42家） | 杨立康 | 山西省 | 山西医科大学第一医院 | 蒋毅 | 三甲 | 山西太原迎泽区解放南路85号 |  |  | 郭玉峰 马红霞 余路 | 主任医师 副教授 | 6万
二期筛选入选单位（42家） | 杨立康 | 山西省 | 山西医科大学第二医院 | 薄建萍 | 三甲 | 山西省太原市杏花岭区五一路382号 |  |  | 尚志荣 | 副主任护师 | 4.3万
原计划保留单位（58家） | 杨海啸 | 上海市 | 海军军医大学第一附属医院 | 董宇超 | 三甲 | 上海市杨浦区长海路168号 |  |  | 商艳 | 医师 | 7万
原计划保留单位（58家） | 杨海啸 | 上海市 | 上海市第一人民医院 | 张旻 | 三甲 | 上海市武进路85号 |  |  | 周妍 | 副主任医师 | 16万
原计划保留单位（58家） | 杨海啸 | 上海市 | 上海市第六人民医院 | 任涛 | 三甲 | 上海市宜山路600号 |  |  | 杨丹榕 | 副主任医师 | 10万
原计划保留单位（58家） | 杨海啸 | 上海市 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 时国朝 | 三甲 | 瑞金二路197号 |  |  | 杜雪晴 孙一丹 | 研究生 | 18万
原计划保留单位（58家） | 杨海啸 | 上海市 | 复旦大学附属中山医院 | 金美玲 | 三甲 | 上海市枫林路180号 |  |  | 蔡慧 | 主任医师 | 20万/年
二期筛选入选单位（42家） | 杨海啸 | 上海市 | 同济大学附属同济医院 | 邱忠民 | 三甲 | 上海市新村路389号 |  |  | 徐镶怀 | 主任医师，科副主任 | 9万
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 四川省 | 宜宾市第二人民医院（四川大学华西医院宜宾医院） | 熊昊 | 三甲 | 四川省宜宾市北大街96号 |  |  | 郑燕秋 | 副主任医师 | 41716
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 四川省 | 四川大学华西医院 | 刘春涛 | 三甲 | 四川省成都市国学巷37号 |  |  | 张靓亮 | 护师 | 24万
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 四川省 | 乐山市人民医院 | 魏海龙 | 三甲 | 四川省乐山市市中区白塔街238号 |  |  | 刘秀明 | 护师 | 52000
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 四川省 | 攀枝花学院附属医院 | 胡强 | 三甲 | 四川省攀枝花市东区炳草岗桃源街27号 |  |  | 罗嘉 | 科室秘书 | 28944
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 四川省 | 成都市第一人民医院 | 王慧 | 三甲 | 成都市高新区万象北路18号 |  |  | 张宇 | 主任医师 | 约6-7万
| 邹贤波 | 四川省 | 四川省绵阳市中心医院 | [7 empty] | 四川省绵阳市中心医院
接口接通单位（24家） | 邹贤波 | 新疆自治区 | 喀什地区第一人民医院 | 李黎 | 三甲 | 新疆喀什市迎宾大道120号 |  |  | 钟雪梅 | 科研秘书 | 25000人
二期筛选入选单位（42家） | 邹贤波 | 新疆自治区 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 杨晓红 | 三甲 | 乌鲁木齐天山区天池路91号 |  |  | 邬超 | 副主任 | 6.0万人次
二期筛选入选单位（42家） | 邹贤波 | 新疆自治区 | 新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院 | 王怀振 | 三甲 | 新疆维吾尔自治区喀什市健康路1号 |  |  | 王阿红 | 科副主任 | 20000
原计划保留单位（58家） | 黄倩澜 | 云南省 | 云南省第一人民医院 | 张云辉 | 三甲 | 云南省昆明市西山区金碧路157号 |  |  | 奚振凯 | 住院医师 | 46206
二期筛选入选单位（推荐） | 黄倩澜 | 云南省 | 昆明医科大学第一附属医院 | 刘凌 | 三甲 | 昆明市西昌路295号 |  |  | 吴锦涛 | 主任医师 | 31081
原计划保留单位（58家） | 杨海啸 | 浙江省 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 徐志豪 | 三甲 | 浙江省义乌市商城大道N1号 |  |  | 黄东东 | 无 | 62059人次(2021)
原计划保留单位（58家） | 杨海啸 | 浙江省 | 浙江大学二院医学院附属第二医院 | 李雯教授 | 三甲 | 杭州解放路88 号 |  |  | 华雯 | 副主任医师 137571173 29 | 205572人次
原计划保留单位（58家） | 杨海啸 | 浙江省 | 浙江省金华中心医院 | 朱 丹 | 三甲 | 浙江金华人民东路365号 |  |  | 俞龙 | 科秘 | 5-6万
原计划保留单位（58家） | 杨海啸 | 浙江省 | 浙江省湖州市中医院 | 毛伟 | 三甲 | 浙江省湖州市吴兴区南街315号 |  |  | 谭莉、费丽霞 | 呼吸与危重症医学科医师、护师 | 25000人次
原计划保留单位（58家） | 杨海啸 | 浙江省 | 浙江省中医院 | 陈芳 | 三甲 | 浙江省杭州市邮电路54号 |  |  | 陈彬 | 主治医师 | 10万人次
原计划保留单位（58家） | 杨海啸 | 浙江省 | 浙江省杭州市中医院 | 楼雅芳 | 三甲 | 杭州市体育场路453号 |  |  | 胡晶晶 | 科主任 | 7.5万
二期筛选入选单位（42家） | 杨海啸 | 浙江省 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 王雪芬 | 三甲 | 杭州市庆春路79号 |  |  | 徐旋里 | 副主任医师 | 1万
二期筛选入选单位（42家） | 杨海啸 | 浙江省 | 温州医科大学附属第二医院 | 戴元荣 | 三甲 | 温州市鹿城区学院西路109 |  |  |  |  | 72000
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 重庆市 | 重庆市人民医院 | 黄勇 | 三甲 | 重庆市两江新区星光大道118号 |  |  | 彭静 | 主管护师 | 8.5万
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 重庆市 | 重庆市江津区中心医院 | 牟江 | 三甲 | 重庆市江津区鼎山街道江州大道725号 |  |  | 胡德凤 | 牟江：科主任 胡德凤：无 | 27980
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 重庆市 | 重庆大学附属涪陵医院 | 廖秀清 | 三甲 | 重庆市涪陵区高笋塘路2号 |  |  | 黄利 | 研究生 | 30000
原计划保留单位（58家） | 邹贤波 | 重庆市 | 重庆医科大学附属第三医院 | 王长征 | 三甲 | 重庆市渝北区回兴街道双湖支路1 号 |  |  | 刘湘 | 科主任 | 3.5万人次
接口接通单位（24家） | 邹贤波 | 重庆市 | 重庆市第五人民医院 | 陆俊羽 | 三甲 | 重庆市南岸区仁济路24号 |  |  | 唐玲 | 主治 | 3000

## Sheet2
计数项:参加单位名称
项目经理 | 省/市 | 汇总
蔡金叶 | 河南省 | 3
| 湖南省 | 8
| 吉林省 | 1
| 辽宁省 | 6
| 内蒙古自治区 | 1
| 山东省 | 9
蔡金叶 汇总 |  | 28
黄倩澜 | 广东省 | 14
| 广西壮族自治区 | 1
| 贵州省 | 4
| 云南省 | 2
黄倩澜 汇总 |  | 21
杨海啸 | 北京市 | 5
| 江苏省 | 1
| 江西省 | 6
| 上海市 | 6
| 浙江省 | 8
杨海啸 汇总 |  | 26
杨立康 | 广东省 | 6
| 河北省 | 2
| 黑龙江省 | 2
| 山西省 | 2
杨立康 汇总 |  | 12
邹贤波 | 湖北省 | 10
| 四川省 | 6
| 新疆自治区 | 3
| 重庆市 | 5
邹贤波 汇总 |  | 24
总计 |  | 111