## Sheet1
Unique_id | 区域经理 | 省份 | 中心名称 | 项目期 | PI | 数据录入员 | 立项伦理时长 （下拉框选择） | 首例入组时间 | 7月跟进情况
12 | 邹贤波 | 四川省 | 四川大学华西医院 | 1 | 王刚 | 林芝 | 2周内
29 | 黄晓林 | 广东省 | 广州医科大学附属第二医院 | 1 | 许浦生 | 饶智诚 | 2周到1个月 |  | 医院伦理暂未通过，暂时没有进展。
32 | 黄晓林 | 广东省 | 南方医科大学南方医院 | 1 | 蔡绍曦 | 黄淑榆 | 1-2个月 |  | 多次沟通入组进度问题，暂无患者入组。
34 | 黄晓林 | 广东省 | 肇庆市第一人民医院 | 2 | 林颖 | 张华芬 |  |  | 中心积极性低，入组困难。
36 | 黄晓林 | 广东省 | 南方科技大学医院 | 2 | 周红梅 |  |  |  | 中心积极性低，入组困难。
50 | 蔡金叶 | 湖南省 | 长沙市第一医院 | 2 | 汤渝玲 | 喻佩 |  |  | 伦理费用问题
64 | 蔡金叶 | 山东省 | 潍坊市人民医院 | 2 | 谭薇 | 王琨
73 | 冯兴振 | 北京市 | 中日友好医院 | 1 | 林江涛 | 韩春燕 | 2周到1个月 |  | 待伦理通知审查结果，录入协议已签署收集
75 | 冯兴振 | 北京市 | 北京市大兴区人民医院暨首都医科大学大兴医院 | 1 | 张永祥 | 范明鑫 | 2周到1个月 |  | 待伦理审查通知，暂无更新
78 | 冯兴振 | 江苏省 | 江苏省苏北人民医院 | 2 | 徐兴祥 | 乔云飞 |  |  | 乔老师反馈无人力及时间支持，需组长单位决定是否继续推进
80 | 冯兴振 | 江西省 | 赣州市人民医院 | 2 | 张敏 | 邱日皇 |  |  | 多次沟通入组进度，无进展，仍未有入组
83 | 冯兴振 | 江西省 | 南昌大学第一附属医院 | 2 | 张伟 | 陈淑云 | 立项材料齐备，3-5天即可完成立项。 伦理快审一周内可完成。 普通伦理会一个月2次，从申请到审核完成需时30天左右。 |  | 伦理无进展，需遗传办批件，对接人员外出学习
88 | 冯兴振 | 上海市 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1 | 时国朝 | 杜威 |  |  | 伦理审查中，前期中心反馈无人力录入及其他工作支持，预计无法完成入组目标
97 | 冯兴振 | 浙江省 | 温州医科大学附属第二医院 | 2 | 戴元荣 | 施盛乔 |  |  | 伦理审查中，暂无进度更新，预计无法完成入组目标