## PM工作汇报
| 时间 | 本周新增入组单位数量 | 新增CRC协议签署数量 | 新增质控医院数量 | 新增质控病例数量 | 病例数少医院调研情况 | 备注
杨立康 | 5.15-5.19 | 1 | 6 | 2
邹贤波 | 5.22-5.26
蔡金叶 | 5.22-5.26
黄晓林 | 5.22-5.26 | 3 | 0 | 1 | 14
冯兴振 | 5.22-5.26 | 1 | 4 | 0 | 3 | 浙大附一：前期病例暂存未提交，科室自查后提交，再录入新病例数据。 浙大附四：近期处理国家质控没时间。 海军一院：较忙，已入组5、6例待录入。 宜春人医：扩科人员不足。
冯兴振 | 5.29-6.9 | 7 | 0 | 1 | 10 | 已与郭老师反馈需要支持沟通的中心及相关情况
杨立康 | 5.29-6.9
邹贤波 | 6.12-6.21
蔡金叶 | 6.12-6.21
黄晓林 | 6.12-6.21 | 0 | 0 | 1 | 10 | 贵州附医：部分病例暂未录入系统
冯兴振 | 6.12-6.21 | 2 | 0 | 4 | 40 | 浙大附一：近期积极性减弱，较多病例入组后未录入 海军一院：部分暂存病例实验室检查资料未整理
杨立康 | 6.12-6.21
冯兴振 | 6.25-6.30 | 0 | 0 | 2 | 20

## PM跟进情况
区域经理 | 省份 | 中心名称 | 项目期 | PI | 4-6月跟进情况 | 7月跟进情况
邹贤波 | 湖北省 | 武汉市第三医院 | 1 | 高宝安 | 伦理中，5月应该能拿到批件 | 正常推进
邹贤波 | 湖北省 | 武汉市中心医院 | 1 | 胡轶 | 伦理中，5月应该能拿到批件 | 正常推进
邹贤波 | 湖北省 | 荆州市中心医院 | 1 | 马经平 | 无需立项，直接开展项目 | 正常推进
邹贤波 | 湖北省 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 1 | 赵建平 | 6月过伦理 | 正常推进
邹贤波 | 湖北省 | 武汉市第一医院 | 1 | 罗光伟 | 伦理中，5月应该能拿到批件 | 正常推进
邹贤波 | 湖北省 | 武汉市第四医院 | 1 | 卢桥发 | 需收到总中心伦理批件后备案 | 正常推进
邹贤波 | 湖北省 | 十堰市太和医院 | 1 | 王梅芳 | 需收到总中心伦理批件后备案 | 正常推进
邹贤波 | 湖北省 | 襄州区人民医院 | 2 | 齐晶晶 | 伦理中，5月应该能拿到批件 | 正常推进
邹贤波 | 湖北省 | 襄阳市中心医院 | 2 | 曾宪升 | 伦理中，5月应该能拿到批件 | 正常推进
邹贤波 | 湖北省 | 荆州市第一人民医院 | 2 | 肖卫 | 需收到总中心伦理批件后备案 | 正常推进
邹贤波 | 四川省 | 宜宾市第二人民医院（四川大学华西医院宜宾医院） | 1 | 熊昊 | 无需立项，直接开展项目 | 正常推进
邹贤波 | 四川省 | 四川大学华西医院 | 1 | 王刚 | 本月底正常入组 | 医院再次更换数据录入员：王俊娟。仍不配合数据录入工作，称有什么问题直接找PI沟通。不配合原因：医院的劳务费不能通过私人账号接收打款，必须通过医院账号，这是医院规定，因此无法签订CRC协议。
邹贤波 | 四川省 | 乐山市人民医院 | 1 | 魏海龙 | 无需立项，直接开展项目 | 正常推进
邹贤波 | 四川省 | 攀枝花学院附属医院 | 1 | 胡强 | 无需立项，直接开展项目 | 正常推进
邹贤波 | 四川省 | 成都市第一人民医院 | 1 | 王慧 | 需收到总中心伦理批件后立项 | 正常推进
邹贤波 | 新疆自治区 | 喀什地区第一人民医院 | 2 | 李黎 | 院内伦理审批过后可直接开展 | 正常推进
邹贤波 | 新疆自治区 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 2 | 杨晓红 | 伦理没有通过，没有具体原因，PI搞不定 | 准备终止项目，原因：医院医务科不通过伦理审核。PI称按医院规定执行，不愿协调项目院内立项审批事宜。
邹贤波 | 新疆自治区 | 新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院 | 2 | 王怀振 | 需收到总中心伦理批件后备案 | 正常推进
邹贤波 | 重庆市 | 重庆市人民医院 | 1 | 黄勇 | 无需立项，直接开展项目 | 正常推进
邹贤波 | 重庆市 | 重庆市江津区中心医院 | 1 | 牟江 | 无需立项，直接开展项目 | 正常推进
邹贤波 | 重庆市 | 重庆大学附属涪陵医院 | 1 | 廖秀清 | 需收到总中心伦理批件后备案 | 正常推进
邹贤波 | 重庆市 | 重庆医科大学附属第三医院 | 1 | 王长征 | 需收到总中心伦理批件后备案 | 正常推进
邹贤波 | 重庆市 | 重庆市第五人民医院 | 2 | 陆俊羽 | 需收到总中心伦理批件后备案 | 正常推进
黄晓林 | 广东省 | 佛山市第二人民医院 | 2 | 梁伟权 | 已取得伦理批件 | 最近两周入组1例，已入组17例，科室近期较忙，表示会关注入组情况，预计无法完成入组目标。
黄晓林 | 广东省 | 佛山市第一人民医院 | 2 | 甄国粹 | 过完伦理才能录数据（伦理PPT），立项中 5.23反馈已取得伦理批件 | 最近两周入组8例，入组较为积极，已入组55例，预计可完成入组目标。
黄晓林 | 广东省 | 广东省中医院 | 1 | 周明娟 | 没有走伦理，直接开展 | 最近两周入组8例，入组较为积极，已入组82例，预计可完成入组目标。
黄晓林 | 广东省 | 广东医科大学附属医院（湛江） | 2 | 陈敏 | 预计本月底上会 | 最近2周暂未患者入组，科室近期较忙，表示会关注入组情况，预计无法完成入组目标。
黄晓林 | 广东省 | 广州市番禺区中心医院 | 2 | 李寅环 | 已取得伦理批件 | 最近2周暂未患者入组，科室近期较忙，提醒关注3个月患者随访，预计无法完成入组目标。
黄晓林 | 广东省 | 广州医科大学附属第二医院 | 1 | 许浦生 | 伦理流程中，无法预计 | 医院伦理暂未通过，暂时没有进展。
黄晓林 | 广东省 | 广州医科大学附属第三医院 | 2 | 魏立平 | 复审快审中（5/6提交）；预计本月可取得批件 5.23反馈已取得伦理批件 | 最近两周入组2例，中心启动较晚，已入组8例，后续会关注入组问题。
黄晓林 | 广东省 | 茂名市人民医院 | 2 | 谭世繁 | 5.23反馈已取得伦理批件 | 最近两周有患者入组但还未录入，已入组11例，预计无法完成入组目标。
黄晓林 | 广东省 | 南方医科大学南方医院 | 1 | 蔡绍曦 | 伦理流程中，无法预计 6.1反馈已取得伦理批件，完成合同签署。近期开始准备患者筛选入组。 | 多次沟通入组进度问题，暂无患者入组。
黄晓林 | 广东省 | 清远市人民医院 | 2 | 田东波 | 本周取伦理批件；等主中心医学备案通过后才可入组 5.23反馈已取得伦理批件，需等主中心科学研究登记备案完成。 | 近两周开始患者入组，入组2例。
黄晓林 | 广东省 | 肇庆市第一人民医院 | 2 | 林颖 | 未反馈，中心积极性不高，郭老师协助 | 中心积极性低，入组困难。
黄晓林 | 广东省 | 中山大学附属第三医院 | 2 | 周宇麒 | 拿到伦理，开完启动会；希望有驻点人员 | 近两周开始患者入组，入组2例。
黄晓林 | 广东省 | 南方科技大学医院 | 2 | 周红梅 | 未反馈，中心积极性不高，郭老师协助， 确定crc | 中心积极性低，入组困难。
黄晓林 | 广西省 | 广西医科大学第一附属医院 | 2 | 邓静敏 | 已取得伦理批件 | 最近两周入组12例，已入组54例，预计可完成入组目标，提醒关注3个月患者随访。
黄晓林 | 贵州省 | 贵州省毕节市第一人民医院 | 2 | 邹淑弢 | 5.23反馈已取得伦理批件，入组顺利 | 最近两周入组5例，已入组58例，预计可完成入组目标，未复诊患者较多，提醒关注3个月患者随访。
黄晓林 | 贵州省 | 贵州省人民医院 | 1 | 叶贤伟 | 正在立项，目前在入组中 | 最近两周入组19例，已入组75例，预计可完成入组目标，未复诊患者较多，提醒关注3个月患者随访。
黄晓林 | 贵州省 | 贵州医科大学附属医院 | 2 | 孙家扬 | 预计本周取得批件；本周/下周启动入组 5.23反馈已取得伦理批件，已开始入组工作。 | 最近2周暂未患者入组，启动较晚，科室近期较忙，表示会关注入组情况。
黄晓林 | 贵州省 | 遵义医科大学附属医院 | 1 | 张建勇 | 已过伦理，这周五取批件；签协议后录数据 | 最近两周入组35例，已入组182例，预计可完成入组目标，未复诊患者较多，提醒关注3个月患者随访。
黄晓林 | 云南省 | 昆明医科大学第一附属医院 | 2 | 刘凌 | 5/24还没装机 5.25反馈因科室没有房间安装仪器，待近期腾出房间后进行仪器安装 | 最近两周入组1例，已入组17例，科室近期较忙，表示会关注入组情况，预计无法完成入组目标。
黄晓林 | 云南省 | 云南省第一人民医院 | 1 | 张云辉 | 已取得伦理批件，近期入组 5.23已开始入组及数据录入 | 最近两周入组1例，已入组5例，中心启动较晚，科室近期较忙，表示会关注入组情况，预计无法完成入组目标。
黄哓林 | 江苏省 | 昆山市第一人民医院 | 2 | 陈哲
蔡金叶 | 河南省 | 郑州大学第一附属医院 | 2 | 程哲 |  | 非常积极入组
蔡金叶 | 河南省 | 河南中医药大学第一附属医院 | 2 | 李素云 | 每个月2次伦理
蔡金叶 | 河南省 | 河南省人民医院 | 2 | 赵丽敏 | 已获得伦理批件，准备录入
蔡金叶 | 湖南省 | 中南大学湘雅医院 | 2 | 冯俊涛 | 已解决，仪器已收到 | 1
蔡金叶 | 山东省 | 聊城市人民医院 | 2 | 王焱 | 伦理拿到
蔡金叶 | 湖南省 | 湖南医药学院第一附属医院 | 2 | 周康仕 | 伦理流程中，数据安全补充说明发给PI，让跟伦理沟通，目前伦理反馈要5300审核费，下下周上会，反馈给PI了，PI沟通中
蔡金叶 | 湖南省 | 长沙市第一医院 | 2 | 汤渝玲 | 已录入 | 伦理费用问题
蔡金叶 | 湖南省 | 湘潭市中心医院 | 2 | 蒋明彦 | 已录入
蔡金叶 | 湖南省 | 湖南省直中医医院（湖南中医药大学第三附属医院） | 2 | 伍滔
蔡金叶 | 湖南省 | 长沙市中心医院 | 2 | 朱锦琪 | 可直接开展
蔡金叶 | 湖南省 | 南华大学附属第二医院 | 2 | 谭小武
蔡金叶 | 吉林省 | 吉林大学第二医院 | 2 | 高鹏 | 需要有呼研院盖公章的材料
蔡金叶 | 辽宁省 | 中国医科大学附属第一医院 | 1 | 苏新明 | 伦理已过 | 最近在整理一些病例，等整理完完才能评估能入多少
蔡金叶 | 辽宁省 | 中国医科大学附属盛京医院沈阳雍森医院 | 1 | 陈丽萍 | 可直接开展
蔡金叶 | 辽宁省 | 辽健集团抚矿总医院 | 1 | 李春霞 | 伦理批件已拿到
蔡金叶 | 辽宁省 | 大连医科大学附属第二医院 | 1 | 何巧洁 | 已取得伦理批件
蔡金叶 | 辽宁省 | 本溪市中心医院 | 1 | 耿秀娟 | 已取得伦理批件 | 最近在开质控会议，有50例还没录入的
蔡金叶 | 辽宁省 | 北部战区总医院 | 1 | 陈萍 | 可直接开展
蔡金叶 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区人民医院 | 2 | 李瑞霞 |  | 非常积极
蔡金叶 | 山东省 | 烟台市烟台山医院 | 2 | 费建文 | 未反馈，中心积极性不高，郭老师协助
蔡金叶 | 山东省 | 潍坊市人民医院 | 2 | 谭薇 | 过快速伦理，已获得伦理批件，尽快录入
蔡金叶 | 山东省 | 山东省立医院 | 2 | 刘毅 | 伦理通过
蔡金叶 | 山东省 | 青岛市市立医院 | 2 | 韩伟 | 伦理通过
蔡金叶 | 山东省 | 潍坊卫恩医院 | 2 | 魏春华 | 5/17伦理批件已出来，已经录入
蔡金叶 | 山东省 | 青岛大学附属医院 | 2 | 程兆忠 | 月底已取得批件，争取5/31录入；6/7已装机，6月11开始录入
蔡金叶 | 山东省 | 临沂市人民医院 | 2 | 魏莉 | 直接开展，已录入
蔡金叶 | 山东省 | 山东省日照市人民医院 | 2 | 时衍同 | 可直接开展，已录入录入
蔡金叶 | 湖南省 | 张家界市人民医院 | 2 | 雷明盛 | 1例超窗，已完成随访
冯兴振 | 广东省 | 广州医科大学附属第一医院 | 1 | 赖克方 | 5.8前期误会资料由我们寄出，现重新递交；5.15反馈伦理要求，已告知录入员职责及提供参考文件，快审预计2周；5.30伦理近期完成审批;6.6补充邀请函；6.20伦理审查中；6.28快审预计一周 | 提醒随访安排，避免超窗风险
冯兴振 | 北京市 | 中日友好医院 | 1 | 林江涛 | 伦理已过、协议收齐，暂无入组，重新发送填写指南、数据库地址及账号信息沟通入组进度；5.30反馈明天开始入组 | 待伦理通知审查结果，录入协议已签署收集
冯兴振 | 北京市 | 北京市昌平区医院 | 1 | 李向欣 | 4.27反馈科教科在更新申请表格，待公布后提交伦理资料，争取5月份完成 5.8科教科资料审查中，沟通提前入组；5月可能拿不到；5.15科教科审查中，已建议老师催促流程 5.30科研科审查已通过，等待伦理上会；6.28伦理审查未有定期，已和PI沟通提前入组的建议，未有回复，建议呼研院老师协助 | 多次沟通入组进度问题，新增1例暂存
冯兴振 | 北京市 | 北京市大兴区人民医院暨首都医科大学大兴医院 | 1 | 张永祥 | 4.28反馈前期未进行相关流程，重新发出伦理资料，争取5月份通过伦理审核 5.8伦理意见反馈需修改知情，沟通提前入组 5.15反馈伦理审查中，预计本月完成，协议未收集 5.30伦理今日出结果，已入组5例 | 待伦理审查通知，暂无更新
冯兴振 | 北京市 | 解放军总医院301医院 | 1 | 韩国敬 | 4.28反馈待科学性审查（一周），伦理会每月一次 5.8科学性审查中。沟通提前入组；5月可能拿不到 5.15反馈仍在科学审查中，已建议研究者催促审查结果，审查后才能递交伦理 5.30反馈26号提交伦理，提前入组 | 最近2周入组9例，进度安排沟通，反馈尽量配合。
冯兴振 | 北京市 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2 | 黄克武 | 徐主任不回复，乔云飞、杨俊俊（群里查无此人） 待组长单位联系，新增联系人乔云飞，反馈无人力精力处理此项目，需要呼研院协助 | 知情同意书修改后重新交伦理审查中，仍是1例暂存，待知情审核通过后加快入组
冯兴振 | 江苏省 | 江苏省苏北人民医院 | 2 | 徐兴祥 | 无需过伦理，协议均已回收，启动一周暂无入组，重新发培训资料沟通入组进度 5.30建议只是本月入组1例 | 乔老师反馈无人力及时间支持，需组长单位决定是否继续推进 7.25PI徐主任反馈会重新安排人员
冯兴振 | 江西省 | 萍乡市第一人民医院 | 2 | 董利民 | 反复追问，截止4月7日，邱日皇未给予任何反馈。 4.27反馈安排伦理快审中 5.8反馈最近较忙未跟进 5.15提醒关注伦理进度，暂无更新 5.30周五装机，伦理本周完成 6.16伦理上会已通过伦理； 6.28熟悉系统中，有合适患者就入组 | 近2周入组9例，本中心近期较积极入组，可完成预期入组目标
冯兴振 | 江西省 | 赣州市人民医院 | 2 | 张敏 | ，4.27反馈伦理对数据产权有疑问，修改后重新上交审查中 5.8伦理未有更新 5.15反馈协议未签字，伦理待上会，已重新发PPT供参考 5.30伦理已交电子及纸质材料，咨询提前入组 | 多次沟通入组进度，无进展，仍未有入组
冯兴振 | 江西省 | 南昌大学第二附属医院 | 2 | 况九龙 | 已过伦理，协议未收回，重新发送录入指南等资料沟通入组 5.30新入组2例，提醒协议签署 | 前期入组2例后停滞，反馈有持续入组但未录入
冯兴振 | 江西省 | 江西省人民医院 | 2 | 肖祖克 | 4.27反馈预计五一前完成快审 5.8伦理仍在审查，沟通提前入组 5.15未反馈伦理进度，未收集协议 5.30伦理待院长签字后2天审批 6.28伦理审查中需提供无资助声明，遗传办批件获得后才能入组 | 近2周入组11例，近期本中心较积极，可完成预期入组目标
冯兴振 | 江西省 | 南昌大学第一附属医院 | 2 | 张伟 | 5.8催入组，反馈科室扩科人员不足 5.15重新发手册催入组 5.30反馈新冠高峰，过后继续入组 | 伦理无进展，需遗传办批件，对接人员外出学习 7.24咨询组长单位遗传办批件进度，未有更新
冯兴振 | 江西省 | 宜春市人民医院 | 2 | 万洁华 | 5.8催入组，提交病例数据 5.30新入组3例，1例本月随访 | 近2周入组2例，进度缓慢，前期停滞很久，近期组长单位沟通后稍有改善
冯兴振 | 上海市 | 海军军医大学第一附属医院 | 1 | 董宇超 | 4.27反馈伦理审查中，需要上会答辩，预计5月中下旬 5.15反馈伦理已安排快审 5.30伦理审查中，先入组1例 | 近2周入组4例，因负责入组的老师受伤休假，可完成预期入组目标
冯兴振 | 上海市 | 上海市第一人民医院 | 1 | 张旻 | 4.27反馈横向课题刚写好递交科教处，最快下月过伦理 5.8伦理无更新，沟通提前入组； 5.15伦理拒绝快审，月底上会 5.30补充伦理承诺书，2日出批件 | 近2周无入组，每周沟通入组问题，预计不能完成入组目标
冯兴振 | 上海市 | 上海市第六人民医院 | 1 | 任涛 | 发送资料未回复；5月可能拿不到 5.8及5.15沟通无回复 6.28本月伦理会已错过，待7月会议 | 近2周入组8例，可完成预期入组目标
冯兴振 | 上海市 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1 | 时国朝 | 5.8质控报告已提交，近两周入组10例 5.15近期保持入组，计划6月初第二次质控 5.30正常入组1例 | 伦理审查中，前期中心反馈无人力录入及其他工作支持，预计无法完成入组目标
冯兴振 | 上海市 | 复旦大学附属中山医院 | 1 | 金美玲 | 4.27反馈已递交伦理流程咨询中，预计节后审批 5.8前期未提交伦理，重新发资料；5月可能拿不到 5.15立项审查中，计划本周通过审查后递交伦理 5.30伦理审查中，考虑提前入组 | 近2周入组4例，可完成入组目标
冯兴振 | 上海市 | 同济大学附属同济医院 | 2 | 邱忠民 | 5.8协议均签署，近两周入组2例 5.15近期无入组，沟通进度 5.30没入组，近期处理国家质控数据，6月份赶上进度 | 近2周入组3例，多次沟通入组问题有改善，可完成入组目标
冯兴振 | 浙江省 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 1 | 徐志豪 | 5.8催入组，反馈已积攒部分病例待录入，近两周新增5例 5.30新入组16例，提醒提交，4例本月随访 | 近2周入组2例，进度缓慢，预计可完成入组目标
冯兴振 | 浙江省 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 1 | 李雯 | 5.15伦理已通过，重新发录入指南 5.30新入组1例，反馈质控问题 | 近2周入组1例，可完成入组目标
冯兴振 | 浙江省 | 浙江省金华中心医院 | 1 | 朱 丹 | 可直接开展5.8协议均签署，催入组未反馈 5.15重新发资料催入组无反馈 5.30催入组 | 近2周入组5例，多次沟通入组问题有改善，可完成入组目标
冯兴振 | 浙江省 | 浙江省湖州市中医院 | 1 | 毛伟 | 5.8协议均签署，本周启动已入1例 5.30新入组4例 | 近2周入组10例，前期停滞，多次沟通后改善，可完成入组目标
冯兴振 | 浙江省 | 浙江省中医院 | 1 | 陈芳 | 5.8催入组，反馈已入组48例暂未安排录入 5.15录入无进展，协议未回收 5.30质控10例，1例本月随访 | 近2周入组1例，稍有停滞，可完成入组目标
冯兴振 | 浙江省 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2 | 王雪芬 | 5.30费用对公问题沟通中； 6.28伦理审查中 | 近2周入组4例，近期录入员较忙稍有落后，可完成入组目标
冯兴振 | 浙江省 | 温州医科大学附属第二医院 | 2 | 戴元荣 | 新增单位，伦理要求咨询中，考虑提前入组； 6.28已完成装机，协议签署中，签署后入组 | 伦理审查中，暂无进度更新，预计无法完成入组目标
冯兴振 | 北京市 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  | 徐波 | 伦理流程，月底出批件 | 近2周入组8例，新增中心，入组积极，可完成入组目标
杨立康 | 广东省 | 深圳市人民医院 | 1 | 邱晨 | 下周入组
杨立康 | 广东省 | 惠州市第三人民医院 | 1 | 吴峰 | 上伦理
杨立康 | 广东省 | 东莞市松山湖中心医院 | 1 | 陈美华 | 伦理要5月
杨立康 | 广东省 | 深圳市龙岗中心医院 | 2 | 申严 | 拿到伦理批件，本周跟进
杨立康 | 广东省 | 东莞市人民医院 | 2 | 文红 | 忙国检，忙
杨立康 | 广东省 | 粤北人民医院 | 2 | 彭峰 | 本周开始录入数据
杨立康 | 河北省 | 河北医科大学第二医院 | 2 | 袁雅冬
杨立康 | 河北省 | 河北中医学院第一附属医院（河北省中医院） | 2 | 耿立梅 | 没签crc协议，没做问卷，截止5/24录入7例，不回信息
杨立康 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 2 | 石寒冰 | 3月底伦理后入组
杨立康 | 黑龙江省 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 2 | 张薇 | 5.19开启动会
杨立康 | 山西省 | 山西医科大学第一医院 | 2 | 蒋毅