## 设备配送表
批次 | 省份 | 中心名称 | 配送地址 | 接收人姓名 | 接收人电话 | 是否要配送电脑 | 已安装AX或N1 | 申请确认表是否签署 | 申请确认表签署时间 | 计划发货时间 | 快递单号 | 实际发货时间 | 预计到货时间 | 是否签收 | 回单是否收回人 | x | 预约装机时间 | 装机负责人 | 装机负责 人电话 | 装机实际情况进展 | 是否完成装机 | 是否有借用确认确认表 | 借用确认表签字人 | 备注
第一批 | 广东省 | 广州医科大学附属第一医院 | 自提 | 孙航宇 | 18818862545 | 否 |  |  |  | 2023-02-08 | 自提 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 已签收 |  |  | 2023-02-10 | 孙航宇 | 18818862545 | 正常 | 是 | 否
第一批 | 广东省 | 广东省中医院 | 自提 | 孙航宇 | 18818862545 | 否 |  |  |  | 2023-02-08 | 自提 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 已签收 |  |  | 2023-02-10 | 孙航宇 | 18818862545 | 正常 | 是 | 是
第一批 | 广东省 | 广州医科大学附属第二医院 |  | 孙航宇 | 18818862545 | 否 |  |  |  | 2023-02-08 | 自提 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 已签收 |  |  | 2023-02-10 | 孙航宇 | 18818862545 | 正常 | 是 | 是
第一批 | 广东省 | 南方医科大学南方医院 | 自提 | 孙航宇 | 18818862545 | 否 |  |  |  | 2023-02-08 | 自提 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 已签收 |  |  | 2023-02-13 | 孙航宇 | 18818862545 | 正常 | 是 | 是
第一批 | 广东省 | 惠州市第三人民医院 | 惠州市第三人民医院4号楼5层肺功能室 | 高女士 | 18665235597 | 否 |  |  |  | 2023-02-07 | DPK211551507917 | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 已签收 |  |  | 2023-02-13 | 曹传文 | 13580408210 | 正常 | 是
第一批 | 广东省 | 东莞市松山湖中心医院 | 东莞市石龙镇黄州区龙祥路1号东莞市松山湖中心医院呼吸内科住院部9楼 | 黄小姐 | 13925556162 | 否 |  |  |  | 2023-02-06 | DPK211551507913 | 2023-02-06 | 2023-02-08 | 已签收 |  |  | 2023-02-13 | 曹传文 | 13580408210 | 正常 | 是
第一批 | 广东省 | 佛山市第一人民医院 | 佛山市禅城区佛山市第一人民医院呼吸与肺结诊疗中心 | 蔡月娜 | 18038862140 | 是 |  |  |  | 2023-02-07 | DPK211551507924 | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 已签收 |  |  | 2023-02-13 | 李杰 | 15602236008 | 正常 | 是
第一批 | 广东省 | 深圳市人民医院 | 深圳市罗湖区人民医院五号楼13楼呼吸二区医生办公室 | 酆孟洁 | 13530927516 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 | DPK211551510405 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 已签收 |  |  | 2023-02-16 | 曹传文 | 13580408210 | 正常 | 是
第二批 | 湖北省 | 荆州市中心医院 | 荆州市中心医院荆北新院呼吸与危重症医学科 | 朱传兵 | 18107167414 | 否 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-07 | SF1148518867006 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 已签收 |  |  | 2023-03-14 | 朱子玲 | 13638604825 | 正常 | 是 | 是 | 张迎
第二批 | 四川省 | 宜宾市第二人民医院（四川大学华西医院宜宾医院） | 四川宜宾市第二人民医院北大街96号 呼吸科 | 熊昊 | 13808299155 | 否 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-03 | SF1403237236170 | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 已签收 |  |  | 2023-03-23 | 刘斌 | 18904726810 | 正常 | 是 | 是 | 熊昊
第二批 | 四川省 | 乐山市人民医院 | 四川省乐山市人民医院 | 刘秀明 | 18990620046 | 否 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-03 | SF1148518867006 | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 已签收 |  |  | 2023-03-23 | 刘斌 | 18904726810 | 正常 | 是 | 是 | 魏海龙
第二批 | 四川省 | 攀枝花学院附属医院 | 四川省攀枝花市东区炳草岗桃源街27号呼吸科 | 罗嘉 | 15281229514 | 否 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-03 | SF1406217436181 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 已签收 |  |  | 2023-03-23 | 刘斌 | 18904726810 | 正常 | 是 | 是 | 胡强
第二批 | 新疆自治区 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 新疆乌鲁木齐市天池路91号 | 杨晓红 | 13369690899 | 是 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | SF1148518866010 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 已签收 |  |  | 2023-03-25 | 李辉 | 13899201025 | 正常 | 是 | 是
第二批 | 重庆市 | 重庆市人民医院 | 重庆市渝中区枇杷山正街104号 重庆市人民医院三院院区呼吸与危重症医学科 | 尹长春 | 13320205105 | 否 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-03 | SF1429295677214 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 已签收 |  |  | 2023-03-28 | 杜工 | 18523426535 | 正常 | 是 | 是 | 江智蚊
第二批 | 重庆市 | 重庆市江津区中心医院 | 重庆市江津区江津中心医院 | 牟江 | 13896064250 | 否 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | SF1148518866047 | 2023-03-16 | 2023-03-19 | 已签收 |  |  | 2023-04-10 | 杜工 | 18523426535 | 正常 | 是 | 是
第二批 | 湖南省 | 南华大学附属第二医院 | 湖南省衡阳市石鼓区解放路69号南华附二老院肺功能室 | 徐进 | 18942008099 | 是 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-03 | SF1417540971129 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 已签收 |  |  | 2023-03-10 | 陈朝 | 15011740766 | 正常 | 是 | 是 | 邓小玉
第二批 | 湖南省 | 张家界市人民医院 | 湖南省张家界市永定区市人民医院沙堤院区住院楼16B呼吸与危重症医学科二 | 卓思杰 | 13574459257 | 是 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | SF1148518866001 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 已签收 |  |  | 2023-03-21 | 罗香莲 | 19918908110 | 正常 | 是 | 是 | 姚文钦
第二批 | 辽宁省 | 辽健集团抚矿总医院 | 辽宁省抚顺市新抚区抚矿总医院 | 李春霞 | 13942385439 | 否 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-07 | SF1148518867006 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 已签收 |  |  | 2023-04-03 | 任强 | 15642095422 | 正常 | 是 | 是 | 李春霞
第二批 | 内蒙古 | 内蒙古自治区人民医院 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路20号内蒙古自治区人民医院呼吸科 | 姚丽丽 | 18047193027 | 是 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | SF1148518865980 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 已签收 |  |  | 2023-03-15 | 毕研 | 18586063249 | 正常 | 是 | 是
第二批 | 山东省 | 山东省日照市人民医院 | 山东省日照市东港区泰安路126号日照市人民医院 | 李鹏 | 18663058001 | 是 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-03 | SF1454386826165 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 已签收 |  |  | 2023-03-23 | 李志杰 | 13120417225 | 正常 | 是 | 是
第二批 | 山东省 | 聊城市人民医院 | 山东省聊城市东昌西路67号 聊城市人民医院西区 | 张洁 | 13561486328 | 是 | N1 | 是 | 2023-04-25 | 2023-05-05 | SF1509416717389 | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 已签收 |  |  |  | 李志杰 | 13120417225 | 正常 | 是
第二批 | 湖南省 | 中南大学湘雅医院 | 湖南省长沙市湘雅路87号中南大学湘雅医院教学科研楼 | 胡新月 | 15243650785 | 否 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-03 | SF1402297138020 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 已签收 |  |  | 2023-03-15 | 罗香莲 | 19918908110 | 正常 | 是 | 是 | 胡新月
第二批 | 山东省 | 青岛市市立医院 | 青岛市市南区东海中路5号 青岛市市立医院（东院区） | 房雪洁 | 15563908517 | 是 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-03 | SF1417510297105 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 已签收 |  |  | 2023-03-21 | 李志杰 | 13120417225 | 正常 | 是 | 是 | 齐雪需
第二批 | 浙江省 | 浙江省湖州市中医院 | 浙江湖州市南街中医院红房子呼吸科肺功能室 | 费丽霞 | 15868287246 | 否 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | SF1148518866056 | 2023-03-16 | 2023-03-19 | 已签收 |  |  | 2023-04-03 | 商功勤 | 15900951918 | 正常 | 是 | 是 | 费老师
第二批 | 云南省 | 昆明医科大学第一附属医院 | 昆明市西昌路295号昆明医科大学第一附属医院呼吸与危重症医学二科 | 刘凌 | 13769111230 | 是 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | SF1148518866029 | 2023-03-16 | 2023-03-19 | 已签收 |  |  |  | 徐兴向 | 13108896829 |  |  |  |  | 2023-5-11已联系，等医院通知
第二批 | 广西省 | 广西医科大学第一附属医院 | 广西南宁市青秀区双拥路6号广西医科大学第一附属住院部14楼呼吸检查室 | 陈长荣 | 14795592089 | 是 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | SF1148518865999 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 已签收 |  |  | 2023-03-20 | 刘民秀 | 15078815203 | 正常 | 是 | 是 | 梁斯巧
第二批 | 河北省 | 河北中医学院第一附属医院（河北省中医院） | 河北省石家庄市长安区育才街中山东路386号河北省中医院 | 耿立梅 | 18832111343 | 是 |  | 是 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | SF1148518866038 | 2023-03-16 | 2023-03-19 | 已签收 |  |  | 2023-03-30 | 王之卓 | 15513769289 | 正常 | 是 | 是
第三批 | 重庆市 | 重庆大学附属涪陵医院 | 重庆市涪陵区重庆大学附属涪陵医院 | 敖莉 | 13996889291 | 否 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1509292628955 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  |  | 杜工 | 18523426535 | 正常 | 是 | 是
第三批 | 重庆市 | 重庆医科大学附属第三医院 | 重庆市渝北区回兴街道双湖支路1号重庆医科大学附属第三医院 | 刘湘 | 18223143643 | 否 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291329184 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-03-28 | 杜工 | 18523426535 | 正常 | 是 | 是 | 刘湘
第三批 | 重庆市 | 重庆市第五人民医院 | 重庆市南岸区仁济路24号重庆市第五人民医院呼吸与危重症医学科 | 赵长婧 | 15213180963 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291329148 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-03-28 | 杜工 | 18523426535 | 正常 | 是 | 是 | 赵长婧
第三批 | 浙江省 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 浙江省杭州市上城区解放路88号浙江大学医学院附属第二医院1号楼7楼 | 黄洛洲 | 15757111385 | 否 | AX | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291329102 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-05-06 | 商功勤 | 15900951918 | 正常 | 是 | 是 | 黄老师
第三批 | 新疆自治区 | 喀什地区第一人民医院 | 新疆喀什地区喀什市迎宾大道66号喀什地区第一人民医院 | 钟雪梅 | 15276456140 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291329166 | 2023-03-22 | 2023-03-26 | 已签收 |  |  | 2023-03-30 | 王子涵 | 13201392161 | 正常 | 是 | 是 | 钟雪梅
第三批 | 新疆自治区 | 新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院 | 迪力努尔·阿不力克木 | 13909986021 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291329175 | 2023-03-22 | 2023-03-26 | 已签收 |  |  |  | 王子涵 | 13201392161 | 正常 | 是 | 是 | 迪力努尔·阿不力克木
第三批 | 四川省 | 成都市第一人民医院 | 成都市高新南区万象北路18号成都市第一人民医院呼吸科 | 王慧 | 13666257233 | 否 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1509292628982 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-03-30 | 刘斌 | 18904726810 | 正常 | 是 | 是 | 李文
第三批 | 上海市 | 复旦大学附属中山医院 | 上海市徐汇区枫林路180号中山医院西院区1号门9号楼 | 蔡慧 | 18217763953 | 否 | AX | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | SF1509292628991 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 已签收 |  |  | 2023-04-24 | 林国仕 | 17721255727 | 正常 | 是
第三批 | 山西省 | 山西医科大学第一医院 | 山西省太原市迎泽区解放南路85号山医大一院 | 郭玉峰 | 13994296938 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291328992 | 2023-03-22 | 2023-03-26 | 已签收 |  |  | 2023-03-28 | 冯强 | 13834130837 | 正常 | 是 | 是 | 郭玉峰
第三批 | 山东省 | 潍坊卫恩医院 | 山东省潍坊市奎文区鸢飞路1729号潍坊卫恩医院 | 张淑萍 | 18905369750 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291329120 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-03-31 | 李志杰 | 13120417225 | 正常 | 是 | 是 | 张晖
第三批 | 山东省 | 青岛大学附属医院 | 山东省青岛市崂山区海尔路59号青岛大学附属医院崂山院区呼吸科 | 邵艳梅 | 13853240047 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1509292628973 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-04-04 | 李志杰 | 13120417225 | 正常 | 是 | 是
第三批 | 辽宁省 | 中国医科大学附属盛京医院沈阳雍森医院 | 辽宁省沈阳市于洪区 沈阳市于洪区造化街道中国医科大学附属盛京医院沈阳雍森医院 | 陈丽萍 | 18002452366 | 否 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291329032 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-03-29 | 李海峰 | 13066596390 | 正常 | 是 | 是 | 陈丽萍
第三批 | 辽宁省 | 大连医科大学附属第二医院 | 辽宁省大连市沙河口区中山路467号大连医科大学附属第二医院快递中心 | 赵蓓蓓 | 17709870236 | 否 | AX | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | SF1508291329087 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 已签收 |  |  | 2023-04-11 | 李海峰 | 13066596390 | 正常 | 是 | 是
第三批 | 辽宁省 | 北部战区总医院 | 沈阳市沈河区文化路83号北部战区总医院门诊楼2楼呼吸科229肺功能室 | 杨小娟 | 15940320188 | 否 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291329139 | 2023-03-22 | 2023-03-26 | 已签收 |  |  | 2023-03-30 | 李海峰 | 13066596390 | 正常 | 是 | 是 | 陈萍
第三批 | 江西省 | 宜春市人民医院 | 江西省宜春市袁州区锦绣大道1061号江西省宜春市人民医院北院内科楼六楼呼吸二科 | 徐艳 | 13672288880 | 是 | AX | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | SF1508291329096 | 2023-03-23 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-04-11 | 叶萌锐 | 13879170860 | 正常 | 是 | 是 | 李星
第三批 | 湖南省 | 湖南医药学院第一附属医院 | 湖南怀化鹤城区湖南医药学院第一附属医院 | 杨儒于 | 13265049971 | 是 | N1 | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | SF1508291329050 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 已签收 |  |  | 2023-03-28 | 罗香莲 | 19918908810 | 正常 | 是 | 是 | 杨儒于
第三批 | 湖北省 | 武汉市中心医院 | 武汉市江汉区姑嫂树路16号武汉市中心医院后湖院区，住院部20楼，呼吸与危重症医学科 | 尹雯 | 15827232797 | 否 | AX | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | SF1509292629040 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 已签收 |  |  | 2023-03-30 | 朱子玲 | 13638604825 | 正常 | 是 | 是 | 伊雯
第三批 | 湖北省 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 湖北省武汉市硚口区解放大道1095号同济医院内科楼21楼 | 曾羽佳 | 15972998121 | 否 | AX | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | SF1509292628946 | 2023-03-23 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-03-28 | 朱子玲 | 13638604825 | 正常 | 是 | 是
第三批 | 湖北省 | 武汉市第一医院 | 湖北省武汉市硚口区中山大道215号武汉市第一医院 呼吸与危重症医学科一病区（门诊14楼） | 祁姗姗 | 18627790733 | 否 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1509292628928 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-03-29 | 朱子玲 | 13638604825 | 正常 | 是 | 是 | 祁姗姗
第三批 | 湖北省 | 武汉市第四医院 | 湖北省武汉市硚口区古田三路武汉市第四医院古田院区呼吸与危重症医学科病房 | 杨婕 | 18108651005 | 否 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1509292628964 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-04-07 | 朱子玲 | 13638604825 | 正常 | 是 | 是
第三批 | 湖北省 | 十堰市太和医院 | 湖北省十堰市太和医院济世楼 | 陈艳 | 13971916688 | 否 | AX | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | SF1509292628937 | 2023-03-23 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-03-31 | 朱子玲 | 13638604825 | 正常 | 是 | 是 | 余园园
第三批 | 湖北省 | 襄州区人民医院 | 湖北省襄阳市襄州区张湾街道航空路248号襄州区人民医院 | 齐晶晶 | 13117215526 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291329111 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-03-30 | 朱子玲 | 13638604825 | 正常 | 是 | 是 | 齐晶晶
第三批 | 湖北省 | 襄阳市中心医院 | 湖北省襄阳市襄城区荆州街136号襄阳市中心医院 | 郭娥 | 18972053362 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291329193 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-03-30 | 朱子玲 | 13638604825 | 正常 | 是 | 是
第三批 | 湖北省 | 荆州市第一人民医院 | 湖北省荆州市沙市区航空路8号荆州市第一人民医院 | 吴迪 | 18972161582 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291329157 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-03-28 | 朱子玲 | 13638604825 | 正常 | 是 | 是 | 张煦
第三批 | 黑龙江省 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 哈尔滨市邮政街23号哈尔滨医科大学附属第一医院呼吸监护病房 | 张薇 | 13030052121 | 是 | AX | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | SF1508291329078 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 已签收 |  |  | 2023-03-29 | 黄智博 | 15754354110 | 正常 | 是 | 是 | 张薇
第三批 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区太顺街27号齐齐哈尔医学院附属第三医院呼吸二科 | 郑红艳 | 13664521861 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291328956 | 2023-03-22 | 2023-03-26 | 已签收 |  |  | 2023-03-31 | 黄智博 | 15754354110 | 正常 | 是 | 是 | 郑红艳
第三批 | 河南省 | 郑州大学第一附属医院 | 河南省郑州市二七区建设东路郑州大学第一附属医院河医院区 | 李岳 | 15738370463 | 不要一体机，只要电脑 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | SF1508291329069 | 2023-03-23 | 2023-03-26 | 已签收 |  |  |  | 江苑鑫 | 18537777499 |  |  |  |  | 2023-3-30已联系，无设备，无需装机
第三批 | 河南省 | 河南中医药大学第一附属医院 | 河南省郑州市金水区人民路19号河南中医药大学第一附属医院 | 杨建雅 | 15138477318 | 是 | AX | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | SF1508291329041 | 2023-03-23 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-04-10 | 江苑鑫 | 18537777499 | 正常 | 是 | 是 | 杨老师
第三批 | 河北省 | 河北医科大学第二医院 | 河北省石家庄市新华区河北医科大学第二医院本院区门急诊连廊301室 | 冯启轩 | 18631177170 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291328929 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 已签收 |  |  | 2023-03-29 | 王之卓 | 15513769289 | 正常 | 是 | 是
第三批 | 贵州省 | 贵州省毕节市第一人民医院 | 贵州省毕节市七星关区广惠路第一人民医院呼吸内科 | 邹淑弢 | 18908578288 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291329005 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-03-29 | 张浪 | 18798051846 | 正常 | 是 | 是
第三批 | 贵州省 | 贵州医科大学附属医院 | 贵州省贵阳市云岩区北京路贵州医科大学附属医院 | 徐有微 | 18085792838 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291329014 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 已签收 |  |  |  | 张浪 | 18798051846 |  |  |  |  | 2023-5-11已联系，等医院通知
第三批 | 贵州省 | 遵义医科大学附属医院 | 贵州省遵义市汇川区大连路遵义医科大学附属医院第二住院楼 | 杨红霞 | 15286136810 | 否 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291329023 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 已签收 |  |  | 2023-04-10 | 张浪 | 18798051846 | 正常 | 是 | 是
第三批 | 广东省 | 深圳市龙岗中心医院 | 深圳市龙岗大道6082号龙岗中心医院，医技楼5楼，肺功能室 | 陈宇鸣 | 15919729893 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291328910 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 已签收 |  |  | 2023-03-28 | 曹传文 | 13580408210 | 正常 | 是 | 是
第三批 | 广东省 | 东莞市人民医院 | 广东省东莞市万江街道 东莞市人民医院4座3楼 呼吸治疗中心 | 王洁 | 15812998288 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291328938 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 已签收 |  |  | 2023-03-29 | 曹传文 | 13580408210 | 正常 | 是 | 是 | 王洁
第三批 | 广东省 | 粤北人民医院 | 韶关市武江区粤北人民医院1号楼14楼呼吸与危重症医学科 | 彭峰 | 18138310682 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291328947 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 已签收 |  |  | 2023-04-14 | 李杰 | 15602236008 | 正常 | 是 | 是 | 彭峰
第三批 | 广东省 | 佛山市第二人民医院 | 广东省佛山市禅城区卫国路78号佛山市第二人民医院 2号楼11楼呼吸与危重症医学科 | 聂远航 | 15917920160 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291328974 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 已签收 |  |  | 2023-03-31 | 李杰 | 15602236008 | 正常 | 是 | 是
第三批 | 广东省 | 广州市番禺区中心医院 | 广州市番禺区桥南街陈涌村下破西街54号 | 孙张雨 | 13544461797 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291328983 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 已签收 |  |  | 2023-03-30 | 孙航宇 | 18818862545 | 正常 | 是 | 是 | 孙张雨
第三批 | 广东省 | 茂名市人民医院 | 广东省茂名市茂南区为民路101号茂名市人民医院2号楼12楼呼吸一区 | 李晓才 | 13553689121 | 是 |  | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | SF1508291328992 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 已签收 |  |  | 2023-04-04 | 曹传文 | 13580408210 | 正常 | 是 | 是 | 李晓才
第四批 | 广东省 | 广东医科大学附属医院（湛江） | 广东湛江霞山区人民大道南57号 | 陈敏 | 13536413696 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-17 | SF1509819030466 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 已签收 |  |  | 2023-04-19 | 曹传文 | 13580408210 | 正常 | 是 | 是 | 谢老师
第四批 | 广东省 | 广州医科大学附属第三医院 | 广州市荔湾区多宝路63号谭兆楼2楼呼吸科 | 朱恬华 | 13631332591 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-17 | SF1509819030518 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 已签收 |  |  | 2023-04-24 | 孙航宇 | 18818862545 | 正常 | 是
第四批 | 广东省 | 清远市人民医院 | 清城区清远市人民医院住院楼二号楼呼吸科 | 周潼 | 15191696437 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-17 | SF1509819030493 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 已签收 |  |  | 2023-04-19 | 李杰 | 15602236008 | 正常 | 是 | 是 | 周潼
第四批 | 广东省 | 肇庆市第一人民医院 | 广东省肇庆市端州区东岗东路9号 | 林颖 | 13600221729 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | SF1509819030315 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 已签收 |  |  | 2023-04-25 | 李杰 | 15602236008 | 正常 | 是 | 是 | 林颖
第四批 | 广东省 | 中山大学附属第三医院 | 广州市天河区天河路600号中山大学附属第三医院门诊楼三楼呼吸内镜中心 | 杨海玲 | 15920466166 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-17 | SF1509819030509 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 已签收 |  |  | 2023-04-24 | 孙航宇 | 18818862545 | 正常 | 是
第四批 | 广东省 | 南方科技大学医院 | 广东省深圳市南山区留仙大道6019号 | 周红梅 | 13822715685 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | SF1509819030411 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 已签收 |  |  | 2023-05-06 | 曹传文 | 13580408210 |  |  |  |  | 2023-5-11已联系，下周装机
第四批 | 河南省 | 河南省人民医院 | 河南省郑州市金水区河南省人民医院7号楼9楼 | 陈子恒 | 18567835335 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | SF1509819030402 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 已签收 |  |  |  | 江苑鑫 | 18537777499 |  |  |  |  | 不需设备
第四批 | 湖南省 | 长沙市第一医院 | 长沙市开福区营盘路311号长沙市第一医院呼吸与危重症医学科 | 刘川 | 13467549158 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | SF1509819030420 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 已签收 |  |  |  | 罗香莲 | 19918908810 | 正常 | 是 | 是
第四批 | 湖南省 | 湘潭市中心医院 | 湖南省湘潭市雨湖区和平路120号湘潭市中心医院 | 胡超 | 17373227599 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-17 | SF1509819030475 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 已签收 |  |  |  | 陈朝 | 15011740766 |  |  |  |  | 2023-5-11已联系，下周装机
第四批 | 湖南省 | 湖南省直中医医院（湖南中医药大学第三附属医院） | 湖南省株洲市芦淞区人民中路571号 湖南省直中医医院 | 尹格 | 15886398690 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | SF1509292629129 | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 已签收 |  |  | 2023-04-12 | 陈朝 | 15011740766 | 正常 | 是 | 是
第四批 | 湖南省 | 长沙市中心医院 | 长沙市雨花区韶山南路161号呼吸内科门诊 | 张彩霞 | 13549656962 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | SF1509292629138 | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 已签收 |  |  | 2023-04-12 | 罗香莲 | 19918908810 | 正常 | 是 | 是
第四批 | 吉林省 | 吉林大学第二医院 | 吉林省长春市南关区吉林大学第二医院亚太院区，住院部5楼呼吸科监护室 | 郝玉秋 | 13604429059 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | SF1509819030379 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 已签收 |  |  |  | 任强 | 15642095422 |  |  |  |  | 2023-5-11已联系，下周装机
第四批 | 山东省 | 烟台市烟台山医院 | 山东省烟台市莱山区科里大道10087号 | 李春丽 | 18753570907 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-26 | SF1509416717352 | 2023-04-26 | 2023-04-29 | 已签收 |  |  |  | 李志杰 | 13120417225 |  |  |  |  | 2023-5-11已联系，下周装机
第四批 | 上海市 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |  |  |  | 否
第四批 | 山东省 | 山东省立医院 | 山东省济南市经五纬七324号山东省立医院妇儿楼2楼 | 张老师 | 13075357858 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | SF1509819030388 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 已签收 |  |  |  | 李志杰 | 13120417225 |  |  |  |  | 2023-5-11已联系，下周装机
第四批 | 山东省 | 临沂市人民医院 | 山东省临沂市武汉路与卧虎山路交汇临沂市人民医院北城新区医院呼吸与危重症医学科 | 魏莉 | 13953968219 | 是 |  | 是 | 2023-04-17 | 2023-04-26 | SF1509416717343 | 2023-04-26 | 2023-04-29 | 已签收 |  |  |  | 李志杰 | 13120417225 |  |  |  |  | 2023-5-11已联系，等医院通知
第四批 | 北京市 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 北京市朝阳区工人体育场南路8号首都医科大学附属北京朝阳医院 | 段玉婷 | 15364960636 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | SF1509819030397 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 已签收 |  |  |  | 张健 | 13601225426 | 正常 | 是 | 是 | 段玉婷
第四批 | 浙江省 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 浙江省义乌市商城大道N1号浙江大学附属第四医院6号楼4楼医生办公室 | 黄东东 | 13732418356 | 是 |  | 是 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | SF1509416717361 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 已签收 | [9 empty] | 2023-5-11已联系，下周装机
第四批 | 江西省 | 萍乡市第一人民医院 | 江西省萍乡市人民医院呼吸与危重症医学科19楼一区 337055 | 沈湘波 | 15979484495 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | SF1509819030333 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 已签收 |  |  | 2023-04-25 | 叶萌锐 | 13879170860 | 正常 | 是 | 是 | 沈湘波
第四批 | 浙江省 | 浙江省杭州市中医院 |  | 退出项目 | 退出项目 | 退出项目
第四批 | 江西省 | 南昌大学第二附属医院 | 江西省南昌市东湖区民德路1号 | 钟子晴 | 15727502641 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | SF1509819030342 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 已签收 |  |  |  | 叶萌锐 | 13879170860 | 正常 | 是 | 是 | 李文杰
第四批 | 江西省 | 南昌大学第一附属医院 | 江西省南昌市东湖区永外正街17号南昌大学第一附属医院肺功能室 | 曾丽丽 | 13767119252 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | SF1509819030360 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 已签收 |  |  | 2023-04-18 | 叶萌锐 | 13879170860 | 正常 | 是 | 是 | 曾丽丽
第四批 | 上海市 | 同济大学附属同济医院 | 上海市普陀区新村路389号同济医院 | 王圣元 | 15900892079 | 是 |  | 是 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | SF1509819030536 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 已签收 |  |  |  | 林国仕 | 17721255727 | 正常 | 是
第四批 | 浙江省 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 浙江省杭州市上城区庆春路79号浙江大学医学院附属第一医院(庆春院区)，呼吸内科，2号楼-16楼 | 徐旋里 | 13605810882 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | SF1509819030439 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 已签收 |  |  | 2023-04-26 | 商功勤 | 15900951918 | 正常 | 是 | 是 | 徐老师
第四批 | 浙江省 | 温州医科大学附属第二医院 | 浙江省温州市龙湾区温州大道东段1111号温州医科大学附属第二医院呼吸内科住院部 | 施盛乔 | 15068233858 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | SF1509819030324 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 已签收 |  |  |  | 商功勤 | 15900951918 |  |  |  |  | 2023-5-11已联系，下周装机
第四批 | 江西省 | 江西省人民医院 | 江西省南昌市红谷滩区丰和北大道266号，江西省人民医院，门诊3楼 | 欧阳国泉 | 15797952956 | 是 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | SF1509292629110 | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 已签收 |  |  | 2023-04-11 | 叶萌锐 | 13879170860 | 正常 | 是 | 是 | 李星
第四批 | 山东省 | 潍坊市人民医院 |  |  |  | 是 | [11 empty] | 李志杰 | 13120417225
第四批 | 江苏省 | 江苏省苏北人民医院 |  |  |  | 是
第四批 | 贵州省 | 贵州省人民医院 | 贵州省人民医院中山东路83号 | 于海智 | 18574393127 | 否 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | SF1509292629077 | 2023-04-06 | 2023-04-08 | 已签收 |  |  | 2023-04-24 | 张浪 | 18798051846 | 正常 | 是 | 是
第四批 | 云南省 | 云南省第一人民医院 | 云南省第一人民医院 昆明市金碧路157号 | 奚振凯 | 15969508219 | 否 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | SF1509292629059 | 2023-04-06 | 2023-04-08 | 已签收 |  |  |  | 徐兴向 | 13108896829 | 正常 | 是
第四批 | 辽宁省 | 中国医科大学附属第一医院 | 辽宁省沈阳市和平区南京北街155号，中国医大一院呼吸科 | 封辰叶 | 13840012462 | 否 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | SF1509292629095 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 已签收 |  |  | 2023-04-11 | 李海峰 | 13066596390 | 正常 | 是 | 是 | 苏新明
第四批 | 辽宁省 | 本溪市中心医院 | 辽宁省本溪市明山区胜利路29号 | 杨旭 | 18642404196 | 否 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | SF1509292629086 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 已签收 |  |  |  | 李海峰 | 13066596390 | 正常 | 是 | 是 | 耿老师
第四批 | 北京市 | 中日友好医院 | 北京朝阳区樱花东街2号中日友好医院呼吸科 | 陈昕 | 136 7138 2208 | 否 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | SF1509819030351 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 已签收 |  |  |  | 朱振洲 | 18510880121 | 正常 | 是 |  |  | 2023-5-11已联系，等医院通知
第四批 | 北京市 | 北京市昌平区医院 | 北京市昌平区鼓楼北街9号北京市昌平区医院呼吸与危重症医学科一病区 | 李凌维 | 13581983463 | 否 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-17 | SF1509819030484 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 已签收 |  |  |  | 张健 | 13601225426 | 正常 | 是 | 是 | 李老师
第四批 | 北京市 | 北京市大兴区人民医院暨首都医科大学大兴医院 | 北京市大兴区黄村西大街26号首都医科大学大兴医院呼吸与危重症医学科 | 范明鑫 | 13269289597 | 否 |  | 是 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | SF1509819030554 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 已签收 |  |  | 2023-05-04 | 张健 | 13601225426 | 正常 | 是 | 是 | 范明鑫
第四批 | 北京市 | 解放军总医院301医院 | 北京市海淀区复兴路28号 | 韩国敬 | 13521132116 | 否 |  | 是 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | SF1509819030545 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 已签收 |  |  |  | 朱振洲 | 18510880121 | 正常 | 是 | 是 | 赵老师
第四批 | 上海市 | 海军军医大学第一附属医院 | 上海市杨浦区长海路168号长海医院综合保障楼 | 倪灏然 | 17816615949 | 否 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | SF1509292629156 | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 已签收 |  |  |  | 林国仕 | 17721255727 |  |  |  |  | 2023-5-11已联系，下周装机
第四批 | 上海市 | 上海市第一人民医院 | 上海市虹口区武进路85号 | 潘亦林 | 18930111668 | 否 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | SF1509292629068 | 2023-04-06 | 2023-04-08 | 已签收 |  |  |  | 林国仕 | 17721255727 |  |  |  |  | 不需设备
第四批 | 上海市 | 上海市第六人民医院 | 上海市徐汇区宜山路600上海市第六人民医院呼吸科（病房南楼7楼西） | 杨丹榕 | 18930172711 | 否 |  | 是 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | SF1509819030563 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | 已签收 |  |  |  | 林国仕 | 17721255727 |  |  |  |  | 2023-5-11已联系，下周装机
第四批 | 江西省 | 赣州市人民医院 | 江西省赣州市章贡区梅关大道18号赣州市人民医院南院区 呼吸与危重症医学科 | 张敏 | 13807979348 | 是
第四批 | 湖北省 | 武汉市第三医院 |  |  |  | 一体机和电脑都不要 | [11 empty] | 朱子玲 | 13638604825
第四批 | 浙江省 | 浙江省金华中心医院 | 浙江省金华市婺城区明月街365号金华市中心医院呼吸一区 | 俞龙 | 15167988916 | 否 |  | 是 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | SF1509292629147 | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 已签收 |  |  | 2023-04-27 | 商功勤 | 15900951918 | 正常 | 是 | 是 | 余老师
第四批 | 四川省 | 四川大学华西医院 |  |  |  | 一体机和电脑都不要
第四批 | 浙江省 | 浙江省中医院 |  |  |  | 暂时不配送

## 耗材配送计划表
批次 | 省份 | 中心名称 | 配送地址 | 接收人姓名 | 接收人电话 | 申请内容 | 申请确认表是否签署 | 申请确认表签署时间 | 计划发货时间 | 快递单号 | 实际发货时间 | 预计到货时间 | 是否签收 | 备注
第三批 | 四川省 | 成都市第一人民医院 | 成都市高新南区万象北路18号成都市第一人民医院呼吸科 | 王慧 | 13666257233 | 定标筒 | 是 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | SF1503214497659 | 2023-04-17 |  | 已签收
第三批 | 黑龙江 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 哈尔滨市邮政街 23号哈尔滨医科大学附属第一医院呼吸监护病房 | 张薇 | 13030052121 | 定标筒 | 是 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | SF1509893578761 | 2023-04-13 |  | 已签收
第三批 | 贵州省 | 毕节市第一人民医院 | 贵州省毕节市七星关区广惠路112号 | 邹淑 | 18908578288 | 定标筒 | 是 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | SF1509893578752 | 2023-04-13 |  | 已签收
第三批 | 江西省 | 宜春市人民医院 | 江西省宜春市袁州区锦绣大道1061号江西省宜春市人民医院 北院内科楼六楼呼吸二科 | 徐艳 | 13672288880 | 定标筒 | 是 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | SF1509893578877 | 2023-04-21 |  | 已签收
第一批 | 广东省 | 佛山市第一人民医院 | 佛山市禅城区佛山市第一人民医院呼吸与肺结诊疗中心 | 蔡月娜 | 18038862140 | 无线网卡 | 是 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | DPK211551505345 | 2023-05-08
第四批 | 辽宁省 | 中国医科大学附属第一医院 | 辽宁省沈阳市和平区南京北街155号，中国医大一院呼吸科 | 封辰叶 | 13840012462 | 无线网卡 | 是 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | DPK211551505344 | 2023-05-08
第三批 | 辽宁省 | 大连医科大学附属第二医院 | 辽宁省大连市沙河口区中山路467号大连医科大学附属第二医院快递中心 | 赵蓓蓓 | 17709870236 | 无线网卡 | 是 | 2023-04-26 | 2023-04-26
第四批 | 江西省 | 萍乡市人民医院 | 江西省萍乡市人民医院北院四楼肺功能室 | 朱晗 | 13879968885 | 定标筒 | 是 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | SF1509893579184 | 2023-04-26 |  | 已签收
第四批 | 辽宁省 | 本溪市中心医院 | 辽宁省本溪市明山区胜利路29号 | 杨旭 | 18642404196 | 无线网卡