## PM工作量分配
| PM |  | 已启动/负责中心数量 | 启动医院比例(%) | 入组人数 | 平均各中心入组人数 | 五月底累计启动的中心数量 | 五月底需要新增中心数量
1 | 杨海啸 | 6 | 6/25 | 24 | 40 | 6.67 | 25 | 19
2 | 杨立康 | 6 | 6/11 | 54.55 | 125 | 20.83 | 11 | 5
3 | 蔡金叶 | 15 | 15/28 | 53.57 | 274 | 18.27 | 28 | 13
4 | 邹贤波 | 17 | 17/23 | 73.91 | 321 | 18.88 | 23 | 6
5 | 黄倩澜 | 10 | 10/21 | 47.62 | 307 | 30.7 | 21 | 11
6 | 总计 |  | 54/108 | 50 | 1067 | 19.76 | 108 | 54 | 2600

## 启动情况(天)
首诊时间 | 周 | 当日新增中心数量 | 当日累计中心数量 | 当日有录入医院数量 | 当日有录入医院比例 | per_day/per_hosp | 当日录入患者数量 | 当日累计患者数量 | 当日累计患者数量
2023-01-18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-01-19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-01-20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-01-21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-01-22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-01-23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-01-24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-01-25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-01-26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-01-27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-01-28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-01-29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-01-30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-01-31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 5 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1.5 | 3 | 4 | 4
2023-02-02 | 5 | 1 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 2 | 6 | 6
2023-02-03 | 5 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 1 | 7 | 7
2023-02-04 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-02-05 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-02-06 | 6 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 4 | 11 | 11
2023-02-07 | 6 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 2 | 13 | 13
2023-02-08 | 6 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 2 | 15 | 15
2023-02-09 | 6 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 1 | 16 | 16
2023-02-10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 1 | 17 | 17
2023-02-11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-02-12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-02-13 | 7 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 10 | 10 | 27 | 27
2023-02-14 | 7 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 1 | 28 | 28
2023-02-15 | 7 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 3 | 31 | 31
2023-02-16 | 7 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 1 | 32 | 32
2023-02-17 | 7 | 0 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 2 | 34 | 34
2023-02-18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-02-19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-02-20 | 8 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 8 | 8 | 42 | 42
2023-02-21 | 8 | 2 | 5 | 4 | 80 | 1.25 | 5 | 47 | 47
2023-02-22 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-02-23 | 8 | 1 | 6 | 3 | 50 | 1 | 3 | 50 | 50
2023-02-24 | 8 | 0 | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 1 | 51 | 51
2023-02-25 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-02-26 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2023-02-27 | 9 | 1 | 7 | 4 | 57.14 | 3.25 | 13 | 64 | 64
2023-02-28 | 9 | 2 | 9 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 67 | 67
2023-03-01 | 9 | 4 | 13 | 5 | 38.46 | 1.6 | 8 | 75 | 75
2023-03-02 | 9 | 2 | 15 | 6 | 40 | 1.3333 | 8 | 83 | 83
2023-03-03 | 9 | 2 | 17 | 3 | 17.65 | 1 | 3 | 86 | 86
2023-03-04 | 9 | 0 | 17 | 1 | 5.88 | 1 | 1 | 87 | 87
2023-03-05 | 9 | 0 | 17 | 1 | 5.88 | 1 | 1 | 88 | 88
2023-03-06 | 10 | 1 | 18 | 5 | 27.78 | 2.6 | 13 | 101 | 101
2023-03-07 | 10 | 1 | 19 | 5 | 26.32 | 1.4 | 7 | 108 | 108
2023-03-08 | 10 | 1 | 20 | 6 | 30 | 1.5 | 9 | 117 | 117
2023-03-09 | 10 | 0 | 20 | 3 | 15 | 1.6667 | 5 | 122 | 122
2023-03-10 | 10 | 0 | 20 | 6 | 30 | 2 | 12 | 134 | 134
2023-03-11 | 10 | 0 | 20 | 2 | 10 | 1 | 2 | 136 | 136
2023-03-12 | 10 | 0 | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 137 | 137
2023-03-13 | 11 | 4 | 24 | 8 | 33.33 | 3.25 | 26 | 163 | 163
2023-03-14 | 11 | 2 | 26 | 7 | 26.92 | 1.5714 | 11 | 174 | 174
2023-03-15 | 11 | 2 | 28 | 11 | 39.29 | 1.5455 | 17 | 191 | 191
2023-03-16 | 11 | 3 | 31 | 10 | 32.26 | 1.2 | 12 | 203 | 203
2023-03-17 | 11 | 0 | 31 | 9 | 29.03 | 1.6667 | 15 | 218 | 218
2023-03-18 | 11 | 0 | 31 | 4 | 12.9 | 1.25 | 5 | 223 | 223
2023-03-19 | 11 | 0 | 31 | 2 | 6.45 | 1 | 2 | 225 | 225
2023-03-20 | 12 | 3 | 34 | 15 | 44.12 | 2.2 | 33 | 258 | 258
2023-03-21 | 12 | 2 | 36 | 15 | 41.67 | 1.3333 | 20 | 278 | 278
2023-03-22 | 12 | 2 | 38 | 10 | 26.32 | 2.4 | 24 | 302 | 302
2023-03-23 | 12 | 0 | 38 | 17 | 44.74 | 2.2941 | 39 | 341 | 341
2023-03-24 | 12 | 0 | 38 | 8 | 21.05 | 1.875 | 15 | 356 | 356
2023-03-25 | 12 | 0 | 38 | 5 | 13.16 | 1.8 | 9 | 365 | 365
2023-03-26 | 12 | 1 | 39 | 2 | 5.13 | 2.5 | 5 | 370 | 370
2023-03-27 | 13 | 1 | 40 | 15 | 37.5 | 1.8 | 27 | 397 | 397
2023-03-28 | 13 | 3 | 43 | 16 | 37.21 | 1.6875 | 27 | 424 | 424
2023-03-29 | 13 | 1 | 44 | 11 | 25 | 2.1818 | 24 | 448 | 448
2023-03-30 | 13 | 0 | 44 | 12 | 27.27 | 3 | 36 | 484 | 484
2023-03-31 | 13 | 0 | 44 | 12 | 27.27 | 1.75 | 21 | 505 | 505
2023-04-01 | 13 | 0 | 44 | 7 | 15.91 | 1.2857 | 9 | 514 | 514
2023-04-02 | 13 | 0 | 44 | 4 | 9.09 | 1 | 4 | 518 | 518
2023-04-03 | 14 | 0 | 44 | 14 | 31.82 | 2.6429 | 37 | 555 | 555
2023-04-04 | 14 | 3 | 47 | 19 | 40.43 | 2.1579 | 41 | 596 | 596
2023-04-05 | 14 | 0 | 47 | 7 | 14.89 | 2.1429 | 15 | 611 | 611
2023-04-06 | 14 | 3 | 50 | 15 | 30 | 2.2 | 33 | 644 | 644
2023-04-07 | 14 | 0 | 50 | 7 | 14 | 1.8571 | 13 | 657 | 657
2023-04-08 | 14 | 0 | 50 | 5 | 10 | 1 | 5 | 662 | 662
2023-04-09 | 14 | 0 | 50 | 3 | 6 | 1 | 3 | 665 | 665
2023-04-10 | 15 | 0 | 50 | 15 | 30 | 2.4 | 36 | 701 | 701
2023-04-11 | 15 | 0 | 50 | 20 | 40 | 1.7 | 34 | 735 | 735
2023-04-12 | 15 | 0 | 50 | 14 | 28 | 2.2857 | 32 | 767 | 767
2023-04-13 | 15 | 0 | 50 | 14 | 28 | 2.0714 | 29 | 796 | 796
2023-04-14 | 15 | 0 | 50 | 14 | 28 | 1.8571 | 26 | 822 | 822
2023-04-15 | 15 | 0 | 50 | 4 | 8 | 1.5 | 6 | 828 | 828
2023-04-16 | 15 | 0 | 50 | 6 | 12 | 1.1667 | 7 | 835 | 835
2023-04-17 | 16 | 1 | 51 | 21 | 41.18 | 1.9524 | 41 | 876 | 876
2023-04-18 | 16 | 1 | 52 | 14 | 26.92 | 2.1429 | 30 | 906 | 906
2023-04-19 | 16 | 0 | 52 | 16 | 30.77 | 2.3125 | 37 | 943 | 943
2023-04-20 | 16 | 0 | 52 | 16 | 30.77 | 1.3125 | 21 | 964 | 964
2023-04-21 | 16 | 0 | 52 | 15 | 28.85 | 2.0667 | 31 | 995 | 995
2023-04-22 | 16 | 0 | 52 | 4 | 7.69 | 1.25 | 5 | 1000 | 1000
2023-04-23 | 16 | 0 | 52 | 6 | 11.54 | 2.1667 | 13 | 1013 | 1013
2023-04-24 | 17 | 1 | 53 | 16 | 30.19 | 2.5625 | 41 | 1054 | 1054
2023-04-25 | 17 | 0 | 53 | 5 | 9.43 | 1.4 | 7 | 1061 | 1061
2023-04-26 | 17 | 2 | 55 | 16.5 |  | 2 | 16.5 | 1078 | 1098
2023-04-27 | 17 | 2 | 57 | 17.1 |  | 2 | 17.1 | 1095 | 1135
2023-04-28 | 17 | 2 | 59 | 17.7 |  | 2 | 17.7 | 1113 | 1172
2023-04-29 | 17 | 2 | 61 | 18.3 |  | 2 | 18.3 | 1131 | 1209
2023-04-30 | 17 | 2 | 63 | 18.9 |  | 2 | 18.9 | 1150 | 1246
2023-05-01 | 18 | 2 | 65 | 19.5 |  | 2 | 19.5 | 1170 | 1289
2023-05-02 | 18 | 2 | 67 | 20.1 |  | 2 | 20.1 | 1190 | 1332
2023-05-03 | 18 | 2 | 69 | 20.7 |  | 2 | 20.7 | 1211 | 1375
2023-05-04 | 18 | 2 | 71 | 21.3 |  | 2 | 21.3 | 1232 | 1418
2023-05-05 | 18 | 2 | 73 | 21.9 |  | 2 | 21.9 | 1254 | 1461
2023-05-06 | 18 | 2 | 75 | 22.5 |  | 2 | 22.5 | 1277 | 1504
2023-05-07 | 18 | 2 | 77 | 23.1 |  | 2 | 23.1 | 1300 | 1547
2023-05-08 | 19 | 2 | 79 | 23.7 |  | 2 | 23.7 | 1324 | 1596
2023-05-09 | 19 | 2 | 81 | 24.3 |  | 2 | 24.3 | 1348 | 1645
2023-05-10 | 19 | 2 | 83 | 24.9 |  | 2 | 24.9 | 1373 | 1694
2023-05-11 | 19 | 2 | 85 | 25.5 |  | 2 | 25.5 | 1399 | 1743
2023-05-12 | 19 | 2 | 87 | 26.1 |  | 2 | 26.1 | 1425 | 1792
2023-05-13 | 19 | 2 | 89 | 26.7 |  | 2 | 26.7 | 1452 | 1841
2023-05-14 | 19 | 2 | 91 | 27.3 |  | 2 | 27.3 | 1479 | 1890
2023-05-15 | 20 | 2 | 93 | 27.9 |  | 2 | 27.9 | 1507 | 1945
2023-05-16 | 20 | 2 | 95 | 28.5 |  | 2 | 28.5 | 1536 | 2000
2023-05-17 | 20 | 2 | 97 | 29.1 |  | 2 | 29.1 | 1565 | 2055
2023-05-18 | 20 | 2 | 99 | 29.7 |  | 2 | 29.7 | 1595 | 2110
2023-05-19 | 20 | 2 | 101 | 30.3 |  | 2 | 30.3 | 1625 | 2165
2023-05-20 | 20 | 2 | 103 | 30.9 |  | 2 | 30.9 | 1656 | 2220
2023-05-21 | 20 | 2 | 105 | 31.5 |  | 2 | 31.5 | 1688 | 2275
2023-05-22 | 21 | 2 | 107 | 32.1 |  | 2 | 32.1 | 1720 | 2336
2023-05-23 | 21 | 1 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 1752 | 2397
2023-05-24 | 21 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 1784 | 2458
2023-05-25 | 21 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 1816 | 2519
2023-05-26 | 21 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 1848 | 2580
2023-05-27 | 21 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 1880 | 2641
2023-05-28 | 21 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 1912 | 2702
2023-05-29 | 22 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 1944 | 2767
2023-05-30 | 22 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 1976 | 2832
2023-05-31 | 22 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2008 | 2897
2023-06-01 | 22 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2040 | 2962
2023-06-02 | 22 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2072 | 3027
2023-06-03 | 22 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2104 | 3092
2023-06-04 | 22 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2136 | 3157
2023-06-05 | 23 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2168 | 3222
2023-06-06 | 23 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2200 | 3287
2023-06-07 | 23 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2232 | 3352
2023-06-08 | 23 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2264 | 3417
2023-06-09 | 23 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2296 | 3482
2023-06-10 | 23 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2328 | 3547
2023-06-11 | 23 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2360 | 3612
2023-06-12 | 24 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2392 | 3677
2023-06-13 | 24 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2424 | 3742
2023-06-14 | 24 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2456 | 3807
2023-06-15 | 24 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2488 | 3872
2023-06-16 | 24 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2520 | 3937
2023-06-17 | 24 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2552 | 4002
2023-06-18 | 24 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2584 | 4067
2023-06-19 | 25 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2616 | 4132
2023-06-20 | 25 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2648 | 4197
2023-06-21 | 25 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2680 | 4262
2023-06-22 | 25 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2712 | 4327
2023-06-23 | 25 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2744 | 4392
2023-06-24 | 25 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2776 | 4457
2023-06-25 | 25 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2808 | 4522
2023-06-26 | 26 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2840 | 4587
2023-06-27 | 26 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2872 | 4652
2023-06-28 | 26 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2904 | 4717
2023-06-29 | 26 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2936 | 4782
2023-06-30 | 26 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 2968 | 4847
2023-07-01 | 26 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3000 | 4912
2023-07-02 | 26 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3032 | 4977
2023-07-03 | 27 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3064 | 5042
2023-07-04 | 27 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3096 | 5107
2023-07-05 | 27 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3128 | 5172
2023-07-06 | 27 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3160 | 5237
2023-07-07 | 27 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3192 | 5302
2023-07-08 | 27 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3224 | 5367
2023-07-09 | 27 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3256 | 5432
2023-07-10 | 28 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3288 | 5497
2023-07-11 | 28 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3320 | 5562
2023-07-12 | 28 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3352 | 5627
2023-07-13 | 28 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3384 | 5692
2023-07-14 | 28 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3416 | 5757
2023-07-15 | 28 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3448 | 5822
2023-07-16 | 28 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3480 | 5887
2023-07-17 | 29 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3512 | 5952
2023-07-18 | 29 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3544 | 6017
2023-07-19 | 29 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3576 | 6082
2023-07-20 | 29 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3608 | 6147
2023-07-21 | 29 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3640 | 6212
2023-07-22 | 29 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3672 | 6277
2023-07-23 | 29 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3704 | 6342
2023-07-24 | 30 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3736 | 6407
2023-07-25 | 30 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3768 | 6472
2023-07-26 | 30 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3800 | 6537
2023-07-27 | 30 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3832 | 6602
2023-07-28 | 30 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3864 | 6667
2023-07-29 | 30 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3896 | 6732
2023-07-30 | 30 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3928 | 6797
2023-07-31 | 31 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3960 | 6862
2023-08-01 | 31 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 3992 | 6927
2023-08-02 | 31 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4024 | 6992
2023-08-03 | 31 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4056 | 7057
2023-08-04 | 31 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4088 | 7122
2023-08-05 | 31 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4120 | 7187
2023-08-06 | 31 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4152 | 7252
2023-08-07 | 32 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4184 | 7317
2023-08-08 | 32 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4216 | 7382
2023-08-09 | 32 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4248 | 7447
2023-08-10 | 32 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4280 | 7512
2023-08-11 | 32 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4312 | 7577
2023-08-12 | 32 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4344 | 7642
2023-08-13 | 32 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4376 | 7707
2023-08-14 | 33 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4408 | 7772
2023-08-15 | 33 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4440 | 7837
2023-08-16 | 33 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4472 | 7902
2023-08-17 | 33 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4504 | 7967
2023-08-18 | 33 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4536 | 8032
2023-08-19 | 33 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4568 | 8097
2023-08-20 | 33 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4600 | 8162
2023-08-21 | 34 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4632 | 8227
2023-08-22 | 34 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4664 | 8292
2023-08-23 | 34 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4696 | 8357
2023-08-24 | 34 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4728 | 8422
2023-08-25 | 34 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4760 | 8487
2023-08-26 | 34 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4792 | 8552
2023-08-27 | 34 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4824 | 8617
2023-08-28 | 35 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4856 | 8682
2023-08-29 | 35 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4888 | 8747
2023-08-30 | 35 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4920 | 8812
2023-08-31 | 35 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4952 | 8877
2023-09-01 | 35 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 4984 | 8942
2023-09-02 | 35 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5016 | 9007
2023-09-03 | 35 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5048 | 9072
2023-09-04 | 36 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5080 | 9137
2023-09-05 | 36 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5112 | 9202
2023-09-06 | 36 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5144 | 9267
2023-09-07 | 36 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5176 | 9332
2023-09-08 | 36 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5208 | 9397
2023-09-09 | 36 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5240 | 9462
2023-09-10 | 36 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5272 | 9527
2023-09-11 | 37 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5304 | 9592
2023-09-12 | 37 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5336 | 9657
2023-09-13 | 37 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5368 | 9722
2023-09-14 | 37 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5400 | 9787
2023-09-15 | 37 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5432 | 9852
2023-09-16 | 37 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5464 | 9917
2023-09-17 | 37 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5496 | 9982
2023-09-18 | 38 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5528 | 10047
2023-09-19 | 38 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5560 | 10112
2023-09-20 | 38 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5592 | 10177
2023-09-21 | 38 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5624 | 10242
2023-09-22 | 38 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5656 | 10307
2023-09-23 | 38 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5688 | 10372
2023-09-24 | 38 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5720 | 10437
2023-09-25 | 39 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5752 | 10502
2023-09-26 | 39 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5784 | 10567
2023-09-27 | 39 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5816 | 10632
2023-09-28 | 39 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5848 | 10697
2023-09-29 | 39 | 0 | 108 | 32.4 |  | 2 | 32.4 | 5880 | 10762

## 预测值(周)
| 方案1 |  |  | 方案2
| 每周平均增加7家，每周入组医院累计数 | 每周需要收集病例数 | 每周累计病例数 | 每周平均增加8家，每周入组医院累计数 | 每周需要收集病例数 | 每周累计病例数 | date | n_hosp | 每周增加数量 | 中心启动增长速率 | 每周增加病例数 | 病例数/周 | 病例数/日 |  | 周 |  | 入组例数/(周） | 预测0425更新 | 预测入组例数/(周） | 方案2
2023-02-17 | 2 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 2023-02-17 | 2 | / |  | 30 | 15 | 3 | 1 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 1 |  |  |  | Asthma Registry
2023-03-03 | 6 | 36 | 66 | 6 | 36 | 66 | 2023-03-03 | 6 | 4 | 0.66667 | 36 | 6 | 1.2 | 1 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 1
2023-03-10 | 11 | 38 | 104 | 11 | 38 | 104 | 2023-03-10 | 11 | 5 | 0.45455 | 38 | 3.4545 | 0.69091 | 2 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 6
2023-03-17 | 25 | 71 | 175 | 25 | 71 | 175 | 2023-03-17 | 25 | 14 | 0.56 | 71 | 2.84 | 0.568 | 2 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 17
2023-03-24 | 32 | 76 | 251 | 32 | 76 | 251 | 2023-03-24 | 32 | 7 | 0.21875 | 76 | 2.375 | 0.475 | 2 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 34
2023-03-31 | 39 | 195 | 446 | 40 | 120 | 371 | [6 empty] | 2023-02-24 | 2 | 24-2月 | 2023-02-24 | 51
2023-04-07 | 46 | 230 | 425 | 48 | 144 | 515 | 平均一个中心一天入组0.475 - 3例患者 | [5 empty] | 2023-03-03 | 3 | 3-3月 | 2023-03-03 | 87
2023-04-14 | 53 | 265 | 690 | 56 | 196 | 711 | [6 empty] | 2023-03-10 | 3 | 10-3月 | 2023-03-10 | 135
2023-04-21 | 60 | 300 | 990 | 64 | 224 | 935 | 方案2：按每周3到5人，增速 | [5 empty] | 2023-03-17 | 3 | 17-3月 | 2023-03-17 | 219
2023-04-28 | 67 | 335 | 1325 | 72 | 288 | 1223 | [6 empty] | 2023-03-24 | 3 | 24-3月 | 2023-03-24 | 363
2023-05-05 | 74 | 370 | 1695 | 80 | 320 | 1543 | [6 empty] | 2023-03-31 | 3 | 31-3月 | 2023-03-31 | 508 |  | 465.5 | 371
2023-05-12 | 81 | 405 | 2100 | 88 | 352 | 1895 | [6 empty] | 2023-04-07 | 4 | 7-4月 | 2023-04-07 | 638 |  | 590 | 515
2023-05-19 | 88 | 440 | 2540 | 96 | 480 | 2375 | [6 empty] | 2023-04-14 | 4 | 14-4月 | 2023-04-14 | 742 |  | 804.1429 | 711
2023-05-26 | 95 | 475 | 3015 | 104 | 520 | 2895 | [6 empty] | 2023-04-21 | 4 | 21-4月 | 2023-04-21 | 995 |  | 1054.5714 | 935
2023-06-02 | 102 | 510 | 3525 | 109 | 545 | 3440 | [6 empty] | 2023-04-28 | 4 | 28-4月 | 2023-04-28 | 1172 | 1172 | 1347.7143 | 1223
2023-06-09 | 109 | 545 | 4070 | 109 | 545 | 3985 | [6 empty] | 2023-05-05 | 5 | 5-5月 | 2023-05-05 |  | 1461 | 1676.4286 | 1543
2023-06-16 | 109 | 545 | 4615 | 109 | 545 | 4530 | [6 empty] | 2023-05-12 | 5 | 12-5月 | 2023-05-12 |  | 1792 | 2039 | 1895
2023-06-24 | 109 | 545 | 5160 | 109 | 545 | 5075 | [6 empty] | 2023-05-19 | 5 | 19-5月 | 2023-05-19 |  | 2165 | 2435.1429 | 2375
2023-07-01 | 109 | 545 | 5705 | 109 | 545 | 5620 | [6 empty] | 2023-05-26 | 5 | 26-5月 | 2023-05-26 |  | 2580 | 2867 | 2895
2023-07-08 | 109 | 545 | 6250 | 109 | 545 | 6165 | [6 empty] | 2023-06-02 | 6 | 2-6月 | 2023-06-02 |  | 3027 | 3449 | 3440
2023-07-15 | 109 | 545 | 6795 | 109 | 545 | 6710 | [6 empty] | 2023-06-09 | 6 | 9-6月 | 2023-06-09 |  | 3482 | 3835.2857 | 3985
2023-07-22 | 109 | 545 | 7340 | 109 | 545 | 7255 | [6 empty] | 2023-06-16 | 6 | 16-6月 | 2023-06-16 |  | 3937 | 4334.2857 | 4530
2023-07-29 | 109 | 545 | 7885 | 109 | 545 | 7800 | [6 empty] | 2023-06-23 | 6 | 24-6月 | 2023-06-23 |  | 4392 | 4833.2857 | 5075
2023-08-05 | 109 | 545 | 8430 | 109 | 545 | 8345 | [6 empty] | 2023-06-30 | 7 | 1-7月 | 2023-06-30 |  | 4847 | 5498.5 | 5620
2023-08-13 | 109 | 545 | 8975 | 109 | 545 | 8890 | [6 empty] | 2023-07-07 | 7 | 8-7月 | 2023-07-07 |  | 5302 | 5831.2857 | 6165
2023-08-20 | 109 | 545 | 9520 | 109 | 545 | 9435 | [6 empty] | 2023-07-14 | 7 | 15-7月 | 2023-07-14 |  | 5757 | 6330.2857 | 6710
2023-08-27 | 109 | 545 | 10065 | 109 | 545 | 9980 | [6 empty] | 2023-07-21 | 7 | 22-7月 | 2023-07-21 |  | 6212 | 6829.2857 | 7255
2023-09-03 |  |  |  | 109 | 545 | 10525 | [6 empty] | 2023-07-28 | 7 | 29-7月 | 2023-07-28 |  | 6667 | 7328.2857 | 7800
2023-09-05 |  |  |  | 109 | 545 | 11070 | [6 empty] | 2023-08-04 | 8 | 5-8月 | 2023-08-04 |  | 7122 | 7864.6667 | 8345
2023-09-19 |  |  |  | 109 | 545 | 11615 | [6 empty] | 2023-08-11 | 8 | 13-8月 | 2023-08-11 |  | 7577 | 8326.2857 | 8890
2023-09-26 |  |  |  | 109 | 545 | 12160 | [6 empty] | 2023-08-18 | 8 | 20-8月 | 2023-08-18 |  | 8032 | 8825.2857 | 9435
2023-10-03 |  |  |  | 109 | 545 | 12705 | [6 empty] | 2023-08-25 | 8 | 27-8月 | 2023-08-25 |  | 8487 | 9324.2857 | 9980
2023-10-10 | [12 empty] | 2023-09-01 | 8 | 3-9月 | 2023-09-01 |  | 8942 | 9967.3333 | 10525
2023-10-17 | [12 empty] | 2023-09-08 | 9 | 10-9月 | 2023-09-08 |  | 9397 | 10322.2857 | 11070
2023-10-24 | [12 empty] | 2023-09-15 | 9 | 17-9月 | 2023-09-15 |  | 9852 | 10821.2857 | 11615
[13 empty] | 2023-09-22 | 9 | 24-9月 | 2023-09-22 |  | 10307 | 11320.2857 | 12160
[13 empty] | 2023-09-29 | 9 | 30-9月 | 2023-09-29 |  | 10762 | 11669