**中国哮喘患者在线登记数据库系统 II 期项目**

**付款计划**

本文件就“中国哮喘患者在线登记数据库系统 II 期项目”所涉及费用的付款时间、付款方式等进行说明。

1. **数据录入人员费用**
2. **费用标准：**每例患者需要采集基线信息、两次随访信息。以 1 小时劳务费100元为标准整病例，需花费 3 小时，总计8000份病例。

费用总额：2592000元（含税）。

1. **付款时间：**本费用以季度为节点，自 2023年7月开始，收集材料后发放。付款节点明细如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **付款节点** | **付款内容** |
| 2023年7月 | 2023年6月及之前的数据录入人员劳务费用 |
| 2023年10月 | 2023年三季度数据录入人员劳务费用 |
| 依次类推 | 依此类推 |

1. **付款流程：**
2. 本费用通过灵活用工平台以临时用工方式发放。
3. 由各项目经理负责本区域当期付款费用的统计归集，以及付款依据的收集，包含：证明阶段工作按要求完成的记录或文件、发放信息（姓名、身份证号、手机号、银行卡号等）。
4. 由项目总负责人归集当期费用总额，在钉钉系统提交“费用预算申请”。通过后提交付款依据至人力资源部。
5. 由人力资源部发起并对接付款。
6. **参加单位负责人协调组织费**
7. **费用标准：**以每人 5000 元为标准，总计 111 家合作单位，每人一次性发放

费用总额：594000元（含税）

1. **付款时间：**本费用以季度为节点，自 2023年7月开始付款，以分中心启动且数据录入人员开始工作、数据上传平台为标志。
2. **付款流程：**同数据录入人员费用付款流程。
3. **国内外专家咨询费**
4. **费用标准：**国内普通专家3000元、国内核心专家3500元、国际专家 10000元的劳务费用为标准，总计需要30名国内普通专家、10名国内核心专家、5名国际专家。
5. **付款时间：**本费用以季度为节点，自 2023年7月开始付款，以与各个专家约定的工作内容完成为标志。
6. **付款流程：**
7. 国内专家费用：同数据录入人员付款流程。
8. 国外专家费用：
9. 由第三方代收带入公司按照法律和税收政策要求进行付款。
10. 由项目总负责人归集当期费用总额，在钉钉系统提交“费用预算申请”。通过后提交付款依据至人力资源部。
11. 由人力资源部发起并对接付款。