**“全新呼吸”中国哮喘患者在线登记数据库（Ⅱ期）**

**分中心激励方案（稿件）**

1. **背景**

广州呼吸健康研究院为项目牵头单位，111家分中心医院的项目临床协调员（南鹏研究院聘用）通过实时录入数据的方式，在征得患者书面知情同意的前提下，将哮喘患者病情相关数据字段录入呼研院指定信息平台。数据录入周期为：首次登记、三个月后开展中期电话随访和十二个月面访。后期经呼研院组织数据质控，一个病例的录入数据全部完整、合格视为有效病例。分中心任务目标是截至2024年12月，各分中心分别完成100例有效病例的数据录入。

1. **目的**

通过建立项目激励机制，提高分中心项目负责人及数据录入员（临床协调员）的工作热情，鼓励各分中心快速、高效的完成既定目标。

1. **激励措施**

**（一）数据录入员劳务费保障**

严格按照南鹏研究院与各分中心数据录入员（临床协调员）签订的《数据录入服务协议》执行打款，确保项目进展过程中数据录入人员时刻保持警惕、高效的动机执行数据录入任务，降低数据录入人员因临床工作繁忙或其他因素中途变更人员的风险。

**（二）建立既往就诊病人符合入组条件的人员名单**

鼓励各分中心数据录入人员尽快获取本院HIS系统相应查阅权限，导出一批经初步筛选符合入组的患者人员名单A，经过项目录入系统姓名首拼+手机号匹配筛选，进一步获取符合入组项目的人员名单B。数据录入人员积极电话联系名单人员完成首次登记，争取保障一定数量的第一波患者入组。

若数据录入员仅仅通过引导工作当天就诊的门诊或住院患者入组，可能难以完成100例任务。

**（三）对完成任务的分中心进行授牌鼓励**

承诺项目截止时，对完成任务的分中心进行授牌表彰。如：“全新呼吸· 中国哮喘患者在线登记数据库项目合作示范单位”等。

**（四）排名奖励**

在数据登记库云平台首页，实时统计入组排名Top10的单位名单。承诺项目截止时，对贡献合格病例数量排名前十的分中心进行奖励，如：**到呼研院进修名额、联合申报课题、论文挂名等**。

**（五）参与项目的获益**

1）参与全国大型真实世界研究、患者数据登记项目

2）有专业CRO提供项目管理支持

1. **激励措施保障**

在呼研院通过项目激励实施方案后，由呼研院全程监督方案落实。