**“全新呼吸”中国哮喘患者在线登记数据库系统II期项目**

**数据录入、监查与管理项目**

时间进展计划表

| **序号** | **项目流程** | **完成标准** | **服务时间** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签署 | 项目合同签订 | 2022年10月11日 | 签订合同，收到发票后20个工作日 |
| 2 | 组长伦理 | 取得组长单位伦理批件 | 2022年10月30日 | ／ |
| 3 | 准备阶段 | 完成各分中心批件/协议和备案、5个区域启动会 | 4-6个月 | ／ |
| 5 | 启动阶段 | 111家医院全部启动 | 2023年4月30日 | 签订协议或分中心伦理通过 |
| 6 | 入组阶段 | 完成8000例患者V1数据录入 | 2023年9月30日 | ／ |
| 7 | 随访观察 | 完成8000例患者V2随访数据录入 | 2024年1月31日 | / |
| 完成8000例患者V3随访数据录入 | 2024年10月31日 | ／ |
| 8 | 资料回收 | 关闭各中心并提交资料给组长单位 | 2024年12月31日 | 乙方向甲方提交临床试验回收资料后 |
| 9 | 项目结束 | 数据库主要指标的描述性统计分析报告 | 2024年12月31日 | ／ |

重庆南鹏人工智能科技研究院有限公司